## Sheet1
contractor | work_date | machinery_plan | machinery_fact | personnel_plan | personnel_fact | type_of_work
ООО «Орикадинамик» | 2021-04-02 | 2 | 2 | 8 | 8 | Укладка трубы в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-04-02 | 11 | 11 | 115 | 115 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-04-02 | 2 | 2 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-04-02 | 5 | 5 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-04-02 | 2 | 2 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-04-02 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-04-02 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-04-02 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «Орикадинамик» | 2021-04-09 | 2 | 2 | 8 | 8 | Укладка трубы в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-04-09 | 8 | 8 | 115 | 115 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-04-09 | 4 | 4 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-04-09 | 5 | 5 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-04-09 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-04-09 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-04-09 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-04-09 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «Орикадинамик» | 2021-04-16 | 2 | 2 | 8 | 8 | Укладка трубы в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-04-16 | 8 | 7 | 115 | 115 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-04-16 | 4 | 4 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-04-16 | 5 | 5 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-04-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-04-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-04-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-04-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «Орикадинамик» | 2021-04-23 | 2 | 2 | 8 | 8 | Укладка трубы в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-04-23 | 9 | 9 | 85 | 80 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-04-23 | 6 | 6 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-04-23 | 5 | 5 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-04-23 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-04-23 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-04-23 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-04-23 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-04-23 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «Орикадинамик» | 2021-04-30 | 2 | 2 | 8 | 8 | Укладка трубы в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-04-30 | 9 | 9 | 85 | 85 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-04-30 | 6 | 6 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-04-30 | 5 | 4 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «Орикадинамик» | 2021-05-07 | 1 | 1 | 8 | 8 | Укладка трубы в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-05-07 | 9 | 10 | 85 | 85 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-05-07 | 6 | 6 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-05-07 | 3 | 3 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-05-07 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-05-07 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-05-07 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-05-07 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-05-07 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «Орикадинамик» | 2021-05-14 | 2 | 2 | 8 | 8 | Укладка трубы в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-05-14 | 9 | 9 | 85 | 85 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-05-14 | 9 | 9 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-05-14 | 4 | 4 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-05-14 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-05-14 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-05-14 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-05-14 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-05-14 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «Орикадинамик» | 2021-05-21 | 2 | 2 | 8 | 8 | Укладка трубы в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-05-21 | 7 | 7 | 85 | 85 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-05-21 | 8 | 9 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-05-21 | 2 | 2 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-05-21 | 1 | 2 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-05-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-05-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-05-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-05-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «Орикадинамик» | 2021-05-28 | 2 | 1 | 8 | 8 | Укладка трубы в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-05-28 | 3 | 3 | 85 | 84 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-05-28 | 10 | 10 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-05-28 | 2 | 2 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-05-28 | 2 | 2 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-05-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-05-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-05-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-05-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «Орикадинамик» | 2021-06-04 | 2 | 1 | 8 | 8 | Укладка трубы в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-06-04 | 3 | 3 | 85 | 84 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-06-04 | 10 | 10 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-06-04 | 2 | 2 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-06-04 | 2 | 2 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-06-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-06-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-06-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-06-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «Орикадинамик» | 2021-06-11 | 2 | 1 | 8 | 8 | Укладка трубы в метрах
ООО «Орикадинамик» | 2021-06-11 | 2 | 2 | 0 | 0 | Укладка трубы в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-06-11 | 3 | 3 | 85 | 84 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-06-11 | 11 | 11 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-06-11 | 2 | 2 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-06-11 | 2 | 2 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-06-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-06-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-06-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-06-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО «СветоСтрой 93» | 2021-06-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах
ООО "Звездный" | 2021-01-01 | 10 | 10 | 44 | 44 | 03-00 Западный участок
ООО "ШПУ" | 2021-01-01 | 6 | 6 | 10 | 10 | 04-05 Откаточный штрек, 04-02 УПП-19, 04-03 УПП-20
ООО "НАГОРА Шахтострой" | 2021-01-01 | 4 | 4 | 30 | 30 | 02-02 Ств."Слепой"
ООО "ЮгПромМонтаж" | 2021-01-01 | 0 | 0 | 10 | 8 | 04-01 Электроснабжение гор.-350
АО "УММ2" | 2021-01-01 | 2 | 2 | 5 | 5 | 04-14 Башенный копер
ООО "КСМ" | 2021-01-01 | 0 | 0 | 17 | 18 | 04-09.1 КПД, 1этап
ООО СК "СтройСИБ" | 2021-01-01 | 2 | 2 | 9 | 9 | 04-07 Грузовой квершлаг, 04-08 Порожняковый квершлаг
ООО "КХМ" | 2021-01-01 | 4 | 4 | 22 | 25 | 04-16 Конвейерная галерея №1, №2
ООО "СибГРУ" | 2021-01-01 | 2 | 2 | 11 | 11 | 04-09.2 КПД, 2 этап
ООО "Звездный" | 2021-02-01 | 10 | 10 | 44 | 42 | 03-00 Западный участок
ООО "ШПУ" | 2021-02-01 | 6 | 6 | 10 | 10 | 04-05 Откаточный штрек, 04-02 УПП-19, 04-03 УПП-20
ООО "НАГОРА Шахтострой" | 2021-02-01 | 4 | 4 | 30 | 30 | 02-02 Ств."Слепой"
ООО "ЮгПромМонтаж" | 2021-02-01 | 0 | 0 | 10 | 10 | 04-01 Электроснабжение гор.-350
АО "УММ2" | 2021-02-01 | 2 | 2 | 5 | 5 | 04-14 Башенный копер
ООО "КСМ" | 2021-02-01 | 0 | 0 | 23 | 17 | 04-09.1 КПД, 1этап
ООО СК "СтройСИБ" | 2021-02-01 | 2 | 2 | 21 | 17 | 04-07 Грузовой квершлаг, 04-08 Порожняковый квершлаг
ООО "КХМ" | 2021-02-01 | 4 | 4 | 25 | 27 | 04-16 Конвейерная галерея №1, №2
ООО "СибГРУ" | 2021-02-01 | 2 | 2 | 26 | 18 | 04-09.2 КПД, 2 этап
ООО "Звездный" | 2021-03-01 | 10 | 10 | 44 | 39 | 03-00 Западный участок
ООО "ШПУ" | 2021-03-01 | 6 | 6 | 10 | 10 | 04-05 Откаточный штрек, 04-02 УПП-19, 04-03 УПП-20
ООО "НАГОРА Шахтострой" | 2021-03-01 | 4 | 4 | 30 | 27 | 02-02 Ств."Слепой"
ООО "ЮгПромМонтаж" | 2021-03-01 | 0 | 0 | 10 | 11 | 04-01 Электроснабжение гор.-350
АО "УММ2" | 2021-03-01 | 2 | 2 | 10 | 6 | 04-14 Башенный копер
ООО "КСМ" | 2021-03-01 | 0 | 0 | 23 | 22 | 04-09.1 КПД, 1этап
ООО СК "СтройСИБ" | 2021-03-01 | 2 | 2 | 21 | 21 | 04-07 Грузовой квершлаг, 04-08 Порожняковый квершлаг
ООО "КХМ" | 2021-03-01 | 4 | 4 | 25 | 27 | 04-16 Конвейерная галерея №1, №2
ООО "СибГРУ" | 2021-03-01 | 2 | 2 | 26 | 26 | 04-09.2 КПД, 2 этап
ООО "СЭП" | 2021-03-01 | 0 | 0 | 7 | 5 | 07-12 Система сейсмо-мониторинга
ООО "Звездный" | 2021-04-01 | 10 | 10 | 41 | 41 | 03-00 Западный участок
ООО "ШПУ" | 2021-04-01 | 6 | 6 | 10 | 10 | 04-05 Откаточный штрек, 04-02 УПП-19, 04-03 УПП-20
ООО "НАГОРА Шахтострой" | 2021-04-01 | 4 | 4 | 30 | 23 | 02-02 Ств."Слепой"
ООО "ЮгПромМонтаж" | 2021-04-01 | 0 | 0 | 10 | 11 | 04-01 Электроснабжение гор.-350
АО "УММ2" | 2021-04-01 | 2 | 2 | 10 | 12 | 04-14 Башенный копер
ООО "КСМ" | 2021-04-01 | 0 | 0 | 23 | 21 | 04-09.1 КПД, 1этап
ООО СК "СтройСИБ" | 2021-04-01 | 2 | 2 | 21 | 26 | 04-07 Грузовой квершлаг, 04-08 Порожняковый квершлаг
ООО "КХМ" | 2021-04-01 | 4 | 4 | 25 | 23 | 04-16 Конвейерная галерея №1, №2
ООО "СибГРУ" | 2021-04-01 | 2 | 2 | 26 | 47 | 04-09.2 КПД, 2 этап
ООО "СЭП" | 2021-04-01 | 0 | 0 | 12 | 10 | 07-12 Система сейсмо-мониторинга
ООО "Звездный" | 2021-05-01 | 10 | 10 | 42 | 42 | 03-00 Западный участок
ООО "ШПУ" | 2021-05-01 | 6 | 6 | 10 | 10 | 04-05 Откаточный штрек, 04-02 УПП-19, 04-03 УПП-20
ООО "НАГОРА Шахтострой" | 2021-05-01 | 4 | 4 | 30 | 21 | 02-02 Ств."Слепой"
ООО "ЮгПромМонтаж" | 2021-05-01 | 0 | 0 | 10 | 11 | 04-01 Электроснабжение гор.-350
АО "УММ2" | 2021-05-01 | 2 | 2 | 15 | 14 | 04-14 Башенный копер
ООО "КСМ" | 2021-05-01 | 0 | 0 | 23 | 21 | 04-09.1 КПД, 1этап
ООО СК "СтройСИБ" | 2021-05-01 | 2 | 2 | 21 | 8 | 04-07 Грузовой квершлаг, 04-08 Порожняковый квершлаг
ООО "КХМ" | 2021-05-01 | 4 | 4 | 25 | 20 | 04-16 Конвейерная галерея №1, №2
ООО "СибГРУ" | 2021-05-01 | 2 | 2 | 47 | 47 | 04-09.2 КПД, 2 этап
ООО "СЭП" | 2021-05-01 | 0 | 0 | 12 | 11 | 07-12 Система сейсмо-мониторинга
ООО "Копи" | 2021-05-01 | 0 | 0 | 10 | 3 | 02-04 Камера ремонта ПОСО
ООО "Звездный" | 2021-06-01 | 10 | 10 | 42 | 42 | 03-00 Западный участок
ООО "ШПУ" | 2021-06-01 | 6 | 6 | 10 | 10 | 04-05 Откаточный штрек, 04-02 УПП-19, 04-03 УПП-20
ООО "НАГОРА Шахтострой" | 2021-06-01 | 4 | 4 | 30 | 21 | 02-02 Ств."Слепой"
ООО "ЮгПромМонтаж" | 2021-06-01 | 0 | 0 | 10 | 8 | 04-01 Электроснабжение гор.-350
АО "УММ2" | 2021-06-01 | 2 | 2 | 15 | 14 | 04-14 Башенный копер
ООО "КСМ" | 2021-06-01 | 0 | 0 | 23 | 19 | 04-09.1 КПД, 1этап
ООО СК "СтройСИБ" | 2021-06-01 | 2 | 2 | 12 | 8 | 04-07 Грузовой квершлаг, 04-08 Порожняковый квершлаг
ООО "КХМ" | 2021-06-01 | 4 | 4 | 25 | 20 | 04-16 Конвейерная галерея №1, №2
ООО "СибГРУ" | 2021-06-01 | 2 | 2 | 47 | 47 | 04-09.2 КПД, 2 этап
ООО "СЭП" | 2021-06-01 | 0 | 0 | 12 | 10 | 07-12 Система сейсмо-мониторинга
ООО "Копи" | 2021-06-01 | 0 | 0 | 10 | 10 | 02-04 Камера ремонта ПОСО
ООО "Запсиблифт" | 2021-06-01 | 0 | 0 | 8 | 6 | 04-14 Башенный копер
ООО "Звездный" | 2021-07-01 | 10 | 10 | 42 | 44 | 03-00 Западный участок
ООО "ШПУ" | 2021-07-01 | 6 | 6 | 10 | 10 | 04-05 Откаточный штрек, 04-02 УПП-19, 04-03 УПП-20
ООО "НАГОРА Шахтострой" | 2021-07-01 | 4 | 4 | 21 | 12 | 02-02 Ств."Слепой"
ООО "ЮгПромМонтаж" | 2021-07-01 | 0 | 0 | 10 | 11 | 04-01 Электроснабжение гор.-350
АО "УММ2" | 2021-07-01 | 2 | 2 | 15 | 15 | 04-14 Башенный копер
ООО "КСМ" | 2021-07-01 | 0 | 0 | 23 | 20 | 04-09.1 КПД, 1этап
ООО СК "СтройСИБ" | 2021-07-01 | 2 | 2 | 12 | 9 | 04-07 Грузовой квершлаг, 04-08 Порожняковый квершлаг
ООО "КХМ" | 2021-07-01 | 4 | 4 | 20 | 20 | 04-16 Конвейерная галерея №1, №2
ООО "СибГРУ" | 2021-07-01 | 2 | 2 | 47 | 70 | 04-09.2 КПД, 2 этап
ООО "СЭП" | 2021-07-01 | 0 | 0 | 12 | 10 | 07-12 Система сейсмо-мониторинга
ООО "Копи" | 2021-07-01 | 0 | 0 | 10 | 10 | 02-04 Камера ремонта ПОСО
ООО "Запсиблифт" | 2021-07-01 | 0 | 0 | 8 | 8 | 04-14 Башенный копер
ООО "СМУ-12" | 2021-07-01 | 2 | 2 | 7 | 7 | 04-15 Внутриплощадочные сети. Площадка ствола «Сибиряк», 05-02 Насосная пожаротушения, 05-04 Аккумулирующая ёмкость бытовых стоков (подземная);
ООО "Звездный" | 2021-08-01 | 10 | 10 | 36 | 34 | 03-00 Западный участок
ООО "ШПУ" | 2021-08-01 | 6 | 6 | 10 | 10 | 04-05 Откаточный штрек, 04-02 УПП-19, 04-03 УПП-20
ООО "НАГОРА Шахтострой" | 2021-08-01 | 4 | 4 | 21 | 20 | 02-02 Ств."Слепой"
ООО "ЮгПромМонтаж" | 2021-08-01 | 0 | 0 | 10 | 11 | 04-01 Электроснабжение гор.-350
АО "УММ2" | 2021-08-01 | 2 | 2 | 15 | 21 | 04-14 Башенный копер
ООО "КСМ" | 2021-08-01 | 0 | 0 | 23 | 22 | 04-09.1 КПД, 1этап
ООО "КХМ" | 2021-08-01 | 4 | 4 | 20 | 13 | 04-16 Конвейерная галерея №1, №2
ООО "СибГРУ" | 2021-08-01 | 2 | 2 | 47 | 37 | 04-09.2 КПД, 2 этап
ООО "СЭП" | 2021-08-01 | 0 | 0 | 10 | 10 | 07-12 Система сейсмо-мониторинга
ООО "Копи" | 2021-08-01 | 0 | 0 | 10 | 10 | 02-04 Камера ремонта ПОСО
ООО "Запсиблифт" | 2021-08-01 | 0 | 0 | 8 | 5 | 04-14 Башенный копер
ООО "СМУ-12" | 2021-08-01 | 2 | 2 | 12 | 11 | 04-15 Внутриплощадочные сети. Площадка ствола «Сибиряк», 05-02 Насосная пожаротушения, 05-04 Аккумулирующая ёмкость бытовых стоков (подземная);
ООО "Энергоперспектива" | 2021-08-01 | 2 | 2 | 6 | 6 | 04-17 Внешнее электроснабжение, 05-03 РУ-6 кВ
ООО "Звездный" | 2021-09-01 | 10 | 10 | 34 | 34 | 03-00 Западный участок
ООО "ШПУ" | 2021-09-01 | 6 | 6 | 10 | 10 | 04-05 Откаточный штрек, 04-02 УПП-19, 04-03 УПП-20
ООО "НАГОРА Шахтострой" | 2021-09-01 | 4 | 4 | 27 | 28 | 02-02 Ств."Слепой"
ООО "ЮгПромМонтаж" | 2021-09-01 | 0 | 0 | 12 | 12 | 04-01 Электроснабжение гор.-350
АО "УММ2" | 2021-09-01 | 2 | 2 | 24 | 23 | 04-14 Башенный копер
ООО "КСМ" | 2021-09-01 | 0 | 0 | 23 | 23 | 04-09.1 КПД, 1этап
ООО "СибГРУ" | 2021-09-01 | 2 | 2 | 25 | 25 | 04-09.2 КПД, 2 этап
ООО "Копи" | 2021-09-01 | 0 | 0 | 10 | 10 | 02-04 Камера ремонта ПОСО
ООО "Запсиблифт" | 2021-09-01 | 0 | 0 | 5 | 5 | 04-14 Башенный копер
ООО "СМУ-12" | 2021-09-01 | 2 | 2 | 15 | 14 | 04-15 Внутриплощадочные сети. Площадка ствола «Сибиряк», 05-02 Насосная пожаротушения, 05-04 Аккумулирующая ёмкость бытовых стоков (подземная);
ООО "Энергоперспектива" | 2021-09-01 | 2 | 2 | 17 | 17 | 04-17 Внешнее электроснабжение, 05-03 РУ-6 кВ
ООО "РСП" | 2021-09-01 | 0 | 0 | 9 | 9 | 05-09 ПЗК 2-я мельница
ООО "Звездный" | 2021-10-01 | 10 | 0 | 34 | 0 | 03-00 Западный участок
ООО "ШПУ" | 2021-10-01 | 6 | 0 | 32 | 0 | 04-05 Откаточный штрек, 04-02 УПП-19, 04-03 УПП-20
ООО "НАГОРА Шахтострой" | 2021-10-01 | 4 | 0 | 45 | 0 | 02-02 Ств."Слепой"
ООО "ЮгПромМонтаж" | 2021-10-01 | 0 | 0 | 13 | 0 | 04-01 Электроснабжение гор.-350
АО "УММ2" | 2021-10-01 | 2 | 0 | 39 | 0 | 04-14 Башенный копер
ООО "КСМ" | 2021-10-01 | 0 | 0 | 66 | 0 | 04-09.1 КПД, 1этап
ООО "СибГРУ" | 2021-10-01 | 2 | 0 | 70 | 0 | 04-09.2 КПД, 2 этап
ООО "Копи" | 2021-10-01 | 0 | 0 | 10 | 0 | 02-04 Камера ремонта ПОСО
ООО "Запсиблифт" | 2021-10-01 | 0 | 0 | 6 | 0 | 04-14 Башенный копер
ООО "СМУ-12" | 2021-10-01 | 2 | 0 | 15 | 0 | 04-15 Внутриплощадочные сети. Площадка ствола «Сибиряк», 05-02 Насосная пожаротушения, 05-04 Аккумулирующая ёмкость бытовых стоков (подземная);
ООО "Энергоперспектива" | 2021-10-01 | 2 | 0 | 17 | 0 | 04-17 Внешнее электроснабжение, 05-03 РУ-6 кВ
ООО "РСП" | 2021-10-01 | 0 | 0 | 12 | 0 | 05-09 ПЗК 2-я мельница
ООО "Звездный" | 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03-00 Западный участок
ООО "ШПУ" | 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04-05 Откаточный штрек, 04-02 УПП-19, 04-03 УПП-20
ООО "НАГОРА Шахтострой" | 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02-02 Ств."Слепой"
ООО "ЮгПромМонтаж" | 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04-01 Электроснабжение гор.-350
АО "УММ2" | 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04-14 Башенный копер
ООО "КСМ" | 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04-09.1 КПД, 1этап
ООО "СибГРУ" | 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04-09.2 КПД, 2 этап
ООО "СМУ-12" | 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04-15 Внутриплощадочные сети. Площадка ствола «Сибиряк», 05-02 Насосная пожаротушения, 05-04 Аккумулирующая ёмкость бытовых стоков (подземная);
ООО "Энергоперспектива" | 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04-17 Внешнее электроснабжение, 05-03 РУ-6 кВ