## Technique-People
Техника наименование | Техника кол-во(ФАКТ) | Техника кол-во(ПЛАН) | Дата | Людей кол-во(ФАКТ) | Людей кол-во(ПЛАН) | БВР/ГКР | Подрядчик
Буровая устоновка | 2 | 2 | 2021-04-02 | 8 | 8 | Укладка трубы в метрах | ООО «Орикадинамик»
Самосвал Terex TR100 (90 тонн) | 11 | 11 | 2021-04-02 | 115 | 115 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Самосвал Белаз (130 тонн) | 2 | 2 | 2021-04-02 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Экскаватор Hitachi ZX870 5G (ковш 4,5 м3) | 5 | 5 | 2021-04-02 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Бульдозер John Deere 1050 К | 2 | 2 | 2021-04-02 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Бульдозер KOMATSU WD600 | 1 | 1 | 2021-04-02 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Автогрейдер John Deere 872 | 1 | 1 | 2021-04-02 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Бензовоз | 1 | 1 | 2021-04-02 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Буровая устоновка | 2 | 2 | 2021-04-09 | 8 | 8 | Укладка трубы в метрах | ООО «Орикадинамик»
Самосвал Terex TR100 (90 тонн) | 8 | 8 | 2021-04-09 | 115 | 115 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Самосвал Белаз (130 тонн) | 4 | 4 | 2021-04-09 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Экскаватор Hitachi ZX870 5G (ковш 4,5 м3) | 5 | 5 | 2021-04-09 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Бульдозер John Deere 1050 К | 1 | 1 | 2021-04-09 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Бульдозер KOMATSU WD600 | 1 | 1 | 2021-04-09 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Автогрейдер John Deere 872 | 1 | 1 | 2021-04-09 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Бензовоз | 1 | 1 | 2021-04-09 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Буровая устоновка | 2 | 2 | 2021-04-16 | 8 | 8 | Укладка трубы в метрах | ООО «Орикадинамик»
Самосвал Terex TR100 (90 тонн) | 7 | 8 | 2021-04-16 | 115 | 115 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Самосвал Белаз (130 тонн) | 4 | 4 | 2021-04-16 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Экскаватор Hitachi ZX870 5G (ковш 4,5 м3) | 5 | 5 | 2021-04-16 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Бульдозер John Deere 1050 К | 1 | 1 | 2021-04-16 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Бульдозер KOMATSU WD600 | 1 | 1 | 2021-04-16 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Автогрейдер John Deere 872 | 1 | 1 | 2021-04-16 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Бензовоз | 1 | 1 | 2021-04-16 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Буровая устоновка | 2 | 2 | 2021-04-23 | 8 | 8 | Укладка трубы в метрах | ООО «Орикадинамик»
Самосвал Terex TR100 (90 тонн) | 9 | 9 | 2021-04-23 | 80 | 85 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Самосвал Белаз (130 тонн) | 6 | 6 | 2021-04-23 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Экскаватор Hitachi ZX870 5G (ковш 4,5 м3) | 5 | 5 | 2021-04-23 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Экскаватор Komatsu PC 3000 (ковш 12,5 м3) | 1 | 1 | 2021-04-23 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Бульдозер John Deere 1050 К | 1 | 1 | 2021-04-23 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Бульдозер KOMATSU WD600 | 1 | 1 | 2021-04-23 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Автогрейдер John Deere 872 | 1 | 1 | 2021-04-23 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Бензовоз | 1 | 1 | 2021-04-23 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Буровая устоновка | 2 | 2 | 2021-04-30 | 8 | 8 | Укладка трубы в метрах | ООО «Орикадинамик»
Самосвал Terex TR100 (90 тонн) | 9 | 9 | 2021-04-30 | 85 | 85 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Самосвал Белаз (130 тонн) | 6 | 6 | 2021-04-30 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Экскаватор Hitachi ZX870 5G (ковш 4,5 м3) | 4 | 5 | 2021-04-30 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Экскаватор Komatsu PC 3000 (ковш 12,5 м3) | 1 | 1 | 2021-04-30 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Бульдозер John Deere 1050 К | 1 | 1 | 2021-04-30 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Бульдозер KOMATSU WD600 | 1 | 1 | 2021-04-30 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Автогрейдер John Deere 872 | 1 | 1 | 2021-04-30 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Бензовоз | 1 | 1 | 2021-04-30 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Буровая устоновка | 1 | 1 | 2021-05-07 | 8 | 8 | Укладка трубы в метрах | ООО «Орикадинамик»
Самосвал Terex TR100 (90 тонн) | 10 | 9 | 2021-05-07 | 85 | 85 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Самосвал Белаз (130 тонн) | 6 | 6 | 2021-05-07 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Экскаватор Hitachi ZX870 5G (ковш 4,5 м3) | 3 | 3 | 2021-05-07 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Экскаватор Komatsu PC 3000 (ковш 12,5 м3) | 1 | 1 | 2021-05-07 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Бульдозер John Deere 1050 К | 1 | 1 | 2021-05-07 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Бульдозер KOMATSU WD600 | 1 | 1 | 2021-05-07 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Автогрейдер John Deere 872 | 1 | 1 | 2021-05-07 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Бензовоз | 1 | 1 | 2021-05-07 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Буровая устоновка | 2 | 2 | 2021-05-14 | 8 | 8 | Укладка трубы в метрах | ООО «Орикадинамик»
Самосвал Terex TR100 (90 тонн) | 9 | 9 | 2021-05-14 | 85 | 85 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Самосвал Белаз (130 тонн) | 9 | 9 | 2021-05-14 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Экскаватор Hitachi ZX870 5G (ковш 4,5 м3) | 4 | 4 | 2021-05-14 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Экскаватор Komatsu PC 3000 (ковш 12,5 м3) | 1 | 1 | 2021-05-14 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Бульдозер John Deere 1050 К | 1 | 1 | 2021-05-14 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Бульдозер KOMATSU WD600 | 1 | 1 | 2021-05-14 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Автогрейдер John Deere 872 | 1 | 1 | 2021-05-14 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Бензовоз | 1 | 1 | 2021-05-14 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Буровая устоновка | 2 | 2 | 2021-05-21 | 8 | 8 | Укладка трубы в метрах | ООО «Орикадинамик»
Самосвал Terex TR100 (90 тонн) | 7 | 7 | 2021-05-21 | 85 | 85 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Самосвал Белаз (130 тонн) | 9 | 8 | 2021-05-21 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Экскаватор Hitachi ZX870 5G (ковш 4,5 м3) | 2 | 2 | 2021-05-21 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Экскаватор Komatsu PC 3000 (ковш 12,5 м3) | 2 | 1 | 2021-05-21 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Бульдозер John Deere 1050 К | 1 | 1 | 2021-05-21 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Бульдозер KOMATSU WD600 | 1 | 1 | 2021-05-21 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Автогрейдер John Deere 872 | 1 | 1 | 2021-05-21 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Бензовоз | 1 | 1 | 2021-05-21 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Буровая устоновка | 1 | 2 | 2021-05-28 | 8 | 8 | Укладка трубы в метрах | ООО «Орикадинамик»
Самосвал Terex TR100 (90 тонн) | 3 | 3 | 2021-05-28 | 84 | 85 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Самосвал Белаз (130 тонн) | 10 | 10 | 2021-05-28 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Экскаватор Hitachi ZX870 5G (ковш 4,5 м3) | 2 | 2 | 2021-05-28 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Экскаватор Komatsu PC 3000 (ковш 12,5 м3) | 2 | 2 | 2021-05-28 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Бульдозер John Deere 1050 К | 1 | 1 | 2021-05-28 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Бульдозер KOMATSU WD600 | 1 | 1 | 2021-05-28 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Автогрейдер John Deere 872 | 1 | 1 | 2021-05-28 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Бензовоз | 1 | 1 | 2021-05-28 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Буровая устоновка | 1 | 2 | 2021-06-04 | 8 | 8 | Укладка трубы в метрах | ООО «Орикадинамик»
Самосвал Terex TR100 (90 тонн) | 3 | 3 | 2021-06-04 | 84 | 85 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Самосвал Белаз (130 тонн) | 10 | 10 | 2021-06-04 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Экскаватор Hitachi ZX870 5G (ковш 4,5 м3) | 2 | 2 | 2021-06-04 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Экскаватор Komatsu PC 3000 (ковш 12,5 м3) | 2 | 2 | 2021-06-04 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Бульдозер John Deere 1050 К | 1 | 1 | 2021-06-04 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Бульдозер KOMATSU WD600 | 1 | 1 | 2021-06-04 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Автогрейдер John Deere 872 | 1 | 1 | 2021-06-04 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Бензовоз | 1 | 1 | 2021-06-04 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Буровая устоновка | 1 | 2 | 2021-06-11 | 8 | 8 | Укладка трубы в метрах | ООО «Орикадинамик»
Заправщик ВВ | 2 | 2 | 2021-06-11 | 0 | 0 | Укладка трубы в метрах | ООО «Орикадинамик»
Самосвал Terex TR100 (90 тонн) | 3 | 3 | 2021-06-11 | 84 | 85 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Самосвал Белаз (130 тонн) | 11 | 11 | 2021-06-11 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Экскаватор Hitachi ZX870 5G (ковш 4,5 м3) | 2 | 2 | 2021-06-11 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Экскаватор Komatsu PC 3000 (ковш 12,5 м3) | 2 | 2 | 2021-06-11 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Бульдозер John Deere 1050 К | 1 | 1 | 2021-06-11 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Бульдозер KOMATSU WD600 | 1 | 1 | 2021-06-11 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Автогрейдер John Deere 872 | 1 | 1 | 2021-06-11 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Бензовоз | 1 | 1 | 2021-06-11 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Поливочная дорожная машина | 1 | 1 | 2021-06-11 | 0 | 0 | Сварка трубы в нитку в метрах | ООО «СветоСтрой 93»
Итого | 39 |  |  | 123 |  |  | Итого