## Проект
УИН Проекта | Идентификатор проекта | Название проекта
13979 | ИП17-81 | Реконструкция Таштагольского рудника (текущий)

## Состояние ОТиПБ
Сортировка | Порядок вывода | Наименование | Тип | Накопительно | За отчетный период
1 | 1 | Со смертельным исходом | Пострадавшие | 1 | 0
2 | 2 | С потерей трудоспособности | Пострадавшие | 0 | 0
3 | 3 | Без потери трудоспособности | Пострадавшие | 3 | 0
2 | 4 | Количество предписаний | Предписания | 224 | 1
1 | 5 | Количество устраненных предписаний | Предписания | 223 | 0
1 | 6 | Отработанных чел./час | Количество | 852984.8 | 55128
2 | 7 | Вводных инструктажей | Количество | 494 | 25
3 | 8 | Проведенных проверок | Количество | 480 | 71
2021
[6 empty] | Наименование | Тип | Накопительно (Всего) | Накопительно на май21 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
[6 empty] | Со смертельным исходом | Постардавшие | 1 | 1 | 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 0; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0; 2021-10-01: 0
[6 empty] | С потерей трудоспособности | Постардавшие | 0 | 0 | 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 0; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0; 2021-10-01: 0
[6 empty] | С временной потерей | Постардавшие | 3 | 1 | 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 1; 2021-07-01: 1; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0; 2021-10-01: 0
[6 empty] | Количество предписаний | Предписания | 225 | 163 | 2021-05-01: 15; 2021-06-01: 26; 2021-07-01: 18; 2021-08-01: 10; 2021-09-01: 7; 2021-10-01: 1
[6 empty] | Количество устраненных предписаний | Предписания | 223 | 160 | 2021-05-01: 14; 2021-06-01: 26; 2021-07-01: 18; 2021-08-01: 12; 2021-09-01: 7; 2021-10-01: 0
[6 empty] | Отработанных чел./час | Количество | 852984.8 | 624152 | 40288 | 41240 | 53640 | 59056 | 54936 | 58448.8 | 60608 | 54648 | 55128
[6 empty] | Вводных инструктажей | Количество | 494 | 340 | 2021-05-01: 17; 2021-06-01: 26; 2021-07-01: 0; 2021-08-01: 52; 2021-09-01: 51; 2021-10-01: 25
[6 empty] | Проведенных проверок | Количество | 480 | 187 | 2021-05-01: 25; 2021-06-01: 35; 2021-07-01: 31; 2021-08-01: 64; 2021-09-01: 92; 2021-10-01: 71
Пояснение по заполнению отчета:
- Не добавлять / удалять столбцы / строки из таблицы
- Не изменять названия столбцов в таблице
- Допускается вносить изменения только в значения по столбцам "Накопительно", "За отчетный период", "Комментарий"
- Допускается использовать ячейки вне области таблицы

## Целевые показатели
Порядок вывода | Название раздела | Название показателя | Утверждено на текущей фазе | Факт / Текущий прогноз | ∆ | для фильтра
1 | Показатели эффективности | NPV, m$ | 6.2 | 6.2 | 0 | 1
2 | Показатели эффективности | IRR, % | 14.43% | 14.43% | 0% | 1
3 | Показатели эффективности | DPP, лет | 10.7 | 10.7 | 0 | -1
4 | Мобилизация проектной команды на текущую фазу | Менеджер проекта, % | 1 | 1 | 0 | 1
5 | Мобилизация проектной команды на текущую фазу | РГП привлечены на 100%, чел | 37 | 33 | -4 | 1
6 | Мобилизация проектной команды на текущую фазу | РГП привлечены < 100%, чел | 21 | 17 | -4 | 1
Цель
Сохранить уровень самообеспеченности ЖРС ЕЗСМК не ниже 50%; снизить риски соц. характера в Таштагольском районе – перевод персонала с Каза на Таштагол; снизить себестоимость первичного концентрата Таштагольского рудника и Евразруды за счет увеличения объемов добычи и обогащения руды на 5,53 $/т .
Пояснение по заполнению отчета:
- Не добавлять / удалять столбцы / строки из таблицы
- Не изменять названия столбцов в таблице
- Допускается вносить изменения только в значения по столбцам "Утверждено на текущей фазе", "Факт / Текущий прогноз"
- Допускается использовать ячейки вне области таблицы
- NPV указывается в миллионах доллоров
Пояснение по заполнению отчета:
- Не добавлять / удалять столбцы из таблицы
- Не изменять названия столбцов в таблице
- Допускается вносить изменения только с значения по столбцу "Цель"
- Допускается добавлять строки для перечисления целей
- Допускается использовать ячейки вне области таблицы

## Причины отклонений
Причины отклонений | Действия менеджмента | Запрос необх.решений
ООО "НАГОРА Шахтострой" : 1. Не выполнение договорных обязательства по проходке ств. Слепой . 2. Остановка работ Ростехнадзором на 30 дней с 28.06.21, по причине несчастного случая. (Влияние на сроки завершения проекта и ввод в эксплуатацию) | 1. Ежедневный контроль подрядчика 2. Уменьшение отсрочки платежа с 15 до 3 дней 3.Ввод особого режима по ОТ и ПБ, ежедневный контроль. 4. Контроль выполнения предписаний Ростехнадзора. 5. Проработка замены подрядчика. | Замена подрядной организации ООО "НАГОРА Шахтострой". Альтернативные варианты: —ТОО "Востокэнергоиндустрия", — ООО "КСМ".
ООО "Копи": 1. Выполнение работ с низким качеством (потеря времени на устранение замечаний), 2. Недостаточное количество персонала. | 1. Контроль сроков выполнения работ до 10.10.2021г. 2. Смена подрядчика при не завершении работ до 10.10.2021г. 3. Ведется работа подготовка претензии и штрафов. | Нет запроса
ООО "СибГРУ": 1. Смещение графика в связи с остановкой работ Ростехнадзором на 30 дней с 28.06.21, по причине несчастного случая в ООО "НАГОРА Шахтострой". | 1. Ежедневный контроль подрядчика. 2. Обеспечение оперативного решения вопросов взаимодействия подрядчика с Заказчиком в части обеспечения ТМЦ. 3. Проработан вопрос увеличения численности персонала. 5. Решен вопрос оперативного авансирования. | Нет запроса
ООО "КХМ": 1.Не выполнение договорных обязательства по объекту "Галерея от башенного копра до ДОФ", в связи с недостатком оборотных средств. 2.Остановка работ Ростехнадзором на 60 дней с 09.08.21, по причине несоответствия реализованных технических решений проектной документации. | 1. Вопроса оперативного авансирования решен. 2. Ежедневный контроль подрядчика. 3. Организация оперативной корректировки РД и ПД. 4. Контроль сроков выполнения работ заявленных проектной организацией ООО "ЦентрПроект" до 30.10.2021г. | Нет запроса
ООО "УММ-2": 1. Не выполнение договорных обязательства по объекту "Башенный копер", в связи с задержкой поставки металлоконструкций на 60 дней. 2. Недостаточное количество персонала. | 1. Проработан и подписан график выполнения работ. 2. Ведется контроль мобилизации персонала. 3. Организовывается встреча с генеральным директором подрядчика. | Нет запроса
Пояснение по заполнению отчета:
- Не добавлять / удалять столбцы / строки из таблицы
- Не изменять названия столбцов в таблице
- Допускается вносить изменения в значения по всем столбцам
- Допускается использовать ячейки вне области таблицы

## Проблемные вопросы
Проблемные вопросы | Предложения по решению | Крайний срок принятия решения | Влияние
1. Несоответствие ПД и РД | 1. Заключение договора на экспертное сопровождение с ГлавГосЭкспертизой (Заключен 02.07.2021г). 2. Корректировка проектных решений: а) Выбор подрядчика: КК 23.07.2021, выбран ООО «ЦентрПроект», б) корректировка проекта: прогноз 30.10.2021г.(1 этап), с) повторная экспертиза проекта: прогноз 15.03.2022г. |  | Смещение первоначально запланированных сроков выполнения работ
2. Удорожание ТМЦ | 1. Заключение ДС на индексацию роста цен. 2. Включение в договоры условий по фиксации цен, ограничению авансирования. |  | Увеличение затрат
3. Длительная процедура согласования договоров в СЭД ,до 120 дней (при отсутствии договора есть возможность завести подрядчика только на подготовительные работы) | 1. Сокращение сроков согласования до 30 дней. 2. Создание рабочих групп по критичным договорам. |  | Смещение первоначально запланированных сроков выполнения работ
4. Техническое обследование крана q=60тн используемого для доставки к месту монтажа подъемных машин в башенном копре. | 1. Проведение испытания крана до 10.10.2021г. 2. Получение заключения ЭПБ до 10.01.2022г. |  | Смещение первоначально запланированных сроков выполнения работ
5. Несоответствие ТУ проектным мощностям энергоснабжения башенного копра. | 1. ЕЭТ до конца 2021г. производит замену выключателей яч. 202 и 307 на 1000А (В настоящий момент на одном из присоединений установлен выключатель на 630 А). 2. ЕАР до 03.09.21г. подает заявку в ЕЭТ на корректировку существующих ТУ с учетом выдачи 16 МВт по 3 категории (с учетом работы двух вводов) и 9 МВт по первой категории (с учетом работы одного ввода). 3. ЕАР до 17.09.21г. согласовывает с ЕЭТ токовые уставки на яч.202 и 307. 4. ЕАР выходит на ИК с запросом дополнительного финансирования, для установки дополнительных ячеек на ПС Таштагольская с номинальным током 2000А. 5. Изменение точки подключения. |  | Смещение первоначально запланированных сроков выполнения работ
6. Удорожание стоимости СОШВ. Бюджет 326, 5 млн.рублей сформирован с учетом технических решений заложенных в стадии П. Выявлено, что данные тех.решения не обеспечивают нормативы по чистоте воды заложенных в приказе Минсельхоза РФ от 13.12.2016г. №552 в ред. от 12.10.2018г.(рыбхоз). В текущий момент от проектной организации в адрес РГ получено ТКП на оборудование для СОШВ. Стоимость оборудования составляет 460,393 млн. рублей. Стоимость реконструкции здания и работ по монтажу оборудования будет прояснена после завершения разработки РД. | 1. Вынос удорожания на инвест-комитет. 2. Использование средств из экономии по проекту | 1. ТBD 2. 2-й квартал 2022г. | Увеличение затрат
7. Удорожание стоимости АБК. Бюджет 517,7млн. Сметная стоимость в текущий момент 959, 730 млн.рублей. Обусловлено: - устройством эстакады под тепловые сети, - увеличением протяженности трассы тепловых сетей, - устройством ж.б. подпорной стенки, - увеличением цен на строительные материалы и оборудование, - увеличением строительного объема здания, - включением в проект демонтажа существующего гаража, - изменениемм тех.решений по внутренним и наружным инженерным сетям, -включением в проект раздела с технологическим оборудованием и мебелью для столовой,медпункта,ВГК. | 1. Использование менеджмент-резерва | Октябрь 2021г. | Увеличение затрат
Пояснение по заполнению отчета:
- Не добавлять / удалять столбцы из таблицы
- Не изменять названия столбцов в таблице
- Допускается вносить изменения в значения по всем столбцам
- Допускается добавлять / удалять строки из таблицы
- Допускается использовать ячейки вне области таблицы

## Ключевые риски
Риск проекта | Факторы (причины) риска | Включать в DB (да/нет) | Вероятность / текущее | Стоимость / текущее | Сроки / текущее | Вероятность прошлое | Стоимость / прошлое | Сроки/ прошлое | Обоснование изменений | Мероприятия по управлению риском | Запрос ресурсов и полномочий у Руководства | Дата выполнения мероприятиями (план) | Дата выполнения мероприятиями (прогноз/факт) | Статус мероприятий | Вероятность / текущее2 | Стоимость / текущее3 | Сроки / текущее4 | Вероятность прошлое5 | Стоимость / прошлое6 | Сроки/ прошлое7
Риск недостаточной производительности проходки по стволу "Слепой" при текущей производительности подрядчика ООО «НАГОРА-Шахтострой». Дата прояснения риска: 30.11.21 | 1. Невыполнение обязательств по срокам производства работ; 2. Фин. неустойчивость подрядчика. 3. Недостаточная численность и квалификация работников подрядчика. | да | ОВ | С | С | В | С | С | Статус выполнения Ф.О.: объем проходки: 118 п.м. факт выполнения: 80 п.м. остаток: 38, п.м. План сентября 3 п.м. не выполнен Диррективный срок завершения: 31.08.21 | 1. Ежедневный контроль подрядчика. | Дата прояснения риска:30.11.21 План Б: замена подрядной организации |  |  | В работе. Ежедневно. | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3
Риск недостаточной производительности проходки по стволу "Слепой" при текущей производительности подрядчика ООО «НАГОРА-Шахтострой». Дата прояснения риска: 30.11.21 | 1. Невыполнение обязательств по срокам производства работ; 2. Фин. неустойчивость подрядчика. 3. Недостаточная численность и квалификация работников подрядчика. | да | ОВ | С | С | В | С | С | Статус выполнения Ф.О.: объем проходки: 118 п.м. факт выполнения: 80 п.м. остаток: 38, п.м. План сентября 3 п.м. не выполнен Диррективный срок завершения: 31.08.21 | 2. Обеспечение оперативного решения вопросов взаимодействия подрядчика с Заказчиком в части обеспечения бетоном и проведения буро-взрывных работ. |  |  |  | В работе. Еженедельно. | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3
Риск недостаточной производительности проходки по стволу "Слепой" при текущей производительности подрядчика ООО «НАГОРА-Шахтострой». Дата прояснения риска: 30.11.21 | 1. Невыполнение обязательств по срокам производства работ; 2. Фин. неустойчивость подрядчика. 3. Недостаточная численность и квалификация работников подрядчика. | да | ОВ | С | С | В | С | С | Статус выполнения Ф.О.: объем проходки: 118 п.м. факт выполнения: 80 п.м. остаток: 38, п.м. План сентября 3 п.м. не выполнен Диррективный срок завершения: 31.08.21 | 4. Заключение ДС на премирование подрядчика за достижение Вех направленных на оптимизацию сроков работ с окончанием работ в октябре 2021г. |  | 30.03.21. | 30.03.21. | Выполнено | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3
Риск недостаточной производительности проходки по стволу "Слепой" при текущей производительности подрядчика ООО «НАГОРА-Шахтострой». Дата прояснения риска: 30.11.21 | 1. Невыполнение обязательств по срокам производства работ; 2. Фин. неустойчивость подрядчика. 3. Недостаточная численность и квалификация работников подрядчика. | да | ОВ | С | С | В | С | С | Статус выполнения Ф.О.: объем проходки: 118 п.м. факт выполнения: 80 п.м. остаток: 38, п.м. План сентября 3 п.м. не выполнен Диррективный срок завершения: 31.08.21 | 5. Уменьшение отсрочки платежа с 15 до 3 дней. |  | 2021-03-05 | 2021-03-05 | Выполнено | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3
Риск недостаточной производительности проходки по стволу "Слепой" при текущей производительности подрядчика ООО «НАГОРА-Шахтострой». Дата прояснения риска: 30.11.21 | 1. Невыполнение обязательств по срокам производства работ; 2. Фин. неустойчивость подрядчика. 3. Недостаточная численность и квалификация работников подрядчика. | да | ОВ | С | С | В | С | С | Статус выполнения Ф.О.: объем проходки: 118 п.м. факт выполнения: 80 п.м. остаток: 38, п.м. План сентября 3 п.м. не выполнен Диррективный срок завершения: 31.08.21 | 6. Запрос подрядчику на увеличение численности. |  |  |  | В работе. Регулярно. | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3
Риск недостаточной производительности проходки по стволу "Слепой" при текущей производительности подрядчика ООО «НАГОРА-Шахтострой». Дата прояснения риска: 30.11.21 | 1. Невыполнение обязательств по срокам производства работ; 2. Фин. неустойчивость подрядчика. 3. Недостаточная численность и квалификация работников подрядчика. | да | ОВ | С | С | В | С | С | Статус выполнения Ф.О.: объем проходки: 118 п.м. факт выполнения: 80 п.м. остаток: 38, п.м. План сентября 3 п.м. не выполнен Диррективный срок завершения: 31.08.21 | 7. Проработка замены ООО "НАГОРА-Шахтострой |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | В работе | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3
Риск ограничения пропускной способности шахты в пиковый период строительства. Дата прояснения риска: постоянно | 1. Приоритет на грузы для операционной деятельности Шахты. 2. Узкое место - ствол Ново-Капитальный Ограничения пропускной способности стволов для спуска грузов (нехватка вагонов и людей для осуществления подъема через ст.Северный). | да | В | Н | С | В | Н | С |  | 1. Еженедельная подготовка и согласование графиков по спуску ТМЦ. | Дата прояснения риска: постоянно План Б: - |  |  | В работе. Еженедельно | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3
Риск ограничения пропускной способности шахты в пиковый период строительства. Дата прояснения риска: постоянно | 1. Приоритет на грузы для операционной деятельности Шахты. 2. Узкое место - ствол Ново-Капитальный Ограничения пропускной способности стволов для спуска грузов (нехватка вагонов и людей для осуществления подъема через ст.Северный). 3. Увеличение количества спускаемых ТМЦ на период Ноябрь 21 - Апрель22 г. 4. Повреждение/неисправность ГПМ. | да | В | Н | С | В | Н | С |  | 2. Оптимизация и ежедневный контроль поставки и спуска ТМЦ. |  |  |  | В работе. Ежедневно. | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3
Риск ограничения пропускной способности шахты в пиковый период строительства. Дата прояснения риска: постоянно | 1. Приоритет на грузы для операционной деятельности Шахты. 2. Узкое место - ствол Ново-Капитальный Ограничения пропускной способности стволов для спуска грузов (нехватка вагонов и людей для осуществления подъема через ст.Северный). 3. Увеличение количества спускаемых ТМЦ на период Ноябрь 21 - Апрель22 г. 4. Повреждение/неисправность ГПМ. | да | В | Н | С | В | Н | С |  | 3. Закуп допполнительных единиц подвижного состава . |  | 2021-11-14 | 2022-11-14 | В работе | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3
Риск ограничения пропускной способности шахты в пиковый период строительства. Дата прояснения риска: постоянно | 1. Приоритет на грузы для операционной деятельности Шахты. 2. Узкое место - ствол Ново-Капитальный Ограничения пропускной способности стволов для спуска грузов (нехватка вагонов и людей для осуществления подъема через ст.Северный). 3. Увеличение количества спускаемых ТМЦ на период Ноябрь 21 - Апрель22 г. 4. Повреждение/неисправность ГПМ. | да | В | Н | С | В | Н | С |  | 4. Подготовка, корректировка и согласование с заказчиком графиков по спуску материалов на означенный период. |  | 30.10.21 | 30.10.21 | В работе | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3
Риск ограничения пропускной способности шахты в пиковый период строительства. Дата прояснения риска: постоянно | 1. Приоритет на грузы для операционной деятельности Шахты. 2. Узкое место - ствол Ново-Капитальный Ограничения пропускной способности стволов для спуска грузов (нехватка вагонов и людей для осуществления подъема через ст.Северный). 3. Увеличение количества спускаемых ТМЦ на период Ноябрь 21 - Апрель22 г. 4. Повреждение/неисправность ГПМ. | да | В | Н | С | В | Н | С |  | 5. Мониторинг сотояния ГПМ, в части соответствия квалификации допускаемого персонала и контроля документации о плановых ревиизии и ремонтах оборудования. |  |  |  | В работе. Ежемесячно. | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3
Риск ограничения пропускной способности шахты в пиковый период строительства. Дата прояснения риска: постоянно | 1. Приоритет на грузы для операционной деятельности Шахты. 2. Узкое место - ствол Ново-Капитальный Ограничения пропускной способности стволов для спуска грузов (нехватка вагонов и людей для осуществления подъема через ст.Северный). 3. Увеличение количества спускаемых ТМЦ на период Ноябрь 21 - Апрель22 г. 4. Повреждение/неисправность ГПМ. | да | В | Н | С | В | Н | С |  | 6. Оперативное переключение подрядчика на участки работ без применения ГПМ. |  |  |  | В работе. По мере необходимости. | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3
Риск задержки поставки металлоконструкций, оборудования (ООО «КХМ» и ООО «УММ2», ООО «СибГРУ» | 1. Рыночный рост цены металлопроката, оборудования. (ООО «КХМ» и ООО «УММ2», ООО «СибГРУ») | да | Н | С | С | В | С | С | Выполнение мероприятий привело к митигации риска | 1. Заключение ДС на индексацию роста цен (ООО «КХМ»). | Дата прояснения риска: - План Б: - | 2021-08-30 | 2021-09-20 | Выполнено | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3
Риск задержки поставки металлоконструкций, оборудования (ООО «КХМ» и ООО «УММ2», ООО «СибГРУ» | 1. Рыночный рост цены металлопроката, оборудования. (ООО «КХМ» и ООО «УММ2», ООО «СибГРУ») | да | Н | С | С | В | С | С | Выполнение мероприятий привело к митигации риска | 2. Оперативное авансирование (ООО «УММ2», ООО «СибГРУ»). |  | 2021-08-30 | 2021-10-30 | В работе. СибГРУ (Сентябрь 2021), УММ-2 (Октябрь 2021). | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3
Риск ограничения монтажа подъемных машин для Башенного копра. Дата прояснения риска: 10.10.21 | 1. Невозможность использовать кран Q=60 т необходимый для монтажа подъемных машин, в связи с отсутствием разрешения на эксплуатацию | да | В | С | С | С | С | С | Экспертная оценка МП | 1. Привлечение техники для разгрузки и частичного подъёма оборудования. | Дата прояснения риска:10.10.21 План Б: Привлечение техники для разгрузки и подъёма оборудования. |  |  | В работе. В случае неуспеха подъема. | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Риск ограничения монтажа подъемных машин для Башенного копра. Дата прояснения риска: 10.10.21 | 1. Невозможность использовать кран Q=60 т необходимый для монтажа подъемных машин, в связи с отсутствием разрешения на эксплуатацию | да | В | С | С | С | С | С | Экспертная оценка МП | 2. Проведение испытания крана. |  | 2021-10-10 | 2021-10-10 | В работе | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Риск ограничения монтажа подъемных машин для Башенного копра. Дата прояснения риска: 10.10.21 | 1. Невозможность использовать кран Q=60 т необходимый для монтажа подъемных машин, в связи с отсутствием разрешения на эксплуатацию | да | В | С | С | С | С | С | Экспертная оценка МП | 3. Получение заключения ЭПБ. |  |  |  | В работе. 1 квартал 2022 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Риск невозможности запуска башенного копра в соответствии с мощностями указанными в проекте. Дата прояснения риска: 30.12.21 | 1. Отсутствие энергоснабжения в достаточном количестве (отказ ООО «ЕвразЭнергоТранс» в выдаче ТУ на проектную мощность: нужно 16МВт, питающая подстанция может выдать 9МВт). 2.Невозможность получить справку выполнения ТУ | да | В | В | В | ОВ | В | В | Найдены техниеские решения по подключению башенного копра требующие доп. проверку | 1. ЕЭТ производит замену выключателей яч. 202 и 307 на 1000А (В настоящий момент на одном из присоединений установлен выключатель на 630 А). | Дата прояснения риска: 30.12.21 План Б: - | 30.12.21 | 30.12.21 | В работе | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4
Риск невозможности запуска башенного копра в соответствии с мощностями указанными в проекте. Дата прояснения риска: 30.12.21 | 1. Отсутствие энергоснабжения в достаточном количестве (отказ ООО «ЕвразЭнергоТранс» в выдаче ТУ на проектную мощность: нужно 16МВт, питающая подстанция может выдать 9МВт). 2.Невозможность получить справку выполнения ТУ | да | В | В | В | ОВ | В | В | Найдены техниеские решения по подключению башенного копра требующие доп. проверку | 2. ЕАР подает заявку в ЕЭТ на корректировку существующих ТУ с учетом выдачи 16 МВт по 3 категории (с учетом работы двух вводов) и 9 МВт по первой категории (с учетом работы одного ввода). |  | 03.09.21 | 03.09.21 | Выполнено | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4
Риск невозможности запуска башенного копра в соответствии с мощностями указанными в проекте. Дата прояснения риска: 30.12.21 | 1. Отсутствие энергоснабжения в достаточном количестве (отказ ООО «ЕвразЭнергоТранс» в выдаче ТУ на проектную мощность: нужно 16МВт, питающая подстанция может выдать 9МВт). 2.Невозможность получить справку выполнения ТУ | да | В | В | В | ОВ | В | В | Найдены техниеские решения по подключению башенного копра требующие доп. проверку | 3. ЕАР согласовывает с ЕЭТ токовые уставки на яч.202 и 307. |  | 2021-09-17 | 17.09.21 | Выполнено | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4
Риск невозможности запуска башенного копра в соответствии с мощностями указанными в проекте. Дата прояснения риска: 30.12.21 | 1. Отсутствие энергоснабжения в достаточном количестве (отказ ООО «ЕвразЭнергоТранс» в выдаче ТУ на проектную мощность: нужно 16МВт, питающая подстанция может выдать 9МВт). 2.Невозможность получить справку выполнения ТУ | да | В | В | В | ОВ | В | В | Найдены техниеские решения по подключению башенного копра требующие доп. проверку | 4. ЕАР выходит на ИК с запросом дополнительного финансирования, для установки дополнительных ячеек на ПС Таштагольская с номинальным током 2000А. Отв. Ярытык Д., Котельников С.Срок – TBD |  |  |  | В работе. TBD | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4
Риск невозможности запуска башенного копра в соответствии с мощностями указанными в проекте. Дата прояснения риска: 30.12.21 | 1. Отсутствие энергоснабжения в достаточном количестве (отказ ООО «ЕвразЭнергоТранс» в выдаче ТУ на проектную мощность: нужно 16МВт, питающая подстанция может выдать 9МВт). 2.Невозможность получить справку выполнения ТУ | да | В | В | В | ОВ | В | В | Найдены техниеские решения по подключению башенного копра требующие доп. проверку | 5. Подготова письма на изменение точки подключения. |  | 2021-09-20 | 2021-09-20 | Выполнено | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4
Риск невозможности запуска башенного копра в соответствии с мощностями указанными в проекте. Дата прояснения риска: 30.12.21 | 1. Отсутствие энергоснабжения в достаточном количестве (отказ ООО «ЕвразЭнергоТранс» в выдаче ТУ на проектную мощность: нужно 16МВт, питающая подстанция может выдать 9МВт). 2.Невозможность получить справку выполнения ТУ | да | В | В | В | ОВ | В | В | Найдены техниеские решения по подключению башенного копра требующие доп. проверку | 6. Получение скорректированных ТУ . |  | 15.10.21 | 15.10.21 | В работе | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4
Риск увеличения сроков выполнения работ по стволу "Слепой" Дата прояснения риска: 30.10.21 | 1. Юридические процедуры замены подрядчика. 2. Требуется время на организационные мероприятия по замене подрядчика. | да | В | ОН | С | В | ОН | С |  | 1.Контроль расторжения. | Дата прояснения риска: 30.10.21 План Б: - |  |  | В работе. TBD | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3
Риск увеличения сроков выполнения работ по стволу "Слепой" Дата прояснения риска: 30.10.21 | 1. Юридические процедуры замены подрядчика. 2. Требуется время на организационные мероприятия по замене подрядчика. | да | В | ОН | С | В | ОН | С |  | 2.Оперативная подготовка материалов для КК, проведение КК по выбору нового подрядчика. |  |  |  | В работе. TBD | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3
Риск увеличения сроков выполнения работ по стволу "Слепой" Дата прояснения риска: 30.10.21 | 1. Юридические процедуры замены подрядчика. 2. Требуется время на организационные мероприятия по замене подрядчика. | да | В | ОН | С | В | ОН | С |  | 3. Эскалация вопроса на вышестоящие уровни. |  |  |  | TBD | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3
Риск увеличения сроков выполнения работ по стволу "Слепой" Дата прояснения риска: 30.10.21 | 1. Юридические процедуры замены подрядчика. 2. Требуется время на организационные мероприятия по замене подрядчика. | да | В | ОН | С | В | ОН | С |  | 4. Разработка плана демобилизации старого подрядчика и мобилизации нового подрядчика. |  |  |  | В работе. TBD | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3
Риск увеличения сроков выполнения работ по стволу "Слепой" Дата прояснения риска: 30.10.21 | 1. Юридические процедуры замены подрядчика. 2. Требуется время на организационные мероприятия по замене подрядчика. | да | В | ОН | С | В | ОН | С |  | 5. Привлечение ресурса операционной деятельности для организации оперативной замены подрядчика. |  |  |  | В работе. TBD | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3
Риск увеличения сроков выполнения работ по стволу "Слепой" Дата прояснения риска: 30.10.21 | 1. Юридические процедуры замены подрядчика. 2. Требуется время на организационные мероприятия по замене подрядчика. | да | В | ОН | С | В | ОН | С |  | 6. Закрепление ответственного от РГП за решением вопроса замены подрядчика |  |  |  | В работе. TBD | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3
Риск снижения мобилизации/остановки работ у ключевых подрядчиков. Дата прояснения риска: постоянно | 1. Отсутствие оборотных средств, низкая финансовая стабильность. 2. Отсрочка платежа за выполнение работ от 30 до 60 дней, в зависимости от подрядчиков/ 3. Сложности у подрядчика в подготовке документов подтверждающих объемы и качество выполненных работ. | да | С | С | С | С | С | С |  | 1. Принятие решения об оперативном авансировании подрядчика | Дата прояснения риска: постоянно План Б: - |  |  | В работе. По мере необходимости. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Риск снижения мобилизации/остановки работ у ключевых подрядчиков. Дата прояснения риска: постоянно | 1. Отсутствие оборотных средств, низкая финансовая стабильность. 2. Отсрочка платежа за выполнение работ от 30 до 60 дней, в зависимости от подрядчиков/ 3. Сложности у подрядчика в подготовке документов подтверждающих объемы и качество выполненных работ. | да | С | С | С | С | С | С |  | 2. Индивидуальное рассмотрение возможности смещения сроков оплаты за выполнение. |  |  |  | В работе. По мере необходимости. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Риск снижения мобилизации/остановки работ у ключевых подрядчиков. Дата прояснения риска: постоянно | 1. Отсутствие оборотных средств, низкая финансовая стабильность. 2. Отсрочка платежа за выполнение работ от 30 до 60 дней, в зависимости от подрядчиков/ 3. Сложности у подрядчика в подготовке документов подтверждающих объемы и качество выполненных работ. | да | С | С | С | С | С | С |  | 3. Контроль подготовки пакета документации для закрытия выполнения. |  |  |  | В работе. По мере необходимости. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Пояснение по заполнению отчета:
- Не добавлять / удалять столбцы из таблицы
- Не изменять названия столбцов в таблице
- Допускается вносить изменения в значения по всем столбцам
- Допускается добавлять / удалять строки из таблицы
- Допускается использовать ячейки вне области таблицы

## S-кривые освоен. и финанс.
Фаза/План | Фаза/прогноз | Месяц, Год | Статус освоения/План | Статус освоения/Факт | Статус освоения/Прогноз | Статус освоения /Бюджет | Статус финансирования/План | Статус финансирования/Факт | Статус финансирования/Прогноз | Статус финансирования/Бюджет | Курс доллара на ИК | Курс доллара текущий прогноз | Показатель | Статус освоения | Статус финансирования
D | D | 2017-04-01 | 0.0038945 | 0.0038945 |  |  | 0.0038945 | 0.0038945 |  |  | 58.3465 | 58.3465 | Комментарий | План - план освоения в рамках актуализации бюджета и сроков реализации проекта на ИК в апреле 2021г и СД в мае 2021 г. | План - план финансирования в рамках актуализации бюджета и сроков реализации проекта на ИК в апреле 2021г и СД в мае 2021 г.
D | D | 2017-05-01 | 0.0081579 | 0.0081579 |  |  | 0.0036937 | 0.0036937 |  |  | 58.3465 | 58.3465 | Причины отклонений | Задержка выполнения работ по КПД и Башенному копру, строительства конвейерной галереи №1 и №2 (остановка работ на 60дн. По предписанию РТН). Длительные сроки заключения договоров по внутриплощадочным сетям, объектам наземной инфраструктуры и Башенному копру. Перенос сроков запуска комплекса подъема руды с декабря 2021г. на 2 квартал 2022г. | Длительные сроки заключения договоров по внутриплощадочным сетям, внешнему электроснабжению, объектам наземной инфраструктуры и Башенному копру, по которым планировались авансы. Невыполнение планов по освоению – перенос сроков запуска комплекса подъема руды с декабря 2021г. на 2 квартал 2022г.
D | D | 2017-06-01 | 0.004459 | 0.004459 |  |  | 0.0085842 | 0.0085842 |  |  | 58.3465 | 58.3465
D | D | 2017-07-01 | 0.047119 | 0.047119 |  |  | 0.028388 | 0.028388 |  |  | 58.3465 | 58.3465
D | D | 2017-08-01 | 0.038571 | 0.038571 |  |  | 0.054943 | 0.054943 |  |  | 58.3465 | 58.3465
D | D | 2017-09-01 | 0.10835 | 0.10835 |  |  | 0.0027232 | 0.0027232 |  |  | 58.3465 | 58.3465
D | D | 2017-10-01 | 0.12211 | 0.12211 |  |  | 0.11919 | 0.11919 |  |  | 58.3465 | 58.3465
D | D | 2017-11-01 | 0.12298 | 0.12298 |  |  | 0.12173 | 0.12173 |  |  | 58.3465 | 58.3465
D | D | 2017-12-01 | 0.12536 | 0.12536 |  |  | 0.13042 | 0.13042 |  |  | 58.3465 | 58.3465
D | D | 2018-01-01 | 0.079943 | 0.079943 |  |  | 0.12247 | 0.12247 |  |  | 62.6519 | 62.6519
D | D | 2018-02-01 | 0.087451 | 0.087451 |  |  | 0.092003 | 0.092003 |  |  | 62.6519 | 62.6519
D | D | 2018-03-01 | 0.12246 | 0.12246 |  |  | 0.053845 | 0.053845 |  |  | 62.6519 | 62.6519
D | D | 2018-04-01 | 0.091412 | 0.091412 |  |  | 0.08061 | 0.08061 |  |  | 62.6519 | 62.6519
D | D | 2018-05-01 | 0.34355 | 0.34355 |  |  | 0.10984 | 0.10984 |  |  | 62.6519 | 62.6519
D | D | 2018-06-01 | 0.49087 | 0.49087 |  |  | 0.1332 | 0.1332 |  |  | 62.6519 | 62.6519
D | D | 2018-07-01 | 0.36913 | 0.36913 |  |  | 0.49986 | 0.49986 |  |  | 62.6519 | 62.6519
D | D | 2018-08-01 | 0.36238 | 0.36238 |  |  | 0.34939 | 0.34939 |  |  | 62.6519 | 62.6519
D | D | 2018-09-01 | 0.20929 | 0.20929 |  |  | 0.22133 | 0.22133 |  |  | 62.6519 | 62.6519
D | D | 2018-10-01 | 0.50372 | 0.50372 |  |  | 0.34024 | 0.34024 |  |  | 62.6519 | 62.6519
E | E | 2018-11-01 | 0.58557 | 0.58557 |  |  | 0.43801 | 0.43801 |  |  | 62.6519 | 62.6519
E | E | 2018-12-01 | 0.43714 | 0.43714 |  |  | 0.52376 | 0.52376 |  |  | 62.677 | 62.677
E | E | 2019-01-01 | 0.33711 | 0.33711 |  |  | 0.57053 | 0.57053 |  |  | 64.7419 | 64.7419
E | E | 2019-02-01 | 0.48902 | 0.48902 |  |  | 0.61719 | 0.61719 |  |  | 64.7419 | 64.7419
E | E | 2019-03-01 | 0.49649 | 0.49649 |  |  | 0.69952 | 0.69952 |  |  | 64.7419 | 64.7419
E | E | 2019-04-01 | 0.53951 | 0.53951 |  |  | 0.70547 | 0.70547 |  |  | 64.7419 | 64.7419
E | E | 2019-05-01 | 0.48793 | 0.48793 |  |  | 2.6143 | 2.6143 |  |  | 64.7419 | 64.7419
E | E | 2019-06-01 | 0.47377 | 0.47377 |  |  | 0.26151 | 0.26151 |  |  | 64.7419 | 64.7419
E | E | 2019-07-01 | 1.1619 | 1.1619 |  |  | 0.76755 | 0.76755 |  |  | 64.7419 | 64.7419
E | E | 2019-08-01 | 0.58603 | 0.58603 |  |  | 2.1991 | 2.1991 |  |  | 64.7419 | 64.7419
E | E | 2019-09-01 | 5.0495 | 5.0495 |  |  | 1.4091 | 1.4091 |  |  | 64.7419 | 64.7419
E | E | 2019-10-01 | 1.8471 | 1.8471 |  |  | 1.968 | 1.968 |  |  | 64.7419 | 64.7419
E | E | 2019-11-01 | 1.4693 | 1.4693 |  |  | 4.5719 | 4.5719 |  |  | 64.7419 | 64.7419
E | E | 2019-12-01 | 1.1749 | 1.1749 |  |  | 4.555 | 4.555 |  |  | 64.7419 | 64.7419
E | E | 2020-01-01 | 1.1592 | 1.1592 |  |  | 3.644 | 3.644 |  |  | 72.1251 | 72.1251
E | E | 2020-02-01 | 1.5111 | 1.5111 |  |  | 1.3657 | 1.3657 |  |  | 72.1251 | 72.1251
E | E | 2020-03-01 | 0.85968 | 0.85968 |  |  | 2.0328 | 2.0328 |  |  | 72.1251 | 72.1251
E | E | 2020-04-01 | 1.4178 | 1.4178 |  |  | 2.0312 | 2.0312 |  |  | 72.1251 | 72.1251
E | E | 2020-05-01 | 0.71033 | 0.71033 |  |  | 1.6564 | 1.6564 |  |  | 72.1251 | 72.1251
E | E | 2020-06-01 | 1.1251 | 1.1251 |  |  | 1.2338 | 1.2338 |  |  | 72.1251 | 72.1251
E | E | 2020-07-01 | 0.68251 | 0.68251 |  |  | 2.5585 | 2.5585 |  |  | 72.1251 | 72.1251
E | E | 2020-08-01 | 2.2705 | 2.2705 |  |  | 1.135 | 1.135 |  |  | 72.1251 | 72.1251
E | E | 2020-09-01 | 1.3276 | 1.3276 |  |  | 2.3136 | 2.3136 |  |  | 72.1251 | 72.1251
E | E | 2020-10-01 | 3.3099 | 3.3099 |  |  | 2.0803 | 2.0803 |  |  | 72.1251 | 72.1251
E | E | 2020-11-01 | 1.2955 | 1.2955 |  |  | 1.1395 | 1.1395 |  |  | 72.1251 | 72.1251
E | E | 2020-12-01 | 1.1785 | 1.1785 |  |  | 2.1833 | 2.1833 |  |  | 72.1251 | 72.1251
E | E | 2021-01-01 | 1.411 | 1.4099 |  | 2.254 | 3.8002 | 3.797 |  | 5.2529 | 73 | 73.0613
E | E | 2021-02-01 | 1.5262 | 1.5249 |  | 4.3834 | 3.2334 | 3.2307 |  | 3.1468 | 73 | 73.0613
E | E | 2021-03-01 | 2.9528 | 2.9503 |  | 2.906 | 2.7983 | 2.7959 |  | 3.2323 | 73 | 73.0613
E | E | 2021-04-01 | 1.5668 | 1.5655 |  | 4.9444 | 3.9912 | 3.9879 |  | 3.6169 | 73 | 73.0613
E | E | 2021-05-01 | 3.2589 | 2.0606 |  | 3.4789 | 2.2558 | 1.5051 |  | 3.4031 | 73 | 73.0613
E | E | 2021-06-01 | 7.3477 | 1.4642 |  | 5.8614 | 5.3633 | 2.5578 |  | 5.6086 | 73 | 73.0613
E | E | 2021-07-01 | 7.3702 | 1.2383 |  | 7.1348 | 7.6365 | 2.2714 |  | 3.7793 | 73 | 73.0613
E | E | 2021-08-01 | 7.7754 | 0.76431 |  | 4.9297 | 7.509 | 2.5454 |  | 3.0375 | 73 | 73.0613
E | E | 2021-09-01 | 7.0925 | 1.3077 |  | 5.7703 | 7.4658 | 1.5102 |  | 3.77 | 73 | 73.0613
E | E | 2021-10-01 | 13.3151 |  | 6.1088 | 4.6799 | 7.0366 |  | 4.8944 | 3.8449 | 73 | 73.0613
E | E | 2021-11-01 | 14.9268 |  | 5.2155 | 6.2389 | 7.3364 |  | 3.5818 | 3.6683 | 73 | 73.0613
E | E | 2021-12-01 | 7.0287 |  | 5.6444 | 5.0537 | 6.8911 |  | 4.3463 | 3.1025 | 73 | 73.0613
E | E | 2022-01-01 | 4.161 |  | 7.9048 |  | 3.7689 |  | 5.4346 |  | 73.2424 | 72
E | E | 2022-02-01 | 4.805 |  | 10.4832 |  | 2.5853 |  | 5.0477 |  | 73.2424 | 72
E | E | 2022-03-01 | 4.087 |  | 7.6665 |  | 3.8766 |  | 6.3983 |  | 73.2424 | 72
E | E | 2022-04-01 | 3.1794 |  | 8.655 |  | 2.9304 |  | 5.1033 |  | 73.2424 | 72
E | E | 2022-05-01 | 2.0194 |  | 4.6022 |  | 2.0297 |  | 4.8524 |  | 73.2424 | 72
E | E | 2022-06-01 | 1.862 |  | 4.636 |  | 1.7927 |  | 4.4403 |  | 73.2424 | 72
E | E | 2022-07-01 | 1.621 |  | 5.2225 |  | 1.7239 |  | 4.3235 |  | 73.2424 | 72
E | E | 2022-08-01 | 2.0971 |  | 4.859 |  | 1.5604 |  | 3.8786 |  | 73.2424 | 72
E | E | 2022-09-01 | 1.4779 |  | 4.2291 |  | 1.2007 |  | 3.5019 |  | 73.2424 | 72
E | E | 2022-10-01 | 1.2548 |  | 4.8419 |  | 1.1866 |  | 3.4875 |  | 73.2424 | 72
E | E | 2022-11-01 | 1.2479 |  | 4.9204 |  | 1.0919 |  | 2.9093 |  | 73.2424 | 72
E | E | 2022-12-01 | 9.0307 |  | 10.0039 |  | 10.0227 |  | 10.7808 |  | 73.2424 | 72
E | E | 2023-01-01 |  |  | 0.28311 |  | 0 |  | 0.35389 |  | 74.4607 | 73.3386
E | E | 2023-02-01 |  |  | 0.28311 |  | 0 |  | 0.35389 |  | 74.4607 | 73.3386
E | E | 2023-03-01 |  |  | 3.5658 |  | 0 |  | 1.8856 |  | 74.4607 | 73.3386
E | E | 2023-04-01 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 74.4607 | 73.3386
E | E | 2023-05-01 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 74.4607 | 73.3386
E | E | 2023-06-01 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 73.3386
E | E | 2023-07-01 |  |  |  |  | 0
E | E | 2023-08-01 |  |  |  |  | 0
E | E | 2023-09-01 |  |  |  |  | 0
E | E | 2023-10-01 |  |  |  |  | 0
E | E | 2023-11-01 |  |  |  |  | 0
E | E | 2023-12-01 |  |  |  |  | 0
E | E | 2024-01-01 |  |  |  |  | 0
E | E | 2024-02-01
E | E | 2024-03-01
E | E | 2024-04-01
Пояснение по заполнению отчета:
- Не добавлять / удалять столбцы из таблицы
- Не изменять названия столбцов в таблице
- Допускается вносить изменения в значения по всем столбцам
- Допускается использовать ячейки вне области таблицы
- Допускается добавление / удаление строк в таблице
- В столбце "Месяц, год" указывается дата в формате дд.мм.гг, отображение формата даты не влияет на вывод данных в отчет
- В оставшихся столбцах указываются значения на дату без накопления в млн $ без НДС
Пояснение по заполнению отчета:
- Не добавлять / удалять столбцы / строки из таблицы
- Не изменять названия столбцов в таблице
- Допускается вносить изменения только в значения по столбцам "Статус освоения", "Статус финансирования"
- Допускается использовать ячейки вне области таблицы
***Годовой Бюджет помесячный бюджет финансирования/освоения, утвержденный в рамках годового планирования (фиксируется на год при утверждении)
Факт Гистограммы – помесячный факт финансирования/освоения
Прогноз Гистограммы – помесячный прогноз финансирования/освоения с учетом факта
**В качестве Факта финансирования/освоения за отчетный месяц указывается факт за отчетный месяц по управленческой отчетности («Управленческий факт»). В зависимости от учетной политики, факт за отчетный месяц может совпадать с фактом по бухгалтерской отчётности.
Корректировка Управленческого факта по данным бух.учета происходит в следующем месяце.

## Мобилизация подрядчика
Месяц, Год | Персонал/План | Персонал/Факт | Персонал/Прогноз | Техника/План | Техника/Факт | Техника/Прогноз | Подрядчик | Объект WBS |  | Показатель | Значение
2021-01-01 | 44 | 44 |  | 10 | 10 |  | ООО "Звездный" | 03-00 Западный участок |  | Раб. часы в день | 8
2021-01-01 | 10 | 10 |  | 6 | 6 |  | ООО "ШПУ" | 04-05 Откаточный штрек, 04-02 УПП-19, 04-03 УПП-20
2021-01-01 | 30 | 30 |  | 4 | 4 |  | ООО "НАГОРА Шахтострой" | 02-02 Ств."Слепой" | Часть подрядчиков ведет работы по 12 ч. В день.
2021-01-01 | 10 | 8 |  | 0 | 0 |  | ООО "ЮгПромМонтаж" | 04-01 Электроснабжение гор.-350
2021-01-01 | 5 | 5 |  | 2 | 2 |  | АО "УММ2" | 04-14 Башенный копер
2021-01-01 | 17 | 18 |  | 0 | 0 |  | ООО "КСМ" | 04-09.1 КПД, 1этап
2021-01-01 | 9 | 9 |  | 2 | 2 |  | ООО СК "СтройСИБ" | 04-07 Грузовой квершлаг, 04-08 Порожняковый квершлаг
2021-01-01 | 22 | 25 |  | 4 | 4 |  | ООО "КХМ" | 04-16 Конвейерная галерея №1, №2
2021-01-01 | 11 | 11 |  | 2 | 2 |  | ООО "СибГРУ" | 04-09.2 КПД, 2 этап
2021-02-01 | 44 | 42 |  | 10 | 10 |  | ООО "Звездный" | 03-00 Западный участок
2021-02-01 | 10 | 10 |  | 6 | 6 |  | ООО "ШПУ" | 04-05 Откаточный штрек, 04-02 УПП-19, 04-03 УПП-20
2021-02-01 | 30 | 30 |  | 4 | 4 |  | ООО "НАГОРА Шахтострой" | 02-02 Ств."Слепой"
2021-02-01 | 10 | 10 |  | 0 | 0 |  | ООО "ЮгПромМонтаж" | 04-01 Электроснабжение гор.-350
2021-02-01 | 5 | 5 |  | 2 | 2 |  | АО "УММ2" | 04-14 Башенный копер
2021-02-01 | 23 | 17 |  | 0 | 0 |  | ООО "КСМ" | 04-09.1 КПД, 1этап
2021-02-01 | 21 | 17 |  | 2 | 2 |  | ООО СК "СтройСИБ" | 04-07 Грузовой квершлаг, 04-08 Порожняковый квершлаг
2021-02-01 | 25 | 27 |  | 4 | 4 |  | ООО "КХМ" | 04-16 Конвейерная галерея №1, №2
2021-02-01 | 26 | 18 |  | 2 | 2 |  | ООО "СибГРУ" | 04-09.2 КПД, 2 этап
2021-03-01 | 44 | 39 |  | 10 | 10 |  | ООО "Звездный" | 03-00 Западный участок
2021-03-01 | 10 | 10 |  | 6 | 6 |  | ООО "ШПУ" | 04-05 Откаточный штрек, 04-02 УПП-19, 04-03 УПП-20
2021-03-01 | 30 | 27 |  | 4 | 4 |  | ООО "НАГОРА Шахтострой" | 02-02 Ств."Слепой"
2021-03-01 | 10 | 11 |  | 0 | 0 |  | ООО "ЮгПромМонтаж" | 04-01 Электроснабжение гор.-350
2021-03-01 | 10 | 6 |  | 2 | 2 |  | АО "УММ2" | 04-14 Башенный копер
2021-03-01 | 23 | 22 |  | 0 | 0 |  | ООО "КСМ" | 04-09.1 КПД, 1этап
2021-03-01 | 21 | 21 |  | 2 | 2 |  | ООО СК "СтройСИБ" | 04-07 Грузовой квершлаг, 04-08 Порожняковый квершлаг
2021-03-01 | 25 | 27 |  | 4 | 4 |  | ООО "КХМ" | 04-16 Конвейерная галерея №1, №2
2021-03-01 | 26 | 26 |  | 2 | 2 |  | ООО "СибГРУ" | 04-09.2 КПД, 2 этап
2021-03-01 | 7 | 5 |  | 0 | 0 |  | ООО "СЭП" | 07-12 Система сейсмо-мониторинга
2021-04-01 | 41 | 41 |  | 10 | 10 |  | ООО "Звездный" | 03-00 Западный участок
2021-04-01 | 10 | 10 |  | 6 | 6 |  | ООО "ШПУ" | 04-05 Откаточный штрек, 04-02 УПП-19, 04-03 УПП-20
2021-04-01 | 30 | 23 |  | 4 | 4 |  | ООО "НАГОРА Шахтострой" | 02-02 Ств."Слепой"
2021-04-01 | 10 | 11 |  | 0 | 0 |  | ООО "ЮгПромМонтаж" | 04-01 Электроснабжение гор.-350
2021-04-01 | 10 | 12 |  | 2 | 2 |  | АО "УММ2" | 04-14 Башенный копер
2021-04-01 | 23 | 21 |  | 0 | 0 |  | ООО "КСМ" | 04-09.1 КПД, 1этап
2021-04-01 | 21 | 26 |  | 2 | 2 |  | ООО СК "СтройСИБ" | 04-07 Грузовой квершлаг, 04-08 Порожняковый квершлаг
2021-04-01 | 25 | 23 |  | 4 | 4 |  | ООО "КХМ" | 04-16 Конвейерная галерея №1, №2
2021-04-01 | 26 | 47 |  | 2 | 2 |  | ООО "СибГРУ" | 04-09.2 КПД, 2 этап
2021-04-01 | 12 | 10 |  | 0 | 0 |  | ООО "СЭП" | 07-12 Система сейсмо-мониторинга
2021-05-01 | 42 | 42 |  | 10 | 10 |  | ООО "Звездный" | 03-00 Западный участок
2021-05-01 | 10 | 10 |  | 6 | 6 |  | ООО "ШПУ" | 04-05 Откаточный штрек, 04-02 УПП-19, 04-03 УПП-20
2021-05-01 | 30 | 21 |  | 4 | 4 |  | ООО "НАГОРА Шахтострой" | 02-02 Ств."Слепой"
2021-05-01 | 10 | 11 |  | 0 | 0 |  | ООО "ЮгПромМонтаж" | 04-01 Электроснабжение гор.-350
2021-05-01 | 15 | 14 |  | 2 | 2 |  | АО "УММ2" | 04-14 Башенный копер
2021-05-01 | 23 | 21 |  | 0 | 0 |  | ООО "КСМ" | 04-09.1 КПД, 1этап
2021-05-01 | 21 | 8 |  | 2 | 2 |  | ООО СК "СтройСИБ" | 04-07 Грузовой квершлаг, 04-08 Порожняковый квершлаг
2021-05-01 | 25 | 20 |  | 4 | 4 |  | ООО "КХМ" | 04-16 Конвейерная галерея №1, №2
2021-05-01 | 47 | 47 |  | 2 | 2 |  | ООО "СибГРУ" | 04-09.2 КПД, 2 этап
2021-05-01 | 12 | 11 |  | 0 | 0 |  | ООО "СЭП" | 07-12 Система сейсмо-мониторинга
2021-05-01 | 10 | 3 |  | 0 | 0 |  | ООО "Копи" | 02-04 Камера ремонта ПОСО
2021-06-01 | 42 | 42 |  | 10 | 10 |  | ООО "Звездный" | 03-00 Западный участок
2021-06-01 | 10 | 10 |  | 6 | 6 |  | ООО "ШПУ" | 04-05 Откаточный штрек, 04-02 УПП-19, 04-03 УПП-20
2021-06-01 | 30 | 21 |  | 4 | 4 |  | ООО "НАГОРА Шахтострой" | 02-02 Ств."Слепой"
2021-06-01 | 10 | 8.3 |  | 0 | 0 |  | ООО "ЮгПромМонтаж" | 04-01 Электроснабжение гор.-350
2021-06-01 | 15 | 14 |  | 2 | 2 |  | АО "УММ2" | 04-14 Башенный копер
2021-06-01 | 23 | 19 |  | 0 | 0 |  | ООО "КСМ" | 04-09.1 КПД, 1этап
2021-06-01 | 12 | 8 |  | 2 | 2 |  | ООО СК "СтройСИБ" | 04-07 Грузовой квершлаг, 04-08 Порожняковый квершлаг
2021-06-01 | 25 | 20 |  | 4 | 4 |  | ООО "КХМ" | 04-16 Конвейерная галерея №1, №2
2021-06-01 | 47 | 47 |  | 2 | 2 |  | ООО "СибГРУ" | 04-09.2 КПД, 2 этап
2021-06-01 | 12 | 10 |  | 0 | 0 |  | ООО "СЭП" | 07-12 Система сейсмо-мониторинга
2021-06-01 | 10 | 10 |  | 0 | 0 |  | ООО "Копи" | 02-04 Камера ремонта ПОСО
2021-06-01 | 8 | 6 |  | 0 | 0 |  | ООО "Запсиблифт" | 04-14 Башенный копер
2021-07-01 | 42 | 44 |  | 10 | 10 |  | ООО "Звездный" | 03-00 Западный участок
2021-07-01 | 10 | 10 |  | 6 | 6 |  | ООО "ШПУ" | 04-05 Откаточный штрек, 04-02 УПП-19, 04-03 УПП-20
2021-07-01 | 21 | 12 |  | 4 | 4 |  | ООО "НАГОРА Шахтострой" | 02-02 Ств."Слепой"
2021-07-01 | 10 | 11 |  | 0 | 0 |  | ООО "ЮгПромМонтаж" | 04-01 Электроснабжение гор.-350
2021-07-01 | 15 | 15 |  | 2 | 2 |  | АО "УММ2" | 04-14 Башенный копер
2021-07-01 | 23 | 20 |  | 0 | 0 |  | ООО "КСМ" | 04-09.1 КПД, 1этап
2021-07-01 | 12 | 9 |  | 2 | 2 |  | ООО СК "СтройСИБ" | 04-07 Грузовой квершлаг, 04-08 Порожняковый квершлаг
2021-07-01 | 20 | 20 |  | 4 | 4 |  | ООО "КХМ" | 04-16 Конвейерная галерея №1, №2
2021-07-01 | 47 | 70 |  | 2 | 2 |  | ООО "СибГРУ" | 04-09.2 КПД, 2 этап
2021-07-01 | 12 | 10 |  | 0 | 0 |  | ООО "СЭП" | 07-12 Система сейсмо-мониторинга
2021-07-01 | 10 | 10 |  | 0 | 0 |  | ООО "Копи" | 02-04 Камера ремонта ПОСО
2021-07-01 | 8 | 8 |  | 0 | 0 |  | ООО "Запсиблифт" | 04-14 Башенный копер
2021-07-01 | 7 | 7 |  | 2 | 2 |  | ООО "СМУ-12" | 04-15 Внутриплощадочные сети. Площадка ствола «Сибиряк», 05-02 Насосная пожаротушения, 05-04 Аккумулирующая ёмкость бытовых стоков (подземная);
2021-08-01 | 36 | 34 |  | 10 | 10 |  | ООО "Звездный" | 03-00 Западный участок
2021-08-01 | 10 | 10 |  | 6 | 6 |  | ООО "ШПУ" | 04-05 Откаточный штрек, 04-02 УПП-19, 04-03 УПП-20
2021-08-01 | 21 | 20 |  | 4 | 4 |  | ООО "НАГОРА Шахтострой" | 02-02 Ств."Слепой"
2021-08-01 | 10 | 11 |  | 0 | 0 |  | ООО "ЮгПромМонтаж" | 04-01 Электроснабжение гор.-350
2021-08-01 | 15 | 21 |  | 2 | 2 |  | АО "УММ2" | 04-14 Башенный копер
2021-08-01 | 23 | 22 |  | 0 | 0 |  | ООО "КСМ" | 04-09.1 КПД, 1этап
2021-08-01 | 20 | 13 |  | 4 | 4 |  | ООО "КХМ" | 04-16 Конвейерная галерея №1, №2
2021-08-01 | 47 | 37 |  | 2 | 2 |  | ООО "СибГРУ" | 04-09.2 КПД, 2 этап
2021-08-01 | 10 | 10 |  | 0 | 0 |  | ООО "СЭП" | 07-12 Система сейсмо-мониторинга
2021-08-01 | 10 | 10 |  | 0 | 0 |  | ООО "Копи" | 02-04 Камера ремонта ПОСО
2021-08-01 | 8 | 5 |  | 0 | 0 |  | ООО "Запсиблифт" | 04-14 Башенный копер
2021-08-01 | 12 | 11 |  | 2 | 2 |  | ООО "СМУ-12" | 04-15 Внутриплощадочные сети. Площадка ствола «Сибиряк», 05-02 Насосная пожаротушения, 05-04 Аккумулирующая ёмкость бытовых стоков (подземная);
2021-08-01 | 6 | 6 |  | 2 | 2 |  | ООО "Энергоперспектива" | 04-17 Внешнее электроснабжение, 05-03 РУ-6 кВ
2021-09-01 | 34 | 34 |  | 10 | 10 |  | ООО "Звездный" | 03-00 Западный участок
2021-09-01 | 10 | 10 |  | 6 | 6 |  | ООО "ШПУ" | 04-05 Откаточный штрек, 04-02 УПП-19, 04-03 УПП-20
2021-09-01 | 27 | 28 |  | 4 | 4 |  | ООО "НАГОРА Шахтострой" | 02-02 Ств."Слепой"
2021-09-01 | 12 | 12 |  | 0 | 0 |  | ООО "ЮгПромМонтаж" | 04-01 Электроснабжение гор.-350
2021-09-01 | 24 | 23 |  | 2 | 2 |  | АО "УММ2" | 04-14 Башенный копер
2021-09-01 | 23 | 23 |  | 0 | 0 |  | ООО "КСМ" | 04-09.1 КПД, 1этап
2021-09-01 | 25 | 25 |  | 2 | 2 |  | ООО "СибГРУ" | 04-09.2 КПД, 2 этап
2021-09-01 | 10 | 10 |  | 0 | 0 |  | ООО "Копи" | 02-04 Камера ремонта ПОСО
2021-09-01 | 5 | 5 |  | 0 | 0 |  | ООО "Запсиблифт" | 04-14 Башенный копер
2021-09-01 | 15 | 14 |  | 2 | 2 |  | ООО "СМУ-12" | 04-15 Внутриплощадочные сети. Площадка ствола «Сибиряк», 05-02 Насосная пожаротушения, 05-04 Аккумулирующая ёмкость бытовых стоков (подземная);
2021-09-01 | 17 | 17 |  | 2 | 2 |  | ООО "Энергоперспектива" | 04-17 Внешнее электроснабжение, 05-03 РУ-6 кВ
2021-09-01 | 9 | 9 |  | 0 | 0 |  | ООО "РСП" | 05-09 ПЗК 2-я мельница
2021-10-01 | 34 |  |  | 10 |  |  | ООО "Звездный" | 03-00 Западный участок
2021-10-01 | 32 |  |  | 6 |  |  | ООО "ШПУ" | 04-05 Откаточный штрек, 04-02 УПП-19, 04-03 УПП-20
2021-10-01 | 45 |  |  | 4 |  |  | ООО "НАГОРА Шахтострой" | 02-02 Ств."Слепой"
2021-10-01 | 13 |  |  | 0 |  |  | ООО "ЮгПромМонтаж" | 04-01 Электроснабжение гор.-350
2021-10-01 | 39 |  |  | 2 |  |  | АО "УММ2" | 04-14 Башенный копер
2021-10-01 | 66 |  |  | 0 |  |  | ООО "КСМ" | 04-09.1 КПД, 1этап
2021-10-01 | 70 |  |  | 2 |  |  | ООО "СибГРУ" | 04-09.2 КПД, 2 этап
2021-10-01 | 10 |  |  | 0 |  |  | ООО "Копи" | 02-04 Камера ремонта ПОСО
2021-10-01 | 6 |  |  | 0 |  |  | ООО "Запсиблифт" | 04-14 Башенный копер
2021-10-01 | 15 |  |  | 2 |  |  | ООО "СМУ-12" | 04-15 Внутриплощадочные сети. Площадка ствола «Сибиряк», 05-02 Насосная пожаротушения, 05-04 Аккумулирующая ёмкость бытовых стоков (подземная);
2021-10-01 | 17 |  |  | 2 |  |  | ООО "Энергоперспектива" | 04-17 Внешнее электроснабжение, 05-03 РУ-6 кВ
2021-10-01 | 12 |  |  | 0 |  |  | ООО "РСП" | 05-09 ПЗК 2-я мельница
2021-11-01 |  |  | 34 |  |  | 10 | ООО "Звездный" | 03-00 Западный участок
2021-11-01 |  |  | 32 |  |  | 6 | ООО "ШПУ" | 04-05 Откаточный штрек, 04-02 УПП-19, 04-03 УПП-20
2021-11-01 |  |  | 45 |  |  | 4 | ООО "НАГОРА Шахтострой" | 02-02 Ств."Слепой"
2021-11-01 |  |  | 13 |  |  | 0 | ООО "ЮгПромМонтаж" | 04-01 Электроснабжение гор.-350
2021-11-01 |  |  | 39 |  |  | 2 | АО "УММ2" | 04-14 Башенный копер
2021-11-01 |  |  | 66 |  |  | 0 | ООО "КСМ" | 04-09.1 КПД, 1этап
2021-11-01 |  |  | 70 |  |  | 2 | ООО "СибГРУ" | 04-09.2 КПД, 2 этап
2021-11-01 |  |  | 15 |  |  | 2 | ООО "СМУ-12" | 04-15 Внутриплощадочные сети. Площадка ствола «Сибиряк», 05-02 Насосная пожаротушения, 05-04 Аккумулирующая ёмкость бытовых стоков (подземная);
2021-11-01 |  |  | 17 |  |  | 2 | ООО "Энергоперспектива" | 04-17 Внешнее электроснабжение, 05-03 РУ-6 кВ
Пояснение по заполнению отчета:
- Не добавлять / удалять столбцы из таблицы
- Не изменять названия столбцов в таблице
- Допускается вносить изменения в значения по всем столбцам
- Допускается использовать ячейки вне области таблицы
- Допускается добавление / удаление строк в таблице
- В столбце "Месяц, год" указывается дата в формате дд.мм.гг, отображение формата даты не влияет на вывод данных в отчет
- В оставшихся столбцах указываются значения на дату без накопления в количестве единиц, перевод данных в часы осуществляется в отчете на PowerBI
Пояснение по заполнению отчета:
- Не добавлять / удалять столбцы /строки из таблицы
- Не изменять названия столбцов в таблице
- Допускается вносить изменения в значения по столбцу "Значение"
- Допускается использовать ячейки вне области таблицы

## Статус по ПИР
Объект WBS | Название раздела | План (дата) соглас. Заказчиком | Факт (дата) согл. Заказчиком | План кол-во выдано 0 ревизия накопительно | План кол-во выдано 0 ревизия месяц | Факт кол-во выдано 0 ревизия накопительно | Факт кол-во выдано 0 ревизия месяц | План кол-во согласовано накопительно | План кол-во согласовано месяц | Факт кол-во согласовано накопительно | Факт кол-во согласовано месяц | План выдано в произв.работ накопительно | План выдано в произв.работ месяц | Факт выдано в произв.работ накопительно | Факт выдано в произв.работ месяц | Комментарии
гор. -350м. Откаточный штрек № 1,2 (Обгонный штрек №2) гор.-350м. | РД | 2020-12-25 | 2021-02-20 |  |  |  |  | 5 |  | 5 | [5 empty] | Готово к выдаче подрядчику
гор. -350м. Восточный соединительный уклон -210/-350м. | РД | 2021-03-25 | 2021-03-25 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | Готово к выдаче подрядчику
гор. -350м. Грузовой квершлаг гор.-350 | РД | 2021-01-30 | 2021-02-20 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | Готово к выдаче подрядчику
гор. -350м. Порожняковый квершлаг гор.-350м | РД | 2021-01-30 | 2021-02-20 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | Готово к выдаче подрядчику
гор. -350м. Камера ремонта ПОСО (-280м) | РД | 2020-11-05 | 2020-11-25 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  | Выдано ООО "Копи"
гор. -350м. Локомотивно-вагонное депо S = 10,2 - 37,8 м2 | РД | 2020-12-30 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 5 |  | 5 | [5 empty] | Готово к выдаче подрядчику
гор. -350м. Расширение сети электроснабжение 6кВ | РД | 2020-12-30 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | Готово к выдаче подрядчику
Комплекс вскрытия и оснащения уч. Западный. | РД | 2020-12-30 | 2021-02-26 |  |  |  |  | 12 |  | 12 | [5 empty] | Готово к выдаче подрядчику
гор. -350м. Подстанция УПП-19 | РД | 2020-07-30 | 2020-11-10 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | Готово к выдаче подрядчику
гор. -350м. Рудоприемная (узел перегрузки руды на гор.-350м) | РД | 2021-01-30 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 10 |  | 10 | [5 empty] | Готово к выдаче подрядчику
Временная схема водоотлива ствола Сибиряк и Слепой | РД | 2021-02-20 | 2021-03-20 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  | Выдано ООО "СибГРУ"
ств. Сибиряк. Оснастка в отметках гор.+453м/-526м. Выработка сбоек ствола "Слепой" со стволом Сибиряк на гор. -420м, -490м, -526м | РД | 2021-02-25 | 2021-03-20 |  |  |  |  | 14 |  | 14 | [5 empty] | Готово к выдаче подрядчику
Оснастка и оборудование ствола "Слепой" | РД | 2021-02-25 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 8 |  | 8 | [5 empty] | Готово к выдаче подрядчику
Комплекс водоотлива ствола "Сибиряк"+ временная схема, гор. -526м. | РД | 2021-02-25 | 2021-03-10 |  |  |  |  | 12 |  | 12 | [5 empty] | Готово к выдаче подрядчику
Водоотливной став по поверхности | РД | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  |  |  |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | Готово к выдаче подрядчику
Поверхностный закладочный комплекс. 2я мельница. Восстановление РД. +АСУ и ТП | РД | 2020-12-30 | 2020-12-23 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | Выдано ООО "Индас Холдинг" и ООО "РСП"
Поверхностный закладочный комплекс. 3я мельница. Разработка РД.+АСУ и ТП | РД | [14 empty] | ТЗ на корректировку ПД готово. КК 19.11.2021
Площадка башенного копра ствола "Сибиряк" | РД | 2021-04-05 | 2021-03-29 |  |  |  |  | 203 |  | 203 |  | 126 | 126 | 126 |  | Выдано: 70к-ООО "УММ2", 40к- ООО "КХМ", 11к -ООО "СМУ-12", 5к- ООО Энергоперспектива.
Внешнее электроснабжение башенного копра ст. "Сибиряк" | ПД, РД | 2021-07-28 | 2021-09-09 |  |  |  |  | 17 |  | 17 |  | 17 | 17 | 17 | 17 | Получено ООО "Энергоперспектива".
Очистные сооружения шахтных вод | РД | [14 empty] | 28.05.2021 проведен КК. Выбран подрядчик ООО "Геркон". Договор не подписан со стороны подрядчика, прогноз 13.09.21.11.10.21 07.11.21 Прогноз выдачи ПСД: декабрь 21г.
Новый корпус АБК | ПД, РД | 2021-05-31 | 2021-09-28 |  |  |  |  | 91 |  | 91 | [5 empty] | Готово к выдаче подрядчику
гор. +70. Квершлаг ств. Сибиряк | РД | 2021-09-29 | 2021-10-05 |  |  |  |  | 18 |  | 18 | [5 empty] | ООО "СПБ-Гипрошахт", заключено доп.соглашение. Ведётсяпроверка смет, прогноз 21.10.21.
Системы автоматического пожаротушения | РД | 2022-01-10 | [13 empty] | ООО "Техноарсенал", заключение договора до 20.09.21. 25.10.21.
Модульное здание, Серверная + ДГУ | РД | 2021-12-30 | [13 empty] | Ведется подготовка измененных ТУ со стороны заказчика
VolP телефония Таштагольского рудника (АБК) | РД | 2021-08-31 | [13 empty] | ООО "Антрацит", ПСД:получено
СКУД АБК и ствол Сибиряк | РД | 2021-12-30 | [13 empty] | Прогноз выдачи ПСД: АБК получено; ст. Сибиряк: -подготовка ТЗ до 13.08.21 -согласование ТЗ до 20.08.21, -КК 27.08.2021 Прогноз выдачи ПСД: 4квартал 21
Расширение СОВ Таштагольского рудника (АБК, Сибиряк) | РД | 2021-08-31 | [13 empty] | Выдачи ПСД: АБК получено; ст. Сибиряк: готово, в составе ПСД от СпбГипроШахт
АСУ ТП КПД, ПТС и Расширение подземной инфраструктуры ВОЛС | РД | 2021-12-30 | [13 empty] | С ООО "Автоматизация Производств" подписано соглашение о намерениях. К работам приступили с 30.08.21. Прогноз выдачи ПСД: 30.11.21.
Расширение инфраструктуры стационарной подземной голосовой связи | РД | 2022-01-10 | [13 empty] | ООО "Техноарсенал". Заключение договора 20.09.21.25.10.21.
Пояснение по заполнению отчета:
- Не добавлять / удалять столбцы из таблицы
- Не изменять названия столбцов в таблице
- Допускается вносить изменения в значения по всем столбцам
- Допускается добавлять / удалять строки из таблицы
- Допускается использовать ячейки вне области таблицы

## Статус МТО
WBS | Тип МТО | Наименование/ категории | Ед изм. | Крит | Количество по проекту, ед | ОЛ/ТЗ/Спецификация "Готово"/План/Дата | ОЛ/ТЗ/Спецификация "Готово"/План/Количество | ОЛ/ТЗ/Спецификация "Готово"/Факт/Дата | ОЛ/ТЗ/Спецификация "Готово"/Факт/Количество | ОЛ/ТЗ/Спецификация "Готово"/∆, ед | Заявка на закуп передана в работу/План/Дата | Заявка на закуп передана в работу/План/Количество | Заявка на закуп передана в работу/Факт/Дата | Заявка на закуп передана в работу/Факт/Количество | Заявка на закуп передана в работу/∆, ед | Выбран поставщик/План/Дата | Выбран поставщик/План/Количество | Выбран поставщик/Факт/Дата | Выбран поставщик/Факт/Количество | Выбран поставщик/∆, ед | Договор подписан/План/Дата | Договор подписан/План/Количество | Договор подписан/Факт/Дата | Договор подписан/Факт/Количество | Договор подписан/∆, ед | Изготовление/План/Дата | Изготовление/План/Количество | Изготовление/Факт/Дата | Изготовление/Факт/Количество | Изготовление/∆, ед | Поставка (на склад)/План/Дата | Поставка (на склад)/План/Количество | Поставка (на склад)/Факт/Дата | Поставка (на склад)/Факт/Количество | Поставка (на склад)/∆, ед
| ОТО | Самоходное оборудование (Sandvik) | шт | Да | 21 | 2018-10-05 | 21 | 2018-10-05 | 21 | 0 | 2018-11-08 | 21 | 2018-11-08 | 21 | 0 | 2018-12-25 | 21 | 2018-12-25 | 21 | 0 | 2019-04-19 | 21 | 2019-04-19 | 21 | 0 | 2019-04-19 | 21 | 2019-04-19 | 19 | -2 | 2021-12-30 | 21 |  | 19 | -2
| ОТО | Вспомогательное самоходное оборудование (пневмозарядчики, машины для перевозки кассет) | шт | Да | 12 | 2018-10-05 | 12 | 2018-10-05 | 12 | 0 | 2019-07-05 | 12 | 2019-07-05 | 12 | 0 | 2019-08-20 | 12 | 2019-08-20 | 12 | 0 | 2019-08-23 | 12 | 2019-08-23 | 12 | 0 | 2019-08-23 | 12 | 2019-08-23 | 10 | -2 | 2021-12-30 | 12 |  | 10 | -2
| ОТО | Вспомогательное самоходное оборудование (пневмозарядчики, машины для перевозки кассет) | шт | Да | 1 | 2021-12-01 | 1 |  | 0 | -1 | 2021-10-10 | 1 |  | 1 | 0 | 2021-12-15 | 1 |  | 1 | 0 | 2022-01-31 | 1 |  |  | -1 | 2022-01-31 | 1 |  | 0 | -1 | 2022-06-01 | 1 |  |  | -1
| ОТО | Устройство дозирующее (КПД) | шт | Да | 2 | 2020-03-16 | 2 | 2020-03-16 | 2 | 0 | 2020-06-17 | 2 | 2020-06-17 | 2 | 0 | 2021-02-16 | 2 | 2021-02-16 | 2 | 0 | 2021-02-21 | 2 | 2021-03-30 | 2 | 0 | 2021-02-21 | 2 | 2021-02-21 | 0 | -2 | 2021-06-21 | 2 |  |  | -2
| ОТО | Установка аспирационная (КПД) | шт | Да | 2 | 2019-09-19 | 2 | 2019-09-19 | 2 | 0 | 2020-10-06 | 2 | 2020-10-06 | 2 | 0 | 2021-06-15 | 2 | 2021-07-06 | 2 | 0 | 2021-07-15 | 2 |  | 2 | 0 | 2021-07-15 | 2 | 2021-07-26 | 0 | -2 | 2021-09-01 | 2 |  |  | -2
| ОТО | Ляды противопожарные (КПД) | шт | Да | 3 | 2020-09-02 | 3 | 2020-09-02 | 3 | 0 | 2021-02-15 | 3 | 2021-02-15 | 3 | 0 | 2021-04-15 | 3 | 2021-07-21 | 3 | 0 | 2021-04-30 | 3 | 2021-08-05 | 3 | 0 | 2021-04-30 | 3 |  | 0 | -3 | 2021-07-01 | 3 |  |  | -3
| ОТО | Комплект предохранительных решеток (Башенный копер ствола "Сибиряк") | шт | Да | 4 | 2020-09-28 | 4 | 2020-09-28 | 4 | 0 | 2021-02-15 | 4 | 2021-02-15 | 4 | 0 | 2021-04-15 | 4 | 2021-07-21 | 4 | 0 | 2021-04-30 | 4 | 2021-08-05 | 4 | 0 | 2021-04-30 | 4 |  | 0 | -4 | 2021-09-01 | 4 |  |  | -4
| ОТО | Амортизатор трехручьевой ТА-3М (Башенный копер ствола "Сибиряк") | шт | Да | 16 | 2020-09-28 | 16 | 2020-09-28 | 16 | 0 | 2021-02-15 | 16 | 2021-02-15 | 16 | 0 | 2021-04-14 | 16 | 2021-07-21 | 16 | 0 | 2021-04-30 | 16 | 2021-08-05 | 16 | 0 | 2021-04-30 | 16 | 2021-08-05 |  | -16 | 2021-08-01 | 16 |  |  | -16
| ОТО | Оборудование навесное на питатель 2-18-150 (Башенный копер ствола "Сибиряк") | шт | Да | 1 | 2020-12-19 | 1 | 2020-12-19 | 1 | 0 | 2021-02-27 | 1 | 2021-02-27 | 1 | 0 | 2021-04-15 | 1 | 2021-07-21 | 1 | 0 | 2021-04-30 | 1 | 2021-08-05 | 1 | 0 | 2021-04-30 | 1 | 2021-08-05 |  | -1 | 2021-07-01 | 1 |  |  | -1
| ОТО | Оборудование навесное на питатель 2-12-45 (Башенный копер ствола "Сибиряк") | шт | Да | 2 | 2020-12-19 | 2 | 2020-12-19 | 2 | 0 | 2021-02-10 | 2 | 2021-02-10 | 2 | 0 | 2021-04-15 | 2 | 2021-07-21 | 2 | 0 | 2021-04-30 | 2 | 2021-09-14 | 2 | 0 | 2021-04-30 | 2 | 2021-09-14 |  | -2 | 2021-07-01 | 2 |  |  | -2
| ОТО | Укрытие канатов (Башенный копер ствола "Сибиряк") | шт | Да | 1 | 2020-11-27 | 1 | 2020-11-27 | 1 | 0 | 2021-02-27 | 1 | 2021-02-27 | 1 | 0 | 2021-04-30 | 1 | 2021-07-21 | 1 | 0 | 2021-05-15 | 1 | 2021-08-05 | 1 | 0 | 2021-05-15 | 1 | 2021-08-05 |  | -1 | 2021-11-01 | 1 |  |  | -1
| ОТО | Кран г/п 10т в/п 6м (Склад грандшлака) | шт | Нет | 1 | 2020-11-23 | 1 | 2020-11-23 | 1 | 0 | 2021-02-12 | 1 | 2021-02-12 | 1 | 0 | 2021-04-04 | 1 | 2021-06-07 | 1 | 0 | 2021-04-15 | 1 | 2021-06-18 | 1 | 0 | 2021-04-15 | 1 | 2021-06-18 |  | -1 | 2021-05-01 | 1 |  |  | -1
| ОТО | Устройство посадочное под клеть (Башенный копер ствола "Сибиряк") | шт | Да | 2 | 2020-08-24 | 2 | 2020-08-24 | 2 | 0 | 2021-02-08 | 2 | 2021-02-08 | 2 | 0 | 2021-04-09 | 2 | 2021-04-16 | 2 | 0 | 2021-04-20 | 2 | 2021-04-29 | 2 | 0 | 2021-04-20 | 2 | 2021-04-29 | 1 | -1 | 2021-09-13 | 2 | 2021-09-15 | 1 | -1
| ОТО | Устройство посадочное скипов (Башенный копер ствола "Сибиряк") | шт | Да | 2 | 2020-08-24 | 2 | 2020-08-24 | 2 | 0 | 2021-02-08 | 2 | 2021-02-08 | 2 | 0 | 2021-04-09 | 2 | 2021-04-16 | 2 | 0 | 2021-04-20 | 2 | 2021-04-29 | 2 | 0 | 2021-04-20 | 2 | 2021-04-20 | 0 | -2 | 2021-09-13 | 2 |  |  | -2
| ОТО | Укрытие питателя ПП 2-15-30 (Башенный копер ствола "Сибиряк") | шт | Да | 3 | 2021-04-29 | 3 | 2021-05-05 | 3 | 0 | 2021-05-12 | 3 | 2021-05-31 | 3 | 0 | 2021-09-10 | 3 |  | 3 | 0 | 2021-09-15 | 3 |  | 3 | 0 | 2021-09-15 | 3 |  |  | -3 | 2021-09-01 | 3 |  |  | -3
| ОТО | Бетононасос PNEUMIX PX500skip | шт | Нет | 1 | 2021-05-19 | 1 | 2021-05-19 | 1 | 0 | 2021-05-13 | 1 | 2021-05-13 | 1 | 0 | 2021-09-20 | 1 | 2021-09-24 | 1 | 0 | 2021-09-30 | 1 |  |  | -1 | 2021-09-30 | 1 |  |  | -1 | 2022-02-15 | 1 |  |  | -1
| ОТО | Кулак посадочный КП 375-9МП ТЗ 335 (ст. Слепой) | шт | Да | 2 | 2021-08-05 | 2 | 2021-08-05 | 2 | 0 | 2021-09-07 | 2 | 2021-09-07 | 2 | 0 | 2021-10-10 | 2 |  |  | -2 | 2021-10-15 | 2 |  |  | -2 | 2021-10-15 | 2 |  |  | -2 |  |  |  |  | 0
| ОТО | Вагонетка ВПГ-18 750мм | шт | Да | 3 | 2021-06-30 | 3 | 2021-06-30 | 3 | 0 | 2021-07-07 | 3 | 2021-07-27 | 3 | 0 | 2021-10-20 | 3 |  |  | -3 | 2021-10-30 | 3 |  |  | -3 | 2021-10-30 | 3 |  |  | -3 | 2021-11-24 | 3 |  |  | -3
| ОТО | Кран подвесной эл. однобалочный г/п 10т, пролет 4,2м (Локомотивное депо) | шт | Да | 1 | 2021-06-01 | 1 | 2021-06-01 | 1 | 0 | 2021-10-08 | 1 |  |  | -1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Formulas:
Изготовление/Факт/Дата = Статус_МТО[[#This Row],[Изготовление/План/Дата]]
Изготовление/Факт/Дата = Статус_МТО[[#This Row],[Договор подписан/Факт/Дата]]
Изготовление/План/Дата = Статус_МТО[[#This Row],[Договор подписан/Факт/Дата]]
Изготовление/План/Дата = Статус_МТО[[#This Row],[Договор подписан/План/Дата]]
Пояснение по заполнению отчета:
- Не добавлять / удалять столбцы из таблицы
- Не изменять названия столбцов в таблице
- Допускается вносить изменения в значения по всем столбцам
- Допускается добавлять / удалять строки из таблицы
- Допускается использовать ячейки вне области таблицы
Наименование и категория для ТМЦ - отслеживается, только по 5-10 номенклатурным группам, которые согласованы внутри РГП с отделом снабжения (возможно с привязкой к справочнику ключевых физ.объемов)

## Бридж
Факторы изменения NPV | Значение | Комментарий | Группа | Факторы изменения бюджета | Значение | Комментарий | Группа | Факторы изменения сроков | Значение | Комментарий | Группа
Пояснение по заполнению отчета:
- не нужно вносить утвержденные значения, они добавляются автоматически в PowerBI
- Не добавлять / удалять столбцы из таблицы
- Не изменять названия столбцов в таблице
- Допускается вносить изменения в значения по всем столбцам
- Допускается добавлять / удалять строки из таблицы
- Допускается использовать ячейки вне области таблицы

## Вопросы требующие внимания
Вопросы требующие внимания
1. Несоответствие ПД и РД 2. Удорожание материалов 3. Длительная процедура согласования договоров 4. Техническое обследование крана q=60тн используемого для доставки к месту монтажа подъемных машин в башенном копре. 5. Несоответствие ТУ проектным мощностям энергоснабжения башенного копра.
Пояснение по заполнению отчета:
- Не добавлять / удалять столбцы из таблицы
- Не изменять названия столбцов в таблице
- Допускается вносить изменения в значения по всем столбцам
- Допускается добавлять / удалять строки из таблицы
- Допускается использовать ячейки вне области таблицы
- Данная информация отображается в реестре проектов в поле "Вопросы требующие внимания"

## Для рисков
Показатель | Сокращение | Величина
Очень низкий | ОН | 1
Низкий | Н | 2
Средний | С | 3
Высокий | В | 4
Очень высокий | ОВ | 5

## ФинОсв_утв.ИК 04.2021
[5 empty] | С | По | Период, месяц | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017-04-01 | 2017-03-01 |  | Concept | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Старт проекта | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | 2017-03-01 |  | Options
|  | Завершение проекта (+ PPR) | 2022-12-01 |  | 2017-04-01 | 2018-10-01 | 19 | Define+
|  | Инвестиционный период, год | 5.75 |  | 2018-11-01 | 2022-12-01 | 50 | Execute
[7 empty] | 19.03.2021 макро | Курс $ | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73.2424 | 73.2424 | 73.2424 | 73.2424 | 73.2424 | 73.2424 | 73.2424 | 73.2424 | 73.2424 | 73.2424 | 73.2424 | 73.2424
|  | ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | CODE | Concept | Optins | Define | Execut | НИТ (1) → | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Наименование статьи | ИТОГО, тыс. руб. | ИТОГО, тыс. руб. | ИТОГО, тыс. руб. | ИТОГО, тыс. руб. | ИТОГО, тыс. руб. | ИТОГО, тыс. руб. | time axis 2017-04-01 to 2025-02-01
|  | Проектно-изыскательские работы имп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223989.3769 | 0 | Проектно-изыскательские работы рос | 223989.3769 | 0 | 0 | 30611.1258 | 193378.2511 | 116140.6599 | 0 | 0 | 251.25 | 0 | 2522 | 0 | 324.85 | 1300 | 2117.25 | 1359.291 | 1721.606 | 1281.5646 | 116.965 | 1858.4746 | 328.6351 | 9690.6847 | 1090.0847 | 2736.0949 | 3912.3752 | 0 | 2677.3475 | 14566.1141 | 281.25 | 1679.7426 | 1287.0986 | 0 | 250 | 1258.3333 | 1879 | 10112.0047 | 80 | 3903.94 | 6167.0147 | 4155.0983 | 1352 | 1402.879 | 2114.471 | 3513.3739 | 386.09 | 3610.4949 | 785.76 | 2087.8914 | 0 |  |  | 1227.75 | 10856.574 | 1531.347 | 8363.959 | 4807.6582 | 11108.4106 | 18754.54 | 11846.2454 | 9564.9057 | 13684.8446 | 13684.8446 | 11038.7152 | 2226.4254 | 2226.4254 | 2226.4254 | 2226.4254 | 2226.4254 | 2226.4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28696.008 | 0 | Строительно-монтажные работы имп | 28696.008 | 0 | 0 | 0 | 28696.008 | 0 | 2020-12-01: 0; 2021-01-01: 0; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 0; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0; 2021-10-01: 28696.008; 2021-11-01: 0; 2021-12-01: 0; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0
4757630.4835 | 0 | Строительно-монтажные работы рос | 4757630.4835 | 0 | 0 | 95440.0827 | 4662190.4007 | 1386890.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5975.6299 | 4287.8477 | 5146.9421 | 5757.017 | 3465.7787 | 1494.4226 | 2127.5499 | 4297.1912 | 6864.2288 | 18899.1354 | 20162.3735 | 8719.8402 | 8242.1257 | 22445.7572 | 25193.3141 | 8522.0944 | 9824.537 | 24084.3868 | 5028.7916 | 39083.3527 | 13313.0381 | 27338.1569 | 17192.4911 | 10782.8206 | 60439.8095 | 40092.9938 | 23079.5936 | 78504.572 | 14522.1659 | 58629.9201 | 59814.4884 | 78484.3473 | 21013.0829 | 60128.9009 | 25824.9565 | 45937.5232 | 69242.8334 | 58619.818 | 70084.3456 | 56669.4494 | 41841.2788 | 67776.7353 | 157934.4777 | 86277.9562 | 250351.8678 | 299975.6138 | 328674.1033 | 324286.2104 | 314334.6377 | 406512.118 | 335664.8699 | 63793.4085 | 81173.8163 | 93051.3369 | 108259.552 | 93708.9657 | 97890.7466 | 97354.1201 | 85886.7238 | 78920.6405 | 78920.6405 | 73106.3673 | 72596.6723
151547.1528 | 0 | ТМЦ имп | 151547.1528 | 0 | 0 | 0 | 151547.1528 | 28644.0436 | 2020-01-01: 0; 2020-02-01: 0; 2020-03-01: 0; 2020-04-01: 0; 2020-05-01: 0; 2020-06-01: 8831.262; 2020-07-01: 0; 2020-08-01: 0; 2020-09-01: 0; 2020-10-01: 0; 2020-12-01: 9783.598; 2021-01-01: 10029.1836; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 0; 2021-06-01: 15419.936; 2021-07-01: 39667.926; 2021-08-01: 15419.936; 2021-09-01: 0; 2021-10-01: 0; 2021-11-01: 23784.5069; 2021-12-01: 4558.4801; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 24052.3242
628876.1834 | 0 | ТМЦ рос | 628876.1834 | 0 | 0 | 433.944 | 628442.2394 | 164792.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4198.2179 | 507.3025 | 12992.8696 | 684.0568 | 1509.626 | 5660.6271 | 533.3165 | 2374.0068 | 2545.6112 | 543.7676 | 2492.1772 | 1533.4146 | 10714.0316 | 836.6902 | 628.3914 | 148.3054 | 745.8775 | 3239.4773 | 908.1686 | 5030.9356 | 1483.2671 | 42218.7079 | 3062.4797 | 143.75 | 43559.0817 | 1457.3256 | 1341.4285 | 3669.8171 | 9595.3919 | 2829.1368 | 52214.5688 | 41438.1887 | 63803.1878 | 58797.7434 | 56752.3013 | 42195.9215 | 65630.3517 | 8975.9273 | 10156.8401 | 12007.5756 | 9957.0661 | 11935.2485 | 8208.489 | 8208.489 | 7698.5272 | 2153.0395 | 1121.516 | 0 | 0
2129967.3455 | 0 | Оборудование имп | 2129967.3455 | 0 | 0 | 0 | 2129967.3455 | 1672824.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30752.8614 | 0 | 0 | 13418.0468 | 41115.3856 | 52597.5438 | 45002.9928 | 239591.863 | 210459.3302 | 175577.525 | 72146.9984 | 12767.1755 | 79622.5248 | 22337.7 | 28896.7093 | 66921.6218 | 27617.4654 | 56528.0424 | 55118.6063 |  | 0 | 166452.9252 | 157755.1814 | 54319.8768 | 63824.5133 | 54703.2605 | 237.0394 | 30787.462 | 24237.1827 | 41875.4388 | 0 | 0 | 9967.027 | 171388.3037 | 34994.6491 | 56577.6268 | 16187.2333 | 16187.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1506512.026 | 0 | Оборудование рос | 1506512.026 | 0 | 0 | 18162.9273 | 1488349.0987 | 625166.3917 | 0 | 0 | 0 | 603.68 | 1325 | 0 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2076.2712 | 122 | 497.7761 | 2211.1 | 0 | 1748.5 | 8253.6 | 4115 | 0 | 12122.4 | 14543.8051 | 16382.3967 | 5880.075 | 5735.225 | 1398.53 | 3625.3758 | 62544.5037 | 16367.9521 | 18202.125 | 6731.59 | 36133.1017 | 2086.6667 | 8590 | 74698.5 | 1710 | 9113 | 23607.4448 | 41660.4 | 20975.2173 | 14539.4054 | 16486.3837 | 17300.6022 | 26487.1375 | 33978.9151 | 15881.1627 | 51662.0362 | 44444.5128 | 9277.513 | 50010.8884 | 114972.6052 | 91810.4228 | 98315.8501 | 89579.1711 | 39054.219 | 66289.7028 | 22553.0538 | 53932.654 | 113196.454 | 70858.8982 | 17734.2439 | 16103.4582 | 13828.2499 | 13828.2499 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | Прочие имп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198412.6045 | 0 | Прочие рос | 198412.6045 | 0 | 0 | 367.0692 | 198045.5354 | 162172.5134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.1186 | 6.1201 | 0 | 0 | 5.4162 | 30.7 | 197.7142 | 71.5084 | 61.3299 | 216.6268 | 52.6487 | 1353.4638 | 149.3471 | 114127.2754 | 190.9034 | 321.1869 | 16322.0572 | 204.8213 | 586.1193 | 3411.7655 | 7581.6319 | 997.8851 | 348.4254 | -1736.4579 | 1769.0929 | 1487.8623 | 3649.6787 | 2924.1609 | 830.8607 | 701.5692 | 634.7017 | 451.5357 | 1693.2141 | 423.8569 | 1192.5461 | 884.88 | 900.947 | 705.7763 | 3820.896 | 3820.896 | 4320.896 | 4119.0963 | 4119.0963 | 3820.896 | 4366.2647 | 809.4117 | 576.0784 | 576.0784 | 576.0784 | 576.0784 | 576.0784 | 576.0784 | 576.0784 | 576.0784 | 576.0784 | 576.0784 | 576.0784
10491.388 | 0 | Таможенные платежи | 10491.388 | 0 | 0 | 0 | 10491.388 | 3470.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3447.9999 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1856.8572 | 1541.9936 | 1541.9936 | 1541.9936 | 0 | 0 | 269.0251 | 0 | 0 | 0 | 269.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
543204.3825 | 0 | Менеджмент резерв | 543204.3825 | 0 | 0 | 0 | 543204.3825 | 0 | 2020-04-01: 0; 2020-05-01: 0; 2020-06-01: 0; 2020-07-01: 0; 2020-08-01: 0; 2022-12-01: 543204.3825
212243.2149 | 0 | ФОТ МП и РГ | 212243.2149 | 0 | 0 | 8092.9077 | 204150.3072 | 86358.8109 | 227.2311 | 215.5117 | 249.6082 | 202.6527 | 208.7608 | 158.8865 | 219.6521 | 189.4838 | 345.168 | 556.5452 | 576.8008 | 597.533 | 602.4733 | 597.7596 | 654.28 | 516.2545 | 632.1303 | 631.5211 | 710.6549 | 810.1969 | 697.5464 | 1002.5481 | 1296.8716 | 1104.5157 | 1065.9884 | 1198.841 | 1244.8101 | 1357.5387 | 749.6581 | 621.0563 | 606.0357 | 728.1099 | 763.3894 | 663.491 | 912.4757 | 708.0389 | 722.3181 | 1293.956 | 1693.3679 | 4253.9975 | 4344.4841 | 4852.976 | 5496.9221 | 5668.2057 | 5865.2986 | 7174.0228 | 7172.5012 | 7899.8353 | 6296.906 | 6068.6991 | 6502.9863 | 6502.9863 | 6502.9863 | 6502.9863 | 6502.9863 | 6502.9863 | 5265.6098 | 6294.3481 | 6294.3481 | 6294.3481 | 6294.3481 | 6294.3481 | 6294.3481 | 6294.3481 | 6294.3481 | 6294.3481 | 6294.3481 | 6294.3481 | 6294.3481 | 0
104855.0007 | 0 | Мотивационный фонд | 104855.0007 | 0 | 0 | 0 | 104855.0007 | 17495.446 | 2019-02-01: 966.2511; 2021-03-01: 16529.1948; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 87359.5547
10496877.2753 | 0 | Итого без НДС, тыс. руб | 10496877.2753 | 0 | 0 | 153108.0567 | 10343769.2186 | 4264407.5436 | 227.2311 | 215.5117 | 500.8582 | 806.3327 | 4055.7608 | 158.8865 | 6954.076 | 7102.3315 | 7609.3601 | 7672.8533 | 5764.1855 | 3373.5202 | 5050.3781 | 6881.5454 | 8344.92 | 31317.1746 | 21890.0048 | 13866.6562 | 21316.4701 | 27442.4626 | 32827.7559 | 36937.086 | 39958.2331 | 45288.5624 | 45673.7881 | 169253.3211 | 16930.5981 | 49692.6453 | 142371.2068 | 91229.9664 | 127409.2597 | 295993.6768 | 294898.093 | 262821.9282 | 98500.4567 | 146618.361 | 146498.7727 | 119469.7168 | 88985.8042 | 184530.5115 | 81862.011 | 167318.2241 | 150041.927 | 82183.9115 | 157472.6756 | 277413.4286 | 236040.6728 | 204273.7225 | 291360.7077 | 164670 | 391523.4506 | 557462.2116 | 548156.9538 | 545004.2247 | 513669.0454 | 535555.4923 | 503050.0464 | 276040.8786 | 189354.8113 | 283929.8451 | 214628.6265 | 148662.5433 | 131299.5458 | 126261.2854 | 114283.9274 | 87944.1065 | 86912.5829 | 79976.7938 | 734083.3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проектно-изыскательские работы имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Проектно-изыскательские работы рос НДС | 42336.0696 | 0 | 0 | 4575.3129 | 37760.7567 | 20766.3262 | 0 | 0 | 45.225 | 0 | 300.96 | 0 | 58.473 | 234 | 381.105 | 85.464 | 0 | 137.8821 | 21.0537 | 334.5254 | 59.1543 | 1712.1032 | 196.2153 | 492.4971 | 516.6548 | 0 | 353.2803 | 2527.4928 | 0 | 69.6458 | 257.4197 | 0 | 50 | 251.6667 | 375.8 | 2022.4009 | 16 | 780.788 | 1233.4029 | 716.1763 | 270.4 | 280.5758 | 422.8942 | 702.6748 | 77.218 | 722.099 | 157.152 | 508 | 0 | 0 | 0 | 245.55 | 2171.3148 | 306.2694 | 1672.7918 | 961.5316 | 2221.6821 | 3750.908 | 2369.2491 | 1912.9811 | 2736.9689 | 2736.9689 | 2207.743 | 445.2851 | 445.2851 | 445.2851 | 445.2851 | 445.2851 | 445.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительно-монтажные работы имп НДС | 5739.2016 | 0 | 0 | 0 | 5739.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5739.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Строительно-монтажные работы рос НДС | 948512.8921 | 0 | 0 | 17179.2149 | 931333.6772 | 274364.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075.6134 | 771.8126 | 926.4496 | 1036.2631 | 623.8402 | 268.9961 | 382.959 | 773.4944 | 1235.5612 | 3401.8444 | 3629.2272 | 1569.5712 | 1483.5826 | 4040.2363 | 4534.7965 | 1533.977 | 2043.1561 | 4786.0604 | 976.3602 | 7816.6705 | 2662.6076 | 5467.6314 | 3438.4982 | 2156.5641 | 12087.9619 | 8018.5988 | 4615.9187 | 15700.9144 | 2904.4332 | 11725.984 | 11962.8977 | 15696.8695 | 4202.6166 | 12025.7802 | 5164.9913 | 9187.5046 | 13848.5667 | 11723.9636 | 14017.656 | 11333.8899 | 8368.2558 | 13555.3471 | 31586.8955 | 17255.5912 | 50070.3736 | 59995.1228 | 65734.8207 | 64857.2421 | 62866.9275 | 81302.4236 | 67132.974 | 12758.6817 | 16234.7633 | 18610.2674 | 21651.9104 | 18741.7931 | 19578.1493 | 19470.824 | 17177.3448 | 15784.1281 | 15784.1281 | 14621.2735 | 14519.3345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТМЦ имп НДС | 28352.711 | 0 | 0 | 0 | 28352.711 | 3772.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1766.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2005.8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3083.9872 | 7933.5852 | 3083.9872 | 0 | 0 | 4756.9014 | 911.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4810.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТМЦ рос НДС | 122217.4064 | 0 | 0 | 78.1099 | 122139.2965 | 29400.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8215 | 164.673 | 77.9817 | 131.166 | 6.9 | 1132.1254 | 106.6633 | 474.8014 | 509.1222 | 108.7535 | 498.4354 | 306.6829 | 2142.8063 | 167.338 | 125.6783 | 29.6611 | 149.1755 | 647.8955 | 181.6337 | 995.1832 | 284.8324 | 8386.6185 | 558.3979 | 28.75 | 8788.5834 | 291.4651 | 268.2857 | 733.9634 | 1919.0784 | 565.8274 | 10442.9138 | 8287.6377 | 12760.6376 | 11759.5487 | 11350.4603 | 8439.1843 | 13126.0703 | 1795.1855 | 2031.368 | 2401.5151 | 1991.4132 | 2387.0497 | 1641.6978 | 1641.6978 | 1539.7054 | 430.6079 | 224.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оборудование имп НДС | 496704.9834 | 0 | 0 | 0 | 496704.9834 | 405276.4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7608.0998 | 0 | 2683.6094 | 8223.0771 | 10519.5088 | 9000.5986 | 5760.5964 | 42091.5988 | 2059.5936 | 93220.2338 | 22553.4351 | 22722.681 | 4467.54 | 5779.3419 | 13384.3244 | 46663.4931 | 11305.6085 | 8762.6528 | 0 | 0 | 33290.585 | 31551.0363 | 10863.9754 | 12764.9027 | 10940.6521 | 47.4079 | 6157.4924 | 4847.4365 | 8375.0878 | 0 | 0 | 1993.4054 | 34277.6607 | 6998.9298 | 11315.5254 | 3237.4467 | 3237.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оборудование рос НДС | 299250.0531 | 0 | 0 | 3269.3269 | 295980.7262 | 122980.9262 | 0 | 0 | 0 | 108.6624 | 238.5 | 0 | 0 | 238.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.7288 | 21.96 | 89.5997 | 397.998 | 0 | 314.73 | 1485.648 | 740.7 | 0 | 2274.942 | 2908.761 | 3276.4793 | 1176.015 | 1147.045 | 279.706 | 1872.5182 | 11586.5311 | 2012.2174 | 3640.425 | 952.1601 | 7226.6203 | 417.3333 | 1718 | 14939.7 | 342 | 1822.6 | 4721.489 | 8332.08 | 4195.0435 | 2907.8811 | 3297.2767 | 3384.1224 | 5346.6275 | 6795.783 | 3176.2326 | 10332.4072 | 8888.9026 | 1855.5026 | 10002.1777 | 22994.521 | 18362.0846 | 19663.17 | 17915.8342 | 7810.8438 | 13257.9406 | 4510.6108 | 10786.5308 | 22639.2908 | 14171.7796 | 3546.8488 | 3220.6916 | 2765.65 | 2765.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прочие имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Прочие рос НДС | 13198.7342 | 0 | 0 | 55.0115 | 13143.7227 | 5950.7159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8814 | 1.0926 | 0 | 0 | 0.97492 | 0 | 30.0626 | 4.5401 | 2.6693 | 0.74277 | 6.8897 | 237.3439 | 17.7999 | 7.5929 | 6.1777 | 20.5957 | 982.2114 | 38.1642 | 113.0959 | 657.783 | 1491.7545 | 196.777 | 66.885 | -368.6056 | 359.2986 | 159.0245 | 240.1427 | 380.4682 | 149.0541 | 74.3778 | 58.5209 | 90.3071 | 221.6471 | 84.7714 | 238.5092 | 176.976 | 180.1894 | 141.1553 | 764.1792 | 764.1792 | 864.1792 | 823.8193 | 823.8193 | 764.1792 | 873.2529 | 161.8823 | 115.2157 | 115.2157 | 115.2157 | 115.2157 | 115.2157 | 115.2157 | 115.2157 | 115.2157 | 115.2157 | 115.2157 | 115.2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Таможенные платежи НДС | 1404.1776 | 0 | 0 | 0 | 1404.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.3714 | 308.3987 | 308.3987 | 308.3987 | 0 | 0 | 53.805 | 0 | 0 | 0 | 53.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Менеджмент резерв НДС | 108640.8765 | 0 | 0 | 0 | 108640.8765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108640.8765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | НДС, тыс. руб | 2066357.1055 | 0 | 0 | 25156.9761 | 2041200.1294 | 862511.9509 | 0 | 0 | 45.225 | 108.6624 | 539.46 | 0 | 1212.1963 | 1244.3126 | 1307.5546 | 1121.7271 | 623.8402 | 406.8782 | 800.6229 | 1131.0724 | 1384.3152 | 5511.9456 | 3826.4174 | 2376.7983 | 3515.948 | 4785.4764 | 4996.5676 | 6501.8276 | 5036.7885 | 8500.6954 | 2434.4948 | 17711.5337 | 3105.1546 | 10770.8227 | 25115.2401 | 16857.609 | 25356.5169 | 16476.6091 | 58802.1016 | 19258.1326 | 98305.6303 | 49160.7504 | 35958.9469 | 23496.6042 | 16968.6943 | 35839.9349 | 56614.5663 | 32369.9905 | 26525.4151 | 15227.1431 | 28374.5139 | 54047.8812 | 45773.6343 | 35968.9385 | 57012.7603 | 31720.2602 | 77004.0929 | 110191.8451 | 108330.7935 | 107700.2477 | 101433.2118 | 105810.5012 | 99556.8873 | 53949.3061 | 36612.0927 | 55527.0994 | 41666.8557 | 28473.639 | 25001.0395 | 23993.3875 | 21597.9159 | 16329.9517 | 16123.647 | 14736.4891 | 128085.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого с НДС, тыс. руб | 12563234.3808 | 0 | 0 | 178265.0329 | 12384969.348 | 5126919.4945 | 227.2311 | 215.5117 | 546.0832 | 914.9951 | 4595.2208 | 158.8865 | 8166.2723 | 8346.6441 | 8916.9147 | 8794.5803 | 6388.0256 | 3780.3984 | 5851.0009 | 8012.6179 | 9729.2352 | 36829.1202 | 25716.4222 | 16243.4546 | 24832.4181 | 32227.939 | 37824.3235 | 43438.9136 | 44995.0216 | 53789.2578 | 48108.2829 | 186964.8548 | 20035.7527 | 60463.4679 | 167486.4469 | 108087.5754 | 152765.7765 | 312470.2859 | 353700.1947 | 282080.0609 | 196806.0869 | 195779.1114 | 182457.7196 | 142966.321 | 105954.4984 | 220370.4465 | 138476.5773 | 199688.2146 | 176567.342 | 97411.0547 | 185847.1895 | 331461.3097 | 281814.3071 | 240242.661 | 348373.468 | 196390.2602 | 468527.5434 | 667654.0567 | 656487.7474 | 652704.4724 | 615102.2572 | 641365.9935 | 602606.9337 | 329990.1847 | 225966.904 | 339456.9445 | 256295.4822 | 177136.1823 | 156300.5853 | 150254.6729 | 135881.8433 | 104274.0582 | 103036.2299 | 94713.2829 | 862169.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ГРАФИК ОСВОЕНИЯ | CODE | Concept | Optins | Define | Execut | НИТ (1) → | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Наименование статьи | ИТОГО, тыс. руб. | ИТОГО, тыс. руб. | ИТОГО, тыс. руб. | ИТОГО, тыс. руб. | ИТОГО, тыс. руб. | ИТОГО, тыс. руб. | time axis 2017-04-01 to 2025-02-01
|  | Проектно-изыскательские работы имп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223989.3769 | 0 | Проектно-изыскательские работы рос | 223989.3769 | 0 | 0 | 31724.8158 | 192264.561 | 128579.5898 | 0 | 251.25 | 0 | 2546.6 | 0 | 1600.25 | 2884.491 | 1838.856 | 1212.0881 | 116.965 | 1952.751 | 280.7627 | 0 | 9659.8664 | 1764.0847 | 758.6441 | 2201.0102 | 1900.2566 | 2756.94 | 15851.7717 | 1890.7635 | 125 | 716.6667 | 729.661 | 64 | 550 | 958.3333 | 4591.16 | 7399.8447 | 120 | 5605.99 | 4369.8822 | 4709.5513 | 2465 | 1620 | 4567.7264 | 0 | 200 | 3613.3739 | 975.76 | 2350 | 29.5 |  |  | 7060.0401 | 11417.5714 | 1681.347 | 5322 | 7869.8308 | 9267.742 | 15475.7514 | 15475.7514 | 16449.7938 | 9310.4325 | 11318.282 | 9310.4325 | 0 | 1466.9336 | 1466.9336 | 1466.9336 | 1466.9336 | 1466.9336 | 1466.9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28696.008 | 0 | Строительно-монтажные работы имп | 28696.008 | 0 | 0 | 0 | 28696.008 | 0 | 2020-04-01: 0; 2020-05-01: 0; 2020-06-01: 0; 2020-07-01: 0; 2020-08-01: 0; 2020-12-01: 0; 2021-01-01: 0; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 0; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0; 2021-10-01: 0; 2021-11-01: 28696.008; 2021-12-01: 0; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0
4760817.4522 | 0 | Строительно-монтажные работы рос | 4760817.4522 | 0 | 0 | 126609.1586 | 4634208.2936 | 1475632.0494 | 0 | 9.2207 | 10.5571 | 0 | 1680.1071 | 4562.6999 | 4020.6706 | 5146.9421 | 5757.017 | 4237.4172 | 2586.576 | 3477.4516 | 2451.028 | 8575.7831 | 24641.1135 | 18054.1411 | 11269.4763 | 7163.9978 | 22964.9594 | 19163.9564 | 16748.903 | 12186.0476 | 19465.8963 | 20720.5714 | 26561.9217 | 21050.9773 | 15031.5405 | 17337.9049 | 6154.0632 | 64715.0017 | 38688.909 | 41289.5461 | 56136.1904 | 64530.367 | 55059.8816 | 48766.2524 | 85946.2869 | 36012.1646 | 24149.5635 | 26138.419 | 11347.2767 | 67562.898 | 74815.5894 | 70550.986 | 63355.9657 | 72378.3819 | 76701.8803 | 108196 | 88259.5482 | 163520.8277 | 311189.7304 | 318979.6752 | 307532.4804 | 274194.0583 | 307901.3457 | 280898.3309 | 301819.2115 | 87623.8771 | 99501.3977 | 116073.7383 | 101523.152 | 102140.9847 | 101604.3581 | 90136.9619 | 83170.8785 | 83170.8785 | 77356.6053 | 76846.9104 | 0
149597.4087 | 0 | ТМЦ имп | 149597.4087 | 0 | 0 | 0 | 149597.4087 | 9608.0452 | 2020-01-01: 0; 2020-02-01: 0; 2020-03-01: 0; 2020-04-01: 0; 2020-05-01: 0; 2020-06-01: 9608.0452; 2020-07-01: 0; 2020-08-01: 0; 2020-09-01: 0; 2020-10-01: 0; 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 0; 2021-01-01: 0; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 0; 2021-08-01: 10053.7083; 2021-09-01: 12979.7812; 2021-10-01: 0; 2021-11-01: 88612.8869; 2021-12-01: 0; 2022-01-01: 4558.4801; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 23784.5069
727192.7301 | 0 | ТМЦ рос | 727192.7301 | 0 | 0 | 13859.666 | 713333.0641 | 150612.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6596 | 362.8691 | 3316.4416 | 2048.7096 | 2690.3977 | 1354.9566 | 845.6267 | 1391.1193 | 468.609 | 921.6569 | 521.9119 | 1343.2623 | 420.626 | 832.7198 | 4542.1864 | 4956.705 | 7240.0545 | 4768.2691 | 3860.2042 | 9804.8289 | 3227.9445 | 2863.143 | 1055.5574 | 3841.0702 | 6036.1273 | 5176.2594 | 3976.7656 | 2262.4982 | 831.1951 | 2470.3424 | 5306.4337 | 2067.3482 | 5107.473 | 6131.0887 | 9064.8681 | 5747.92 | 6224.6463 | 6120.6189 | 12514.0852 | 8436.9209 | 9360.2011 | 79713.2908 | 72656.4635 | 66620.3453 | 58388.5068 | 64279.8337 | 91364.4264 | 52755.4824 | 8390.2096 | 8390.2096 | 8270.1661 | 8270.1661 | 7238.6425 | 7238.6425 | 6728.6807 | 6728.6807 | 6728.6807 | 6728.6807 | 6728.6807 | 0
2101560.0342 | 0 | Оборудование имп | 2101560.0342 | 0 | 0 | 0 | 2101560.0342 | 609833.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34808.811 | 3112.0476 | 121905.3135 | 34633.1254 | 35302.8556 | 0 | 0 | 40041.3396 | 0 | 0 | 0 | 17027.6018 | 0 | 134420.0112 | 0 | 138070.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50511.6571 | 0 | 45349.6033 | 0 | 0 | 0 | 45262.5783 | 444834.3478 | 449996.4016 | 0 | 177048.9297 | 219118.7288 | 110116.0068 | 0 | 0 | 0 | 0
1506512.0266 | -1.8626e-09 | Оборудование рос | 1506512.0266 | 0 | 0 | 19899.8161 | 1486612.2105 | 255052.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.7761 | 0 | 2333.1 | 2951.84 | 7204.5 | 2797.6 | 4115 | 0 | 6606.425 | 7995 | 8275 | 4981.6642 | 1940 | 1307.075 | 8470 | 8044.94 | 5774.5127 | 9808.333 | 36011.313 | 7971.3867 | 7151.6667 | 6262.7858 | 2187.213 | 206.7975 | 8766.07 | 7906.3748 | 17740 | 10834.206 | 8045.256 | 13655.795 | 12829.5923 | 6928.9 | 1122.1508 | 90 | 14390.635 | 9849.4 |  | 720 | 118371.3512 | 119275.654 | 155314.1653 | 105982.2429 | 133637.8009 | 125301.2893 | 150989.8989 | 18859.2706 | 16638.8708 | 56602.7596 | 114795.0591 | 30246.783 | 19250.1425 | 15046.8469 | 56884.5095 | 11530.3012 | 1006.3862 | 1006.3862 | 0
0 | 0 | Прочие имп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-01: 0; 2020-05-01: 0; 2020-06-01: 0; 2020-07-01: 0; 2020-08-01: 0
239587.7742 | 0 | Прочие рос | 239587.7742 | 0 | 0 | 379.4512 | 239208.323 | 201185.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.1186 | 0 | 6.1201 | 0 | 5.4162 | 150.7 | 90.0962 | 339.39 | 111.9984 | 96.1033 | 106.6072 | 65.2418 | 340.1544 | 242.8363 | 199.7773 | 1750.9313 | 4945.777 | 126518.9915 | 1177.1707 | 4408.7049 | 3464.6304 | 3650.7374 | 3989.2235 | 3778.5612 | 4560.8505 | 4988.6035 | 4847.9888 | 1716.9956 | 1187.9357 | 4547.944 | 1380.4644 | 1228.485 | 1848.8227 | 5721.2298 | 5344.1535 | 4731.26 | 3514.6375 | 3612.9267 | 5132.6319 | 5132.6319 | 5132.6319 | 5132.6319 | 3531.3223 | 2219.5863 | 2265.9413 | 520.1509 | 520.1509 | 520.1509 | 520.1509 | 520.1509 | 520.1509 | 520.1509 | 520.1509 | 520.1509 | 520.1509 | 520.1509 | 520.1509
10491.388 | 0 | Таможенные платежи | 10491.388 | 0 | 0 | 0 | 10491.388 | 3470.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3470.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6751.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.0251
543204.3825 | 0 | Менеджмент резерв | 543204.3825 | 0 | 0 | 0 | 543204.3825 | 0 | 2020-04-01: 0; 2020-05-01: 0; 2020-06-01: 0; 2020-07-01: 0; 2020-08-01: 0; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 543204.3825
212243.2149 | 0 | ФОТ МП и РГ | 212243.2149 | 0 | 0 | 8092.9077 | 204150.3072 | 86358.8109 | 227.2311 | 215.5117 | 249.6082 | 202.6527 | 208.7608 | 158.8865 | 219.6521 | 189.4838 | 345.168 | 556.5452 | 576.8008 | 597.533 | 602.4733 | 597.7596 | 654.28 | 516.2545 | 632.1303 | 631.5211 | 710.6549 | 810.1969 | 697.5464 | 1002.5481 | 1296.8716 | 1104.5157 | 1065.9884 | 1198.841 | 1244.8101 | 1357.5387 | 749.6581 | 621.0563 | 606.0357 | 728.1099 | 763.3894 | 663.491 | 912.4757 | 708.0389 | 722.3181 | 1293.956 | 1693.3679 | 4253.9975 | 4344.4841 | 4852.976 | 5496.9221 | 5668.2057 | 5865.2986 | 7174.0228 | 7172.5012 | 7899.8353 | 6296.906 | 6068.6991 | 6502.9863 | 6502.9863 | 6502.9863 | 6502.9863 | 6502.9863 | 6502.9863 | 5265.6098 | 6294.3481 | 6294.3481 | 6294.3481 | 6294.3481 | 6294.3481 | 6294.3481 | 6294.3481 | 6294.3481 | 6294.3481 | 6294.3481 | 6294.3481 | 6294.3481
104855.0007 | 0 | Мотивационный фонд | 104855.0007 | 0 | 0 | 0 | 104855.0007 | 17495.446 | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0; 2017-11-01: 0; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 966.2511; 2019-03-01: 0; 2019-04-01: 0; 2019-05-01: 0; 2019-06-01: 0; 2019-07-01: 0; 2019-08-01: 0; 2019-09-01: 0; 2019-10-01: 0; 2019-11-01: 0; 2019-12-01: 0; 2020-01-01: 0; 2020-02-01: 0; 2020-03-01: 0; 2021-03-01: 16529.1948; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 87359.5547
10608746.797 | 0 | Итого без НДС, тыс. руб | 10608746.797 |  |  | 200565.8154 | 10408180.9816 | 2937828.5866 | 227.2311 | 475.9824 | 260.1653 | 2749.2527 | 2250.4878 | 6321.8364 | 7124.8137 | 7175.282 | 7314.2732 | 5008.5871 | 5478.9968 | 7672.189 | 5727.1057 | 21523.8068 | 30753.655 | 23126.5063 | 22703.6523 | 13112.6844 | 31559.3074 | 36687.2268 | 27398.8987 | 21825.325 | 31660.0128 | 32143.8404 | 34928.7695 | 31589.7841 | 30672.7304 | 75221.99 | 37940.7323 | 326916.6405 | 119585.6869 | 95126.0427 | 76066.4984 | 83608.5085 | 108986.3927 | 62004.142 | 102258.0238 | 51232.2939 | 81150.2834 | 49225.8118 | 163762.3119 | 95756.586 | 238724.3322 | 93441.4448 | 85000.1979 | 103005.8522 | 111411.1359 | 215553.4324 | 114377.8434 | 237900 | 536385.742 | 538023.1624 | 567606.1114 | 517753.2183 | 972005.9187 | 1089654.2113 | 513096.1438 | 304762.1997 | 351930.6395 | 299344.1035 | 232869.8098 | 147907.8428 | 136374.5757 | 118726.9885 | 153598.5677 | 108244.3594 | 91906.1713 | 91396.4763 | 661431.9682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Курс $ | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73.2424 | 73.2424 | 73.2424 | 73.2424 | 73.2424 | 73.2424 | 73.2424 | 73.2424 | 73.2424 | 73.2424 | 73.2424 | 73.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | CODE | Concept | Optins | Define | Execut | НИТ (1) → | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Наименование статьи | ИТОГО, тыс. $ | ИТОГО, тыс. $ | ИТОГО, тыс. $ | ИТОГО, тыс. $ | ИТОГО, тыс. $ | ИТОГО, тыс. $ | time axis 2017-04-01 to 2025-02-01
|  | Проектно-изыскательские работы имп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Проектно-изыскательские работы рос | 3226.4098 | 0 | 0 | 496.2643 | 2730.1455 | 1749.6358 | 0 | 0 | 4.3062 | 0 | 43.2245 | 0 | 5.5676 | 22.2807 | 36.2875 | 21.6959 | 27.4789 | 20.4553 | 1.8669 | 29.6635 | 5.2454 | 154.6751 | 17.3991 | 43.6714 | 62.4462 | 0 | 42.7337 | 224.9873 | 4.3442 | 25.9452 | 19.8804 | 0 | 3.8615 | 19.4361 | 29.0229 | 156.1894 | 1.2357 | 60.3 | 95.2553 | 57.6096 | 18.7452 | 19.4506 | 29.3167 | 48.7122 | 5.3531 | 50.0588 | 10.8944 | 28.9482 | 0 | 0 | 0 | 16.8185 | 148.7202 | 20.9774 | 114.5748 | 65.8583 | 152.17 | 256.9115 | 162.2773 | 131.0261 | 187.4636 | 187.4636 | 151.2153 | 30.398 | 30.398 | 30.398 | 30.398 | 30.398 | 30.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Строительно-монтажные работы имп | 393.096 | 0 | 0 | 0 | 393.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Строительно-монтажные работы рос | 66062.0415 | 0 | 0 | 1541.4893 | 64520.5522 | 19933.9757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4162 | 73.4894 | 88.2134 | 91.889 | 55.318 | 23.8528 | 33.9583 | 68.5884 | 109.5614 | 301.6531 | 321.8159 | 139.1792 | 131.5543 | 358.2615 | 402.1158 | 131.6318 | 151.7492 | 372.006 | 77.6744 | 603.6791 | 205.6324 | 422.2635 | 265.5542 | 166.5508 | 933.5496 | 619.274 | 356.486 | 1088.4504 | 201.347 | 812.8923 | 829.3161 | 1088.17 | 291.3422 | 833.6753 | 358.0579 | 636.9147 | 960.0382 | 812.7522 | 971.7056 | 776.2938 | 573.1682 | 928.4484 | 2163.486 | 1181.8898 | 3429.4776 | 4109.255 | 4502.385 | 4442.2769 | 4305.9539 | 5568.6592 | 4598.1489 | 870.9898 | 1108.2895 | 1270.4568 | 1478.0989 | 1279.4356 | 1336.5306 | 1329.2039 | 1172.6362 | 1077.5263 | 1077.5263 | 998.1423 | 991.1833 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ТМЦ имп | 2077.9911 | 0 | 0 | 0 | 2077.9911 | 395.4774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.6477 | 137.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.232 | 543.3962 | 211.232 | 0 | 0 | 325.8152 | 62.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.3933 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ТМЦ рос | 8712.5836 | 0 | 0 | 7.4374 | 8705.1462 | 2358.9134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0086 | 7.8358 | 200.6871 | 10.5659 | 23.3176 | 87.4337 | 8.2376 | 36.6688 | 39.3194 | 8.399 | 38.494 | 23.685 | 165.4883 | 11.6005 | 8.7125 | 2.0562 | 10.3414 | 44.9147 | 12.5916 | 69.7529 | 20.5652 | 585.354 | 42.4607 | 1.9931 | 603.9381 | 19.9634 | 18.3757 | 50.2715 | 131.4437 | 38.7553 | 715.2681 | 567.6464 | 874.0163 | 805.4485 | 777.4288 | 578.0263 | 899.0459 | 122.5509 | 138.6743 | 163.9429 | 135.9467 | 162.9554 | 112.0729 | 112.0729 | 105.1102 | 29.3961 | 15.3124 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Оборудование имп | 30369.476 | 0 | 0 | 0 | 30369.476 | 24120.6415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.0068 | 0 | 0 | 207.2543 | 635.0658 | 812.4185 | 695.1135 | 3700.7214 | 3250.7421 | 2434.3477 | 1000.3039 | 177.0144 | 1103.9506 | 309.7078 | 400.6472 | 927.8551 | 382.9107 | 783.7501 | 764.2086 | 0 | 0 | 2280.1771 | 2161.0299 | 744.1079 | 874.3084 | 749.3597 | 3.2471 | 421.7461 | 332.0162 | 573.6361 | 0 | 0 | 136.5346 | 2340.014 | 477.792 | 772.4707 | 221.009 | 221.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Оборудование рос | 21068.4159 | 0 | 0 | 293.7344 | 20774.6815 | 9009.7896 | 0 | 0 | 0 | 10.3465 | 22.7092 | 0 | 0 | 22.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1398 | 1.9473 | 7.9451 | 35.2918 | 0 | 27.9082 | 131.7375 | 65.6804 | 0 | 187.2419 | 224.6427 | 253.0415 | 90.8233 | 88.5859 | 21.6016 | 55.9973 | 966.0586 | 252.8184 | 281.1489 | 103.9757 | 558.1097 | 28.9312 | 119.0987 | 1035.6799 | 23.7088 | 126.3499 | 327.3126 | 577.6132 | 290.8172 | 201.586 | 228.5805 | 239.8694 | 367.2389 | 465.4646 | 217.5502 | 707.6991 | 608.8289 | 127.0892 | 685.0807 | 1574.9672 | 1257.677 | 1346.7925 | 1227.1119 | 534.9893 | 908.0781 | 307.9234 | 736.3581 | 1545.5039 | 967.457 | 242.1307 | 219.8652 | 188.8011 | 188.8011 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Прочие имп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Прочие рос | 2973.5906 | 0 | 0 | 5.8589 | 2967.7317 | 2477.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.029 | 0.097684 | 0 | 0 | 0.08645 | 0.49001 | 3.1558 | 1.1414 | 0.9789 | 3.346 | 0.81321 | 20.9055 | 2.3068 | 1762.803 | 2.9487 | 4.961 | 252.1095 | 3.1637 | 9.0532 | 52.6979 | 117.1054 | 13.8355 | 4.8308 | -24.0756 | 24.5281 | 20.6289 | 50.6021 | 40.5429 | 11.5197 | 9.7271 | 8.8 | 6.2605 | 23.4761 | 5.8063 | 16.3362 | 12.1216 | 12.3417 | 9.6682 | 52.341 | 52.341 | 59.1904 | 56.426 | 56.426 | 52.341 | 59.8118 | 11.0511 | 7.8654 | 7.8654 | 7.8654 | 7.8654 | 7.8654 | 7.8654 | 7.8654 | 7.8654 | 7.8654 | 7.8654 | 7.8654 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Таможенные платежи | 149.7695 | 0 | 0 | 0 | 149.7695 | 53.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2576 | 0 | 0 | 0.34753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4364 | 21.1232 | 21.1232 | 21.1232 | 0 | 0 | 3.6853 | 0 | 0 | 0 | 3.6731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Менеджмент резерв | 7416.5262 | 0 | 0 | 0 | 7416.5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7416.5262 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ФОТ МП и РГ | 2954.6878 | 0 | 0 | 131.5481 | 2823.1397 | 1233.6687 | 3.8945 | 3.6937 | 4.278 | 3.4733 | 3.5779 | 2.7232 | 3.7646 | 3.2476 | 5.9158 | 8.8831 | 9.2064 | 9.5374 | 9.6162 | 9.541 | 10.4431 | 8.24 | 10.0896 | 10.0798 | 11.3429 | 12.9317 | 11.1337 | 15.4853 | 20.0314 | 17.0603 | 16.4652 | 18.5172 | 19.2273 | 20.9685 | 11.5792 | 9.5928 | 9.3608 | 11.2463 | 11.7913 | 9.1992 | 12.6513 | 9.8168 | 10.0148 | 17.9404 | 23.4782 | 58.9808 | 60.2354 | 67.2856 | 76.2137 | 78.5886 | 81.3212 | 98.2743 | 98.2534 | 108.2169 | 86.259 | 83.1329 | 89.082 | 89.082 | 89.082 | 89.082 | 89.082 | 89.082 | 72.1316 | 85.9386 | 85.9386 | 85.9386 | 85.9386 | 85.9386 | 85.9386 | 85.9386 | 85.9386 | 85.9386 | 85.9386 | 85.9386 | 85.9386 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Мотивационный фонд | 1434.0972 | 0 | 0 | 0 | 1434.0972 | 241.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192.7452 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Итого без НДС, тыс. руб | 146844.9536 | 0 | 0 | 2476.3324 | 144368.6212 | 61580.8027 | 3.8945 | 3.6937 | 8.5842 | 13.8197 | 69.5116 | 2.7232 | 119.1858 | 121.7268 | 130.4167 | 122.468 | 92.0034 | 53.8455 | 80.6102 | 109.8378 | 133.195 | 499.86 | 349.391 | 221.3286 | 340.2367 | 438.0149 | 523.9708 | 570.528 | 617.1924 | 699.5244 | 705.4746 | 2614.2765 | 261.509 | 767.5496 | 2199.057 | 1409.1325 | 1967.9557 | 4571.9004 | 4554.9781 | 3643.9741 | 1365.6894 | 2032.8346 | 2031.1765 | 1656.424 | 1233.7706 | 2558.4791 | 1135.0006 | 2319.8341 | 2080.3017 | 1139.4637 | 2183.3275 | 3800.184 | 3233.4339 | 2798.2702 | 3991.2426 | 2255.7534 | 5363.3349 | 7636.4687 | 7508.9994 | 7465.8113 | 7036.5623 | 7336.3766 | 6891.0965 | 3768.8658 | 2585.3159 | 3876.5761 | 2930.3866 | 2029.7326 | 1792.6706 | 1723.8818 | 1560.3514 | 1200.7263 | 1186.6426 | 1091.9462 | 10022.652 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Проектно-изыскательские работы имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Проектно-изыскательские работы рос НДС | 606.071 | 0 | 0 | 74.2286 | 531.8425 | 310.7162 | 0 | 0 | 0.77511 | 0 | 5.1581 | 0 | 1.0022 | 4.0105 | 6.5318 | 1.3641 | 0 | 2.2008 | 0.33604 | 5.3394 | 0.94417 | 27.3272 | 3.1318 | 7.8609 | 8.2464 | 0 | 5.6388 | 39.0395 | 0 | 1.0757 | 3.9761 | 0 | 0.7723 | 3.8872 | 5.8046 | 31.2379 | 0.24714 | 12.06 | 19.0511 | 9.9296 | 3.749 | 3.8901 | 5.8633 | 9.7424 | 1.0706 | 10.0118 | 2.1789 | 7.0433 | 0 | 0 | 0 | 3.3637 | 29.744 | 4.1955 | 22.915 | 13.1717 | 30.434 | 51.3823 | 32.4555 | 26.2052 | 37.4927 | 37.4927 | 30.2431 | 6.0796 | 6.0796 | 6.0796 | 6.0796 | 6.0796 | 6.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Строительно-монтажные работы имп НДС | 78.6192 | 0 | 0 | 0 | 78.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Строительно-монтажные работы рос НДС | 13164.0278 | 0 | 0 | 277.4681 | 12886.5597 | 3938.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4349 | 13.2281 | 15.8784 | 16.54 | 9.9572 | 4.2935 | 6.1125 | 12.3459 | 19.7211 | 54.2976 | 57.9269 | 25.0523 | 23.6798 | 64.4871 | 72.3808 | 23.6937 | 31.5585 | 73.9252 | 15.0808 | 120.7358 | 41.1265 | 84.4527 | 53.1108 | 33.3102 | 186.7099 | 123.8548 | 71.2972 | 217.6901 | 40.2694 | 162.5785 | 165.8632 | 217.634 | 58.2684 | 166.7351 | 71.6116 | 127.3829 | 192.0076 | 162.5504 | 194.352 | 155.2588 | 114.6336 | 185.6897 | 432.6972 | 236.378 | 685.8955 | 821.851 | 900.477 | 888.4554 | 861.1908 | 1113.7318 | 919.6298 | 174.198 | 221.6579 | 254.0914 | 295.6198 | 255.8871 | 267.3061 | 265.8408 | 234.5272 | 215.5053 | 215.5053 | 199.6285 | 198.2367 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ТМЦ имп НДС | 388.4687 | 0 | 0 | 0 | 388.4687 | 51.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2464 | 108.6792 | 42.2464 | 0 | 0 | 65.163 | 12.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6787 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ТМЦ рос НДС | 1687.2604 | 0 | 0 | 1.3387 | 1685.9217 | 416.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.689 | 2.5435 | 1.2045 | 2.026 | 0.10658 | 17.4867 | 1.6475 | 7.3338 | 7.8639 | 1.6798 | 7.6988 | 4.737 | 33.0977 | 2.3201 | 1.7425 | 0.41124 | 2.0683 | 8.9829 | 2.5183 | 13.798 | 3.9491 | 116.2788 | 7.7421 | 0.39861 | 121.852 | 3.9927 | 3.6751 | 10.0543 | 26.2887 | 7.7511 | 143.0536 | 113.5293 | 174.8033 | 161.0897 | 155.4858 | 115.6053 | 179.8092 | 24.5102 | 27.7349 | 32.7886 | 27.1893 | 32.5911 | 22.4146 | 22.4146 | 21.022 | 5.8792 | 3.0625 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Оборудование имп НДС | 6989.9433 | 0 | 0 | 0 | 6989.9433 | 5740.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5142 | 0 | 41.4509 | 127.0132 | 162.4837 | 139.0227 | 88.9778 | 650.1443 | 28.5559 | 1292.4801 | 312.6989 | 315.0455 | 61.9416 | 80.1294 | 185.571 | 646.9801 | 156.75 | 121.4924 | 0 | 0 | 456.0354 | 432.206 | 148.8216 | 174.8617 | 149.8719 | 0.64942 | 84.3492 | 66.4032 | 114.7272 | 0 | 0 | 27.3069 | 468.0028 | 95.5584 | 154.4941 | 44.2018 | 44.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Оборудование рос НДС | 4181.7188 | 0 | 0 | 52.8722 | 4128.8466 | 1769.9936 | 0 | 0 | 0 | 1.8624 | 4.0876 | 0 | 0 | 4.0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9652 | 0.35051 | 1.4301 | 6.3525 | 0 | 5.0235 | 23.7127 | 11.8225 | 0 | 35.1386 | 44.9285 | 50.6083 | 18.1647 | 17.7172 | 4.3203 | 28.9228 | 178.9649 | 31.0806 | 56.2298 | 14.707 | 111.6219 | 5.7862 | 23.8197 | 207.136 | 4.7418 | 25.27 | 65.4625 | 115.5226 | 58.1634 | 40.3172 | 45.7161 | 46.9202 | 74.1299 | 93.0929 | 43.51 | 141.5398 | 121.7658 | 25.4178 | 137.0161 | 314.9934 | 251.5354 | 269.3585 | 245.4224 | 106.9979 | 181.6156 | 61.5847 | 147.2716 | 309.1008 | 193.4914 | 48.4261 | 43.973 | 37.7602 | 37.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Прочие имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Прочие рос НДС | 187.4067 | 0 | 0 | 0.87805 | 186.5286 | 88.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36521 | 0.017439 | 0 | 0 | 0.015561 | 0 | 0.47983 | 0.072466 | 0.042605 | 0.011473 | 0.10642 | 3.666 | 0.27494 | 0.11728 | 0.09542 | 0.31812 | 15.1712 | 0.58948 | 1.7469 | 10.1601 | 23.0416 | 2.7283 | 0.92735 | -5.1106 | 4.9816 | 2.2048 | 3.3295 | 5.2751 | 2.0666 | 1.0312 | 0.81138 | 1.2521 | 3.0731 | 1.1613 | 3.2672 | 2.4243 | 2.4683 | 1.9336 | 10.4682 | 10.4682 | 11.8381 | 11.2852 | 11.2852 | 10.4682 | 11.9624 | 2.2102 | 1.5731 | 1.5731 | 1.5731 | 1.5731 | 1.5731 | 1.5731 | 1.5731 | 1.5731 | 1.5731 | 1.5731 | 1.5731 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Таможенные платежи НДС | 19.2329 | 0 | 0 | 0 | 19.2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0873 | 4.2246 | 4.2246 | 4.2246 | 0 | 0 | 0.73706 | 0 | 0 | 0 | 0.73462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Менеджмент резерв НДС | 1483.3052 | 0 | 0 | 0 | 1483.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483.3052 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | НДС, тыс. руб | 28786.0541 | 0 | 0 | 406.7856 | 28379.2684 | 12315.9767 | 0 | 0 | 0.77511 | 1.8624 | 9.2458 | 0 | 20.7758 | 21.3263 | 22.4102 | 17.9041 | 9.9572 | 6.4943 | 12.7789 | 18.0533 | 22.0953 | 87.9773 | 61.0743 | 37.9366 | 56.1188 | 76.382 | 79.7513 | 100.4268 | 77.7979 | 131.3012 | 37.6031 | 273.5713 | 47.962 | 166.3655 | 387.9285 | 260.3816 | 391.6552 | 254.4967 | 908.2537 | 267.0102 | 1362.9881 | 681.6041 | 498.5637 | 325.7758 | 235.2676 | 496.9136 | 784.9498 | 448.8035 | 367.7696 | 211.1213 | 393.407 | 740.3819 | 627.0361 | 492.7252 | 780.9967 | 434.5241 | 1054.8506 | 1509.4773 | 1483.9835 | 1475.3459 | 1389.4961 | 1449.4589 | 1363.793 | 736.5854 | 499.8755 | 758.1275 | 568.8896 | 388.7588 | 341.3464 | 327.5886 | 294.8826 | 222.9575 | 220.1408 | 201.2015 | 1748.7936 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Итого с НДС, тыс. руб | 175631.0077 | 0 | 0 | 2883.118 | 172747.8896 | 73896.7794 | 3.8945 | 3.6937 | 9.3593 | 15.6821 | 78.7574 | 2.7232 | 139.9616 | 143.053 | 152.8269 | 140.3722 | 101.9606 | 60.3397 | 93.3891 | 127.8911 | 155.2904 | 587.8374 | 410.4653 | 259.2652 | 396.3555 | 514.3969 | 603.722 | 670.9548 | 694.9904 | 830.8256 | 743.0776 | 2887.8478 | 309.471 | 933.9151 | 2586.9855 | 1669.5141 | 2359.6109 | 4826.3971 | 5463.2318 | 3910.9843 | 2728.6775 | 2714.4387 | 2529.7402 | 1982.1998 | 1469.0382 | 3055.3927 | 1919.9504 | 2768.6376 | 2448.0713 | 1350.585 | 2576.7345 | 4540.5659 | 3860.47 | 3290.9954 | 4772.2393 | 2690.2775 | 6418.1855 | 9145.946 | 8992.9828 | 8941.1572 | 8426.0583 | 8785.8355 | 8254.8895 | 4505.4512 | 3085.1914 | 4634.7036 | 3499.2762 | 2418.4914 | 2134.017 | 2051.4704 | 1855.234 | 1423.6838 | 1406.7834 | 1293.1478 | 11771.4456 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[58 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Курс $ | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73.2424 | 73.2424 | 73.2424 | 73.2424 | 73.2424 | 73.2424 | 73.2424 | 73.2424 | 73.2424 | 73.2424 | 73.2424 | 73.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ГРАФИК ОСВОЕНИЯ | CODE | Concept | Optins | Define | Execut | НИТ (1) → | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Наименование статьи | ИТОГО, тыс. $ | ИТОГО, тыс. $ | ИТОГО, тыс. $ | ИТОГО, тыс. $ | ИТОГО, тыс. $ | ИТОГО, тыс. $ | time axis 2017-04-01 to 2025-02-01
|  | Наименование статьи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Проектно-изыскательские работы имп | 3248.1599 | 0 | 0 | 518.5371 | 2729.6228 | 1941.5756 | 0 | 4.3062 | 0 | 43.6461 | 0 | 27.4267 | 49.4372 | 31.5161 | 20.774 | 1.8669 | 31.1683 | 4.4813 | 0 | 154.1832 | 28.1569 | 12.1089 | 35.1308 | 30.3304 | 44.0041 | 253.0135 | 30.1789 | 1.9307 | 11.0696 | 11.2703 | 0.98854 | 8.4953 | 14.8024 | 70.9148 | 114.2976 | 1.8535 | 86.5898 | 67.4969 | 72.7434 | 34.1767 | 22.461 | 63.3306 | 0 | 2.773 | 50.0987 | 13.5287 | 32.5823 | 0.40901 | 0 | 0 | 97.8861 | 156.4051 | 23.0322 | 72.9041 | 107.8059 | 126.9554 | 211.9966 | 211.9966 | 225.3396 | 127.5402 | 155.045 | 127.5402 | 0 | 20.0285 | 20.0285 | 20.0285 | 20.0285 | 20.0285 | 20.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Проектно-изыскательские работы рос | 393.096 | 0 | 0 | 0 | 393.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Строительно-монтажные работы имп | 66260.4654 | 0 | 0 | 2045.7893 | 64214.6761 | 21304.1354 | 0 | 0.15803 | 0.18094 | 0 | 28.7953 | 78.2 | 68.9102 | 88.2134 | 98.6694 | 67.6343 | 41.2849 | 55.5043 | 39.1214 | 136.8799 | 393.302 | 288.166 | 179.8745 | 114.3461 | 366.5486 | 305.88 | 267.3328 | 188.225 | 300.6691 | 320.0487 | 410.2738 | 325.1521 | 232.1763 | 267.8002 | 95.0553 | 999.584 | 597.5865 | 637.7558 | 867.0762 | 894.7008 | 763.3944 | 676.1344 | 1191.6283 | 499.3015 | 334.8289 | 362.404 | 157.3277 | 936.7462 | 1037.3034 | 978.1755 | 878.4179 | 991.4847 | 1050.7107 | 1482.137 | 1209.0349 | 2240.0113 | 4262.873 | 4369.5846 | 4212.7737 | 3756.083 | 4217.8267 | 3847.9223 | 4134.5097 | 1196.3541 | 1358.5213 | 1584.7882 | 1386.1249 | 1394.5603 | 1387.2336 | 1230.666 | 1135.556 | 1135.556 | 1056.1721 | 1049.213 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Строительно-монтажные работы рос | 2049.591 | 0 | 0 | 0 | 2049.591 | 133.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.722 | 177.8052 | 0 | 1213.8752 | 0 | 62.2382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.7367 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ТМЦ имп | 10085.7048 | 0 | 0 | 221.643 | 9864.0619 | 2191.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5588 | 5.7918 | 52.9344 | 32.6999 | 42.942 | 21.6267 | 13.4972 | 22.2039 | 7.4796 | 14.7108 | 8.3303 | 21.4401 | 6.497 | 12.8621 | 70.1583 | 76.561 | 111.8294 | 73.6504 | 59.6245 | 151.4448 | 49.8586 | 44.2239 | 16.3041 | 59.3289 | 83.6897 | 71.7678 | 55.1371 | 31.3691 | 11.5244 | 34.2508 | 73.5727 | 28.6634 | 70.8141 | 85.0063 | 125.6826 | 79.6938 | 85.2691 | 83.8441 | 171.4258 | 115.5743 | 128.2219 | 1091.9629 | 995.294 | 912.6075 | 799.8426 | 880.5457 | 1251.5675 | 722.6778 | 114.554 | 114.554 | 112.915 | 112.915 | 98.8313 | 98.8313 | 91.8686 | 91.8686 | 91.8686 | 91.8686 | 91.8686 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ТМЦ рос | 29221.7671 | 0 | 0 | 0 | 29221.7671 | 8810.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.6548 | 48.0685 | 1882.9421 | 534.9412 | 545.2858 | 0 | 0 | 555.1653 | 0 | 0 | 0 | 236.0843 | 0 | 1863.7069 | 0 | 1914.3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.9405 | 0 | 621.2274 | 0 | 0 | 0 | 620.0353 | 6093.6212 | 6164.3343 | 0 | 2417.3001 | 2991.6912 | 1503.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Оборудование имп | 20885.8951 | 0 | 0 | 317.6252 | 20568.2699 | 3758.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9451 | 0 | 37.2391 | 47.1149 | 114.9925 | 44.6531 | 65.6804 | 0 | 105.4465 | 123.4903 | 127.8151 | 76.9465 | 29.9651 | 20.189 | 130.8271 | 124.2617 | 89.1928 | 151.4989 | 556.2286 | 123.1256 | 110.4642 | 86.8323 | 30.3253 | 2.8672 | 121.5398 | 109.6203 | 245.9616 | 150.2141 | 111.5459 | 189.3349 | 177.8798 | 96.0678 | 15.5584 | 1.2329 | 197.132 | 134.9233 | 0 | 9.863 | 1621.5254 | 1633.9131 | 2127.5913 | 1451.8115 | 1830.6548 | 1716.456 | 2068.3548 | 257.4911 | 227.1753 | 772.8138 | 1567.3301 | 412.9681 | 262.8278 | 205.4389 | 776.6606 | 157.4265 | 13.7405 | 13.7405 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Оборудование рос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Прочие имп | 3540.3092 | 0 | 0 | 6.0565 | 3534.2527 | 3014.5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.029 | 0 | 0.097684 | 0 | 0.08645 | 2.4054 | 1.438 | 5.4171 | 1.7876 | 1.4844 | 1.6466 | 1.0077 | 5.254 | 3.7508 | 3.0857 | 27.0448 | 76.3922 | 1954.2047 | 18.1825 | 68.0966 | 53.5145 | 50.6168 | 55.3098 | 52.389 | 63.2353 | 69.166 | 67.2164 | 23.8058 | 16.4705 | 63.0563 | 19.1399 | 17.0327 | 25.6336 | 78.373 | 73.2076 | 64.8118 | 48.1457 | 49.4921 | 70.31 | 70.31 | 70.31 | 70.31 | 48.3743 | 30.4053 | 31.0403 | 7.1018 | 7.1018 | 7.1018 | 7.1018 | 7.1018 | 7.1018 | 7.1018 | 7.1018 | 7.1018 | 7.1018 | 7.1018 | 7.1018 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Прочие рос | 149.7695 | 0 | 0 | 0 | 149.7695 | 53.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6731 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Таможенные платежи | 7416.5262 | 0 | 0 | 0 | 7416.5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7416.5262 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Менеджмент резерв | 2954.6878 | 0 | 0 | 131.5481 | 2823.1397 | 1233.6687 | 3.8945 | 3.6937 | 4.278 | 3.4733 | 3.5779 | 2.7232 | 3.7646 | 3.2476 | 5.9158 | 8.8831 | 9.2064 | 9.5374 | 9.6162 | 9.541 | 10.4431 | 8.24 | 10.0896 | 10.0798 | 11.3429 | 12.9317 | 11.1337 | 15.4853 | 20.0314 | 17.0603 | 16.4652 | 18.5172 | 19.2273 | 20.9685 | 11.5792 | 9.5928 | 9.3608 | 11.2463 | 11.7913 | 9.1992 | 12.6513 | 9.8168 | 10.0148 | 17.9404 | 23.4782 | 58.9808 | 60.2354 | 67.2856 | 76.2137 | 78.5886 | 81.3212 | 98.2743 | 98.2534 | 108.2169 | 86.259 | 83.1329 | 89.082 | 89.082 | 89.082 | 89.082 | 89.082 | 89.082 | 72.1316 | 85.9386 | 85.9386 | 85.9386 | 85.9386 | 85.9386 | 85.9386 | 85.9386 | 85.9386 | 85.9386 | 85.9386 | 85.9386 | 85.9386 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ФОТ МП и РГ | 1434.0972 | 0 | 0 | 0 | 1434.0972 | 241.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192.7452 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Итого без НДС, тыс. руб | 147640.0693 |  |  | 3241.1991 | 144398.8702 | 42681.3518 | 3.8945 | 8.1579 | 4.459 | 47.1194 | 38.5711 | 108.3499 | 122.1121 | 122.9771 | 125.3592 | 79.9431 | 87.4514 | 122.4574 | 91.4115 | 343.546 | 490.8656 | 369.1271 | 362.3778 | 209.2943 | 503.7248 | 585.5726 | 437.3196 | 337.1126 | 489.0186 | 496.4918 | 539.5077 | 487.9339 | 473.7691 | 1161.8743 | 586.0303 | 5049.5346 | 1847.1133 | 1469.3111 | 1174.9185 | 1159.2154 | 1511.0748 | 859.6752 | 1417.7873 | 710.3256 | 1125.1326 | 682.5061 | 2270.5321 | 1327.6461 | 3309.8657 | 1295.5472 | 1178.5109 | 1411.0391 | 1526.1799 | 2952.7867 | 1566.8198 | 3258.9041 | 7347.7499 | 7370.1803 | 7775.4262 | 7092.5098 | 13315.1496 | 14926.77 | 7028.7143 | 4161.0063 | 4805.0106 | 4087.0314 | 3179.4387 | 2019.4285 | 1861.9614 | 1621.0138 | 2097.1256 | 1477.8915 | 1254.8215 | 1247.8625 | 9030.7215 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- цвет ячеек для ввода информации

## ФинОсв_факт_прогноз
|  |  | С | По | Период, месяц
|  |  | 2017-04-01 | 2017-03-01 |  | Concept | [49 empty] | -92.3285 | -89.8153 | -75.9611 | -348.1855 | -187295.3526 | -237963.7048 | -580657.4663 | -364533.7098 | 7290.1742
Старт проекта | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | 2017-03-01 |  | Options
Завершение проекта (+ PPR) | 2023-03-01 |  | 2017-04-01 | 2018-10-01 | 19 | Define+ | [48 empty] | -60.4802
Инвестиционный период, год | 6 |  | 2018-11-01 | 2023-03-01 | 53 | Execute
ПРОГНОЗ ТЕКУЩИЙ |  |  |  |  | 07.08.2021 макро | Курс $ | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73.3386 | 73.3386 | 73.3386 | 73.3386 | 73.3386 | 73.3386 | 73.3386 | 73.3386 | 73.3386 | 73.3386 | 73.3386 | 73.3386
[59 empty] | факт | прогн
ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | CODE | Concept | Optins | Define | Execut | НИТ (1) → | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Наименование статьи | ИТОГО, тыс. руб. | ИТОГО, тыс. руб. | ИТОГО, тыс. руб. | ИТОГО, тыс. руб. | ИТОГО, тыс. руб. | ИТОГО, тыс. руб. | time axis 2017-04-01 to 2025-02-01
Проектно-изыскательские работы имп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектно-изыскательские работы рос | 223989.3769 | 0 | 0 | 30611.1258 | 193378.2511 | 133665.9664 | 0 | 0 | 251.25 | 0 | 2522 | 0 | 324.85 | 1300 | 2117.25 | 1359.291 | 1721.606 | 1281.5646 | 116.965 | 1858.4746 | 328.6351 | 9690.6847 | 1090.0847 | 2736.0949 | 3912.3752 | 0 | 2677.3475 | 14566.1141 | 281.25 | 1679.7426 | 1287.0986 | 0 | 250 | 1258.3333 | 1879 | 10112.0047 | 80 | 3903.94 | 6167.0147 | 4155.0983 | 1352 | 1402.879 | 2114.471 | 3513.3739 | 386.09 | 3610.4949 | 785.76 | 2087.8914 | 0 |  |  | 1227.75 | 10856.574 | 1531.347 | 8363.959 | 4807.6582 | 11764.816 | 946.368 | 6.4643 | 5846.8679 | 5570 | 2766.177 | 6862.4691 | 8404.1766 | 8404.1766 | 8404.1766 | 8404.1766 | 21079.2625 | 8404.1766 | 6177.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительно-монтажные работы имп | 27878.4 | 0 | 0 | 0 | 27878.4 | 0 | 2020-12-01: 0; 2021-01-01: 0; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 0; 2021-09-01: 0; 2021-11-01: 0; 2021-12-01: 0; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 27878.4; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0
Строительно-монтажные работы рос | 4757630.4835 | 0 | 0 | 95440.0827 | 4662190.4007 | 1775710.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5975.6299 | 4287.8477 | 5146.9421 | 5757.017 | 3465.7787 | 1494.4226 | 2127.5499 | 4297.1912 | 6864.2288 | 18899.1354 | 20162.3735 | 8719.8402 | 8242.1257 | 22445.7572 | 25193.3141 | 8522.0944 | 9824.537 | 24084.3868 | 5028.7916 | 39083.3527 | 13313.0381 | 27338.1569 | 17192.4911 | 10782.8206 | 60439.8095 | 40092.9938 | 23079.5936 | 78504.572 | 14522.1659 | 58629.9201 | 59814.4884 | 78484.3473 | 21013.0829 | 60128.9009 | 25824.9565 | 45937.5232 | 69242.8334 | 58619.818 | 70084.3456 | 56669.4494 | 41841.2788 | 67776.7353 | 157934.4777 | 86277.9562 | 114808.137 | 94607.6052 | 93127.1857 | 39204.9557 | 294259.1201 | 174663.4467 | 179774.331 | 152168.679 | 201307.1517 | 213184.6723 | 183211.6439 | 168661.0576 | 206026.1676 | 205489.541 | 179355.4782 | 172389.3948 | 172389.3948 | 181241.7883 | 180732.0933 | 25953.5225 | 25953.5225 | 25953.5225
ТМЦ имп | 150576.534 | 0 | 0 | 0 | 150576.534 | 62631.7891 | 2020-01-01: 0; 2020-02-01: 0; 2020-03-01: 0; 2020-04-01: 0; 2020-05-01: 0; 2020-06-01: 8831.262; 2020-07-01: 0; 2020-08-01: 0; 2020-09-01: 0; 2020-10-01: 0; 2020-12-01: 9783.598; 2021-01-01: 10029.1836; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 0; 2021-06-01: 18359.408; 2021-08-01: 15628.3375; 2021-10-01: 0; 2021-11-01: 15432.8826; 2021-12-01: 6488.281; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 8498.9539; 2022-03-01: 8498.9539; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 24052.3242; 2023-03-01: 24973.3492
ТМЦ рос | 625664.5581 | 0 | 0 | 433.944 | 625230.6141 | 199160.9551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4198.2179 | 507.3025 | 12992.8696 | 684.0568 | 1509.626 | 5660.6271 | 533.3165 | 2374.0068 | 2545.6112 | 543.7676 | 2492.1772 | 1533.4146 | 10714.0316 | 836.6902 | 628.3914 | 148.3054 | 745.8775 | 3239.4773 | 908.1686 | 5030.9356 | 1483.2671 | 42218.7079 | 3062.4797 | 143.75 | 43559.0817 | 1457.3256 | 1341.4285 | 3669.8171 | 9595.3919 | 2829.1368 | 7086.5728 | 17748.376 | 6704.8046 | 17933.8665 | 20150.3365 | 2740.6888 | 40232.8395 | 34973.3283 | 36154.2411 | 38004.9765 | 30363.7828 | 32341.9652 | 31985.7056 | 28615.2057 | 28105.2439 | 22559.7563 | 21528.2327 | 20406.7167 | 20406.7167
Оборудование имп | 2112816.0569 | 0 | 0 | 0 | 2112816.0569 | 1791917.3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30752.8614 | 0 | 0 | 13418.0468 | 41115.3856 | 52597.5438 | 45002.9928 | 239591.863 | 210459.3302 | 175577.525 | 72146.9984 | 12767.1755 | 79622.5248 | 22337.7 | 28896.7093 | 66921.6218 | 27617.4654 | 56528.0424 | 55118.6063 |  | 0 | 166452.9252 | 157755.1814 | 54319.8768 | 63824.5133 |  | 23553.3486 | 38427.7811 | 57111.3218 | 30587.6418 | 0 | 0 |  | 152332.8381 | 34994.6491 | 70609.1209 | 16187.2333 | 16187.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оборудование рос | 1513532.9141 | 0 | 0 | 18162.9273 | 1495369.9868 | 648330.2771 | 0 | 0 | 0 | 603.68 | 1325 | 0 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2076.2712 | 122 | 497.7761 | 2211.1 | 0 | 1748.5 | 8253.6 | 4115 | 0 | 12122.4 | 14543.8051 | 16382.3967 | 5880.075 | 5735.225 | 1398.53 | 3625.3758 | 62544.5037 | 16367.9521 | 18202.125 | 6731.59 | 36133.1017 | 2086.6667 | 8590 | 74698.5 | 1710 | 9113 | 23607.4448 | 41660.4 | 20975.2173 | 14539.4054 | 16486.3837 | 17300.6022 | 26487.1375 | 33978.9151 | 15881.1627 | 51662.0362 | 44444.5128 | 9277.513 | 3353.8214 | 4224.6637 | 6307.8874 | 7957.7083 | 28240.2175 | 53608.6467 | 76172.5115 | 34217.3205 | 65596.9208 | 113196.454 | 120223.6676 | 75405.3852 | 65468.2276 | 63193.0193 | 63193.0193 | 49364.7694 | 49364.7694 | 0 | 0
Прочие имп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие рос | 197969.9534 | 0 | 0 | 367.0692 | 197602.8842 | 170155.2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.1186 | 6.1201 | 0 | 0 | 5.4162 | 30.7 | 197.7142 | 71.5084 | 61.3299 | 216.6268 | 52.6487 | 1353.4638 | 149.3471 | 114127.2754 | 190.9034 | 321.1869 | 16322.0572 | 204.8213 | 586.1193 | 3411.7655 | 7581.6319 | 997.8851 | 348.4254 | -1736.4579 | 1769.0929 | 1487.8623 | 3649.6787 | 2924.1609 | 830.8607 | 701.5692 | 634.7017 | 451.5357 | 1693.2141 | 423.8569 | 1192.5461 | 884.88 | 900.947 | 705.7763 | 1730.9168 | 4284.4905 | 1261.5723 | 2306.122 | 1540 | 1250 | 1037.6773 | 2536.2146 | 1973.0197 | 2485.0911 | 2485.0911 | 1525.1835 | 1525.1835 | 1525.1835 | 1525.1835 | 1525.1835 | 1525.1835 | 1525.1835 | 1525.1835
Таможенные платежи | 11124.3417 | 0 | 0 | 0 | 11124.3417 | 3470.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3447.9999 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1541.9936 | 4940.8444 | 901.9787 | 0 | 0 | 0 | 269.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Менеджмент резерв | 543204.3825 | 0 | 0 | 0 | 543204.3825 | 0 | 2020-04-01: 0; 2020-05-01: 0; 2020-06-01: 0; 2020-07-01: 0; 2020-08-01: 0; 2022-12-01: 543204.3825
ФОТ МП и РГ | 212243.2149 | 0 | 0 | 8092.9077 | 204150.3072 | 110182.5202 | 227.2311 | 215.5117 | 249.6082 | 202.6527 | 208.7608 | 158.8865 | 219.6521 | 189.4838 | 345.168 | 556.5452 | 576.8008 | 597.533 | 602.4733 | 597.7596 | 654.28 | 516.2545 | 632.1303 | 631.5211 | 710.6549 | 810.1969 | 697.5464 | 1002.5481 | 1296.8716 | 1104.5157 | 1065.9884 | 1198.841 | 1244.8101 | 1357.5387 | 749.6581 | 621.0563 | 606.0357 | 728.1099 | 763.3894 | 663.491 | 912.4757 | 708.0389 | 722.3181 | 1293.956 | 1693.3679 | 4253.9975 | 4344.4841 | 4852.976 | 5496.9221 | 5668.2057 | 5865.2986 | 7174.0228 | 7172.5012 | 7899.8353 | 6296.906 | 6068.6991 | 6215.9766 | 5715.2963 | 5823.7373 | 6502.9863 | 6290.0585 | 6290.0585 | 6077.1307 | 6662.0138 | 6507.2759 | 6294.3481 | 6294.3481 | 6294.3481 | 6294.3481 | 6294.3481 | 7082.0381 | 6294.3481 | 6294.3481 | 6294.3481 | 6294.3481 | 0
Мотивационный фонд | 104855.0007 | 0 | 0 | 0 | 104855.0007 | 17495.446 | 2019-02-01: 966.2511; 2021-03-01: 16529.1948; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2023-03-01: 87359.5547
Итого без НДС, тыс. руб | 10481485.2166 | 0 | 0 | 153108.0567 | 10328377.1599 | 4912721.0634 | 227.2311 | 215.5117 | 500.8582 | 806.3327 | 4055.7608 | 158.8865 | 6954.076 | 7102.3315 | 7609.3601 | 7672.8533 | 5764.1855 | 3373.5202 | 5050.3781 | 6881.5454 | 8344.92 | 31317.1746 | 21890.0048 | 13866.6562 | 21316.4701 | 27442.4626 | 32827.7559 | 36937.086 | 39958.2331 | 45288.5624 | 45673.7881 | 169253.3211 | 16930.5981 | 49692.6453 | 142371.2068 | 91229.9664 | 127409.2597 | 295993.6768 | 294898.093 | 262821.9282 | 98500.4567 | 146618.361 | 146498.7727 | 119469.7168 | 88985.8042 | 184530.5115 | 81862.011 | 166866.1154 | 150041.927 | 82183.9115 | 157472.6756 | 277413.4286 | 236040.6728 | 204273.7225 | 291360.7077 | 109966.7395 | 186872.9972 | 165954.5808 | 185971.3109 | 110340.1485 | 357591.7262 | 261692.7447 | 317547.2189 | 391294.5709 | 363436.3887 | 460677.7935 | 367438.9684 | 349372.8354 | 319703.8091 | 311295.0488 | 279260.963 | 252133.4521 | 251101.9285 | 209468.0366 | 776215.0484 | 25953.5225 | 25953.5225 | 138286.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектно-изыскательские работы имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектно-изыскательские работы рос НДС | 42336.0696 | 0 | 0 | 4575.3129 | 37760.7567 | 24271.3875 | 0 | 0 | 45.225 | 0 | 300.96 | 0 | 58.473 | 234 | 381.105 | 85.464 | 0 | 137.8821 | 21.0537 | 334.5254 | 59.1543 | 1712.1032 | 196.2153 | 492.4971 | 516.6548 | 0 | 353.2803 | 2527.4928 | 0 | 69.6458 | 257.4197 | 0 | 50 | 251.6667 | 375.8 | 2022.4009 | 16 | 780.788 | 1233.4029 | 716.1763 | 270.4 | 280.5758 | 422.8942 | 702.6748 | 77.218 | 722.099 | 157.152 | 508 | 0 | 0 | 0 | 245.55 | 2171.3148 | 306.2694 | 1672.7918 | 961.5316 | 2352.9632 | 189.2736 | 1.2929 | 1169.3736 | 1114 | 553.2354 | 1372.4938 | 1680.8353 | 1680.8353 | 1680.8353 | 1680.8353 | 4215.8525 | 1680.8353 | 1235.5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительно-монтажные работы имп НДС | 5575.68 | 0 | 0 | 0 | 5575.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5575.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительно-монтажные работы рос НДС | 948512.8921 | 0 | 0 | 17179.2149 | 931333.6772 | 352128.9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075.6134 | 771.8126 | 926.4496 | 1036.2631 | 623.8402 | 268.9961 | 382.959 | 773.4944 | 1235.5612 | 3401.8444 | 3629.2272 | 1569.5712 | 1483.5826 | 4040.2363 | 4534.7965 | 1533.977 | 2043.1561 | 4786.0604 | 976.3602 | 7816.6705 | 2662.6076 | 5467.6314 | 3438.4982 | 2156.5641 | 12087.9619 | 8018.5988 | 4615.9187 | 15700.9144 | 2904.4332 | 11725.984 | 11962.8977 | 15696.8695 | 4202.6166 | 12025.7802 | 5164.9913 | 9187.5046 | 13848.5667 | 11723.9636 | 14017.656 | 11333.8899 | 8368.2558 | 13555.3471 | 31586.8955 | 17255.5912 | 22961.6274 | 18921.521 | 18625.4371 | 7840.9911 | 58851.824 | 34932.6893 | 35954.8662 | 30433.7358 | 40261.4303 | 42636.9345 | 36642.3288 | 33732.2115 | 41205.2335 | 41097.9082 | 35871.0956 | 34477.879 | 34477.879 | 36248.3577 | 36146.4187 | 5190.7045 | 5190.7045 | 5190.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТМЦ имп НДС | 28158.5872 | 0 | 0 | 0 | 28158.5872 | 10569.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1766.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2005.8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3671.8816 | 0 | 3125.6675 | 0 | 0 | 3086.5765 | 1297.6562 | 0 | 1699.7908 | 1699.7908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4810.4648 | 0 | 0 | 4994.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТМЦ рос НДС | 121575.0813 | 0 | 0 | 78.1099 | 121496.9714 | 36274.3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8215 | 164.673 | 77.9817 | 131.166 | 6.9 | 1132.1254 | 106.6633 | 474.8014 | 509.1222 | 108.7535 | 498.4354 | 306.6829 | 2142.8063 | 167.338 | 125.6783 | 29.6611 | 149.1755 | 647.8955 | 181.6337 | 995.1832 | 284.8324 | 8386.6185 | 558.3979 | 28.75 | 8788.5834 | 291.4651 | 268.2857 | 733.9634 | 1919.0784 | 565.8274 | 1417.3146 | 3549.6752 | 1340.9609 | 3586.7733 | 4030.0673 | 548.1378 | 8046.5679 | 6994.6657 | 7230.8482 | 7600.9953 | 6072.7566 | 6468.393 | 6397.1411 | 5723.0411 | 5621.0488 | 4511.9513 | 4305.6465 | 4081.3433 | 4081.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оборудование имп НДС | 493274.7257 | 0 | 0 | 0 | 493274.7257 | 429094.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7608.0998 | 0 | 2683.6094 | 8223.0771 | 10519.5088 | 9000.5986 | 5760.5964 | 42091.5988 | 2059.5936 | 93220.2338 | 22553.4351 | 22722.681 | 4467.54 | 5779.3419 | 13384.3244 | 46663.4931 | 11305.6085 | 8762.6528 | 0 | 0 | 33290.585 | 31551.0363 | 10863.9754 | 12764.9027 | 0 | 4710.6697 | 7685.5562 | 11422.2644 | 6117.5284 | 0 | 0 | 0 | 30466.5676 | 6998.9298 | 14121.8242 | 3237.4467 | 3237.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оборудование рос НДС | 300654.2307 | 0 | 0 | 3269.3269 | 297384.9038 | 127613.7033 | 0 | 0 | 0 | 108.6624 | 238.5 | 0 | 0 | 238.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.7288 | 21.96 | 89.5997 | 397.998 | 0 | 314.73 | 1485.648 | 740.7 | 0 | 2274.942 | 2908.761 | 3276.4793 | 1176.015 | 1147.045 | 279.706 | 1872.5182 | 11586.5311 | 2012.2174 | 3640.425 | 952.1601 | 7226.6203 | 417.3333 | 1718 | 14939.7 | 342 | 1822.6 | 4721.489 | 8332.08 | 4195.0435 | 2907.8811 | 3297.2767 | 3384.1224 | 5346.6275 | 6795.783 | 3176.2326 | 10332.4072 | 8888.9026 | 1855.5026 | 670.7643 | 844.9327 | 1261.5775 | 1591.5417 | 5648.0435 | 10721.7293 | 15234.5023 | 6843.4641 | 13119.3842 | 22639.2908 | 24044.7335 | 15081.077 | 13093.6455 | 12638.6039 | 12638.6039 | 9872.9539 | 9872.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие рос НДС | 13110.2039 | 0 | 0 | 55.0115 | 13055.1925 | 7547.2671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8814 | 1.0926 | 0 | 0 | 0.97492 | 0 | 30.0626 | 4.5401 | 2.6693 | 0.74277 | 6.8897 | 237.3439 | 17.7999 | 7.5929 | 6.1777 | 20.5957 | 982.2114 | 38.1642 | 113.0959 | 657.783 | 1491.7545 | 196.777 | 66.885 | -368.6056 | 359.2986 | 159.0245 | 240.1427 | 380.4682 | 149.0541 | 74.3778 | 58.5209 | 90.3071 | 221.6471 | 84.7714 | 238.5092 | 176.976 | 180.1894 | 141.1553 | 346.1834 | 856.8981 | 252.3145 | 461.2244 | 308 | 250 | 207.5355 | 507.2429 | 394.6039 | 497.0182 | 497.0182 | 305.0367 | 305.0367 | 305.0367 | 305.0367 | 305.0367 | 305.0367 | 305.0367 | 305.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Таможенные платежи НДС | 1530.7684 | 0 | 0 | 0 | 1530.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.3987 | 988.1689 | 180.3957 | 0 | 0 | 0 | 53.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Менеджмент резерв НДС | 108640.8765 | 0 | 0 | 0 | 108640.8765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108640.8765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС, тыс. руб | 2063369.1155 | 0 | 0 | 25156.9761 | 2038212.1393 | 987500.3347 | 0 | 0 | 45.225 | 108.6624 | 539.46 | 0 | 1212.1963 | 1244.3126 | 1307.5546 | 1121.7271 | 623.8402 | 406.8782 | 800.6229 | 1131.0724 | 1384.3152 | 5511.9456 | 3826.4174 | 2376.7983 | 3515.948 | 4785.4764 | 4996.5676 | 6501.8276 | 5036.7885 | 8500.6954 | 2434.4948 | 17711.5337 | 3105.1546 | 10770.8227 | 25115.2401 | 16857.609 | 25356.5169 | 16476.6091 | 58802.1016 | 19258.1326 | 98305.6303 | 49160.7504 | 35958.9469 | 23496.6042 | 16968.6943 | 35839.9349 | 56614.5663 | 32369.9905 | 26525.4151 | 15227.1431 | 28374.5139 | 54047.8812 | 45773.6343 | 35968.9385 | 57012.7603 | 20779.6081 | 36131.4041 | 32047.8569 | 36029.5147 | 20767.4324 | 70260.3335 | 51080.5372 | 62294.0176 | 76926.5114 | 71385.8226 | 90876.6891 | 72228.9241 | 68615.6975 | 62681.8922 | 61000.1401 | 54435.785 | 49167.8208 | 48961.5161 | 40634.7377 | 153984.1401 | 5190.7045 | 5190.7045 | 10185.3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого с НДС, тыс. руб | 12544854.3321 | 0 | 0 | 178265.0329 | 12366589.2992 | 5900221.3981 | 227.2311 | 215.5117 | 546.0832 | 914.9951 | 4595.2208 | 158.8865 | 8166.2723 | 8346.6441 | 8916.9147 | 8794.5803 | 6388.0256 | 3780.3984 | 5851.0009 | 8012.6179 | 9729.2352 | 36829.1202 | 25716.4222 | 16243.4546 | 24832.4181 | 32227.939 | 37824.3235 | 43438.9136 | 44995.0216 | 53789.2578 | 48108.2829 | 186964.8548 | 20035.7527 | 60463.4679 | 167486.4469 | 108087.5754 | 152765.7765 | 312470.2859 | 353700.1947 | 282080.0609 | 196806.0869 | 195779.1114 | 182457.7196 | 142966.321 | 105954.4984 | 220370.4465 | 138476.5773 | 199236.1059 | 176567.342 | 97411.0547 | 185847.1895 | 331461.3097 | 281814.3071 | 240242.661 | 348373.468 | 130746.3476 | 223004.4013 | 198002.4377 | 222000.8257 | 131107.5809 | 427852.0598 | 312773.2819 | 379841.2365 | 468221.0823 | 434822.2113 | 551554.4825 | 439667.8924 | 417988.5329 | 382385.7012 | 372295.189 | 333696.748 | 301301.2729 | 300063.4446 | 250102.7743 | 930199.1884 | 31144.227 | 31144.227 | 148471.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  |  |  |  | -1013499.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГРАФИК ОСВОЕНИЯ | CODE | Concept | Optins | Define | Execut | НИТ (1) → | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Наименование статьи | ИТОГО, тыс. руб. | ИТОГО, тыс. руб. | ИТОГО, тыс. руб. | ИТОГО, тыс. руб. | ИТОГО, тыс. руб. | ИТОГО, тыс. руб. | time axis 2017-04-01 to 2025-02-01
Проектно-изыскательские работы имп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектно-изыскательские работы рос | 223989.3769 | 0 | 0 | 31724.8158 | 192264.5611 | 147512.4704 | 0 | 251.25 | 0 | 2546.6 | 0 | 1600.25 | 2884.491 | 1838.856 | 1212.0881 | 116.965 | 1952.751 | 280.7627 | 0 | 9659.8664 | 1764.0847 | 758.6441 | 2201.0102 | 1900.2566 | 2756.94 | 15851.7717 | 1890.7635 | 125 | 716.6667 | 729.661 | 64 | 550 | 958.3333 | 4591.16 | 7399.8447 | 120 | 5605.99 | 4369.8822 | 4709.5513 | 2465 | 1620 | 4567.7264 | 0 | 200 | 3613.3739 | 975.76 | 2350 | 29.5 |  |  | 7060.0401 | 11417.5714 | 1681.347 | 5322 | 7869.8308 | 9267.742 | 2593.442 | 1350 | 5721.6965 | 3906.5351 | 3916.177 | 2056.1845 | 1882.0395 | 8671.606 | 11412.4371 | 11412.4371 | 8671.606 | 8671.606 | 8671.606 | 7204.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительно-монтажные работы имп | 27878.4 | 0 | 0 | 0 | 27878.4 | 0 | 2020-04-01: 0; 2020-05-01: 0; 2020-06-01: 0; 2020-07-01: 0; 2020-08-01: 0; 2020-12-01: 0; 2021-01-01: 0; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 0; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0; 2021-10-01: 0; 2021-12-01: 0; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 27878.4; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0
Строительно-монтажные работы рос | 4760817.4522 | 0 | 0 | 126609.1586 | 4634208.2936 | 1741783.5742 | 0 | 9.2207 | 10.5571 | 0 | 1680.1071 | 4562.6999 | 4020.6706 | 5146.9421 | 5757.017 | 4237.4172 | 2586.576 | 3477.4516 | 2451.028 | 8575.7831 | 24641.1135 | 18054.1411 | 11269.4763 | 7163.9978 | 22964.9594 | 19163.9564 | 16748.903 | 12186.0476 | 19465.8963 | 20720.5714 | 26561.9217 | 21050.9773 | 15031.5405 | 17337.9049 | 6154.0632 | 64715.0017 | 38688.909 | 41289.5461 | 56136.1904 | 64530.367 | 55059.8816 | 48766.2524 | 85946.2869 | 36012.1646 | 24149.5635 | 26138.419 | 11347.2767 | 67562.898 | 74815.5894 | 70550.986 | 63355.9657 | 72378.3819 | 76701.8803 | 108196 | 88259.5482 | 76174.0508 | 77578.1418 | 74777.0723 | 37622.2599 | 68614.3584 | 191017.2907 | 210633.265 | 220511.6903 | 229629.3303 | 260257.4081 | 276829.7487 | 151075.2995 | 151693.1322 | 151156.5056 | 216698.2673 | 195065.5173 | 195065.5173 | 162343.6868 | 176500.6585 | 99653.7481 | 20762.818 | 20762.818 | 20762.818
ТМЦ имп | 148109.3562 | 0 | 0 | 0 | 148109.3562 | 9608.0452 | 2020-01-01: 0; 2020-02-01: 0; 2020-03-01: 0; 2020-04-01: 0; 2020-05-01: 0; 2020-06-01: 9608.0452; 2020-07-01: 0; 2020-08-01: 0; 2020-09-01: 0; 2020-10-01: 0; 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 0; 2021-01-01: 0; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 51763.0688; 2022-05-01: 10053.7083; 2022-06-01: 4558.4801; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 23784.5069; 2023-03-01: 48341.5468
ТМЦ рос | 720614.842 | 0 | 0 | 13859.666 | 706755.176 | 180161.2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6596 | 362.8691 | 3316.4416 | 2048.7096 | 2690.3977 | 1354.9566 | 845.6267 | 1391.1193 | 468.609 | 921.6569 | 521.9119 | 1343.2623 | 420.626 | 832.7198 | 4542.1864 | 4956.705 | 7240.0545 | 4768.2691 | 3860.2042 | 9804.8289 | 3227.9445 | 2863.143 | 1055.5574 | 3841.0702 | 6036.1273 | 5176.2594 | 3976.7656 | 2262.4982 | 831.1951 | 2470.3424 | 5306.4337 | 2067.3482 | 5107.473 | 6131.0887 | 9064.8681 | 5747.92 | 6224.6463 | 6120.6189 | 12514.0852 | 8436.9209 | 9360.2011 | 12146.8179 | 4251.1602 | 3790.2969 | 7862.7558 | 4341.2213 | 1491.1837 | 2600 | 37770.6151 | 50351.904 | 50231.8605 | 54779.6362 | 53748.1126 | 53748.1126 | 40656.8619 | 40656.8619 | 40656.8619 | 40656.8619 | 33814.7286 | 27086.0479
Оборудование имп | 2092589.3819 | 0 | 0 | 0 | 2092589.3819 | 655183.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34808.811 | 3112.0476 | 121905.3135 | 34633.1254 | 35302.8556 | 0 | 0 | 40041.3396 | 0 | 0 | 0 | 17027.6018 | 0 | 134420.0112 | 0 | 138070.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50511.6571 | 0 | 45349.6033 | 0 | 0 | 0 |  | 48417.757 | 0 | 144331.7793 | 227048.9297 | 369118.7288 | 110116.0068 | 200000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 116661.8564 | 116661.8564 |  |  |  | 105049.4263
Оборудование рос | 1513532.9148 | 0 | 0 | 19899.8161 | 1493633.0987 | 259487.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.7761 | 0 | 2333.1 | 2951.84 | 7204.5 | 2797.6 | 4115 | 0 | 6606.425 | 7995 | 8275 | 4981.6642 | 1940 | 1307.075 | 8470 | 8044.94 | 5774.5127 | 9808.333 | 36011.313 | 7971.3867 | 7151.6667 | 6262.7858 | 2187.213 | 206.7975 | 8766.07 | 7906.3748 | 17740 | 10834.206 | 8045.256 | 13655.795 | 12829.5923 | 6928.9 | 1122.1508 | 90 | 14390.635 | 9849.4 |  | 720 | 1424.64 | 1771.1355 | 518.941 | 4764 | 188806.5712 | 158363.0965 | 34716.1383 | 57841.5077 | 55621.1079 | 95584.9967 | 114795.0591 | 100374.0007 | 108846.2622 | 104642.9666 | 107312.4564 | 61958.248 | 20475.2882 | 20475.2882 | 19468.902
Прочие имп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-01: 0; 2020-05-01: 0; 2020-06-01: 0; 2020-07-01: 0; 2020-08-01: 0
Прочие рос | 238813.7948 | 0 | 0 | 379.4512 | 238434.3437 | 216785.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.1186 | 0 | 6.1201 | 0 | 5.4162 | 150.7 | 90.0962 | 339.39 | 111.9984 | 96.1033 | 106.6072 | 65.2418 | 340.1544 | 242.8363 | 199.7773 | 1750.9313 | 4945.777 | 126518.9915 | 1177.1707 | 4408.7049 | 3464.6304 | 3650.7374 | 3989.2235 | 3778.5612 | 4560.8505 | 4988.6035 | 4847.9888 | 1716.9956 | 1187.9357 | 4547.944 | 1380.4644 | 1228.485 | 1848.8227 | 5721.2298 | 5344.1535 | 4731.26 | 3514.6375 | 3612.9267 | 7014.343 | 2607.8616 | 2364.2394 | 3895.0795 | 3531.3223 | 2219.5863 | 2265.9413 | 1520.1509 | 1520.1509 | 1520.1509 | 520.1509 | 520.1509 | 520.1509 | 520.1509 | 520.1509 | 520.1509 | 1395.1756 | 520.1509 | 520.1509
Таможенные платежи | 11124.3417 | 0 | 0 | 0 | 11124.3417 | 3470.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3470.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7384.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.0251
Менеджмент резерв | 543204.3825 | 0 | 0 | 0 | 543204.3825 | 0 | 2020-04-01: 0; 2020-05-01: 0; 2020-06-01: 0; 2020-07-01: 0; 2020-08-01: 0; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 543204.3825
ФОТ МП и РГ | 212243.2149 | 0 | 0 | 8092.9077 | 204150.3072 | 110182.5202 | 227.2311 | 215.5117 | 249.6082 | 202.6527 | 208.7608 | 158.8865 | 219.6521 | 189.4838 | 345.168 | 556.5452 | 576.8008 | 597.533 | 602.4733 | 597.7596 | 654.28 | 516.2545 | 632.1303 | 631.5211 | 710.6549 | 810.1969 | 697.5464 | 1002.5481 | 1296.8716 | 1104.5157 | 1065.9884 | 1198.841 | 1244.8101 | 1357.5387 | 749.6581 | 621.0563 | 606.0357 | 728.1099 | 763.3894 | 663.491 | 912.4757 | 708.0389 | 722.3181 | 1293.956 | 1693.3679 | 4253.9975 | 4344.4841 | 4852.976 | 5496.9221 | 5668.2057 | 5865.2986 | 7174.0228 | 7172.5012 | 7899.8353 | 6296.906 | 6068.6991 | 6215.9766 | 5715.2963 | 5823.7373 | 6502.9863 | 6290.0585 | 6290.0585 | 6077.1307 | 6662.0138 | 6507.2759 | 6294.3481 | 6294.3481 | 6294.3481 | 6294.3481 | 6294.3481 | 6294.3481 | 6294.3481 | 7082.0381 | 6294.3481 | 6294.3481
Мотивационный фонд | 104855.0007 | 0 | 0 | 0 | 104855.0007 | 17495.446 | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0; 2017-11-01: 0; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 966.2511; 2019-03-01: 0; 2019-04-01: 0; 2019-05-01: 0; 2019-06-01: 0; 2019-07-01: 0; 2019-08-01: 0; 2019-09-01: 0; 2019-10-01: 0; 2019-11-01: 0; 2019-12-01: 0; 2020-01-01: 0; 2020-02-01: 0; 2020-03-01: 0; 2021-03-01: 16529.1948; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2023-03-01: 87359.5547
Итого без НДС, тыс. руб | 10597772.4585 |  |  | 200565.8154 | 10397206.6431 | 3341668.8679 | 227.2311 | 475.9824 | 260.1653 | 2749.2527 | 2250.4878 | 6321.8364 | 7124.8137 | 7175.282 | 7314.2732 | 5008.5871 | 5478.9968 | 7672.189 | 5727.1057 | 21523.8068 | 30753.655 | 23126.5063 | 22703.6523 | 13112.6844 | 31559.3074 | 36687.2268 | 27398.8987 | 21825.325 | 31660.0128 | 32143.8404 | 34928.7695 | 31589.7841 | 30672.7304 | 75221.99 | 37940.7323 | 326916.6405 | 119585.6869 | 95126.0427 | 76066.4984 | 83608.5085 | 108986.3927 | 62004.142 | 102258.0238 | 51232.2939 | 81150.2834 | 49225.8118 | 163762.3119 | 95756.586 | 238724.3322 | 93441.4448 | 85000.1979 | 103005.8522 | 111411.1359 | 215553.4324 | 114377.8434 | 150553.2231 | 106973.3614 | 90472.5258 | 55841.171 | 95545.7151 | 446320.3979 | 381053.3744 | 412384.7194 | 569144.1534 | 754789.0127 | 551989.5488 | 623162.3853 | 331355.0588 | 333795.4655 | 376017.2672 | 349849.3345 | 304495.1262 | 348614.9072 | 354267.0309 | 720281.1116 | 20762.818 | 20762.818 | 261513.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | -1476074.7345 | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0; 2017-11-01: 0; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 0; 2019-03-01: 0; 2019-04-01: 0; 2019-05-01: 0; 2019-06-01: 0; 2019-07-01: 0; 2019-08-01: 0; 2019-09-01: 0; 2019-10-01: 0; 2019-11-01: 0; 2019-12-01: 0; 2020-01-01: 0; 2020-02-01: 0; 2020-03-01: 0; 2020-04-01: 0; 2020-05-01: 0; 2020-06-01: 0; 2020-07-01: 0; 2020-08-01: 0; 2020-09-01: 0; 2020-10-01: 0; 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 0; 2021-01-01: 0; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 0
[6 empty] | Курс $ | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73.3386 | 73.3386 | 73.3386 | 73.3386 | 73.3386 | 73.3386 | 73.3386 | 73.3386 | 73.3386 | 73.3386 | 73.3386 | 73.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | CODE | Concept | Optins | Define | Execut | НИТ (1) → | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Наименование статьи | ИТОГО, тыс. $ | ИТОГО, тыс. $ | ИТОГО, тыс. $ | ИТОГО, тыс. $ | ИТОГО, тыс. $ | ИТОГО, тыс. $ | time axis 2017-04-01 to 2025-02-01
Проектно-изыскательские работы имп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Проектно-изыскательские работы рос | 3239.5004 | 0 | 0 | 496.2643 | 2743.2361 | 1989.2545 | 0 | 0 | 4.3062 | 0 | 43.2245 | 0 | 5.5676 | 22.2807 | 36.2875 | 21.6959 | 27.4789 | 20.4553 | 1.8669 | 29.6635 | 5.2454 | 154.6751 | 17.3991 | 43.6714 | 62.4462 | 0 | 42.7337 | 224.9873 | 4.3442 | 25.9452 | 19.8804 | 0 | 3.8615 | 19.4361 | 29.0229 | 156.1894 | 1.2357 | 60.3 | 95.2553 | 57.6096 | 18.7452 | 19.4506 | 29.3167 | 48.7122 | 5.3531 | 50.0588 | 10.8944 | 28.9482 | 0 | 0 | 0 | 16.8044 | 148.5954 | 20.9598 | 114.4787 | 65.8031 | 161.0267 | 12.9531 | 0.088478 | 80.0269 | 76.2374 | 37.861 | 93.9276 | 116.7247 | 116.7247 | 116.7247 | 116.7247 | 292.7675 | 116.7247 | 85.8021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Строительно-монтажные работы имп | 387.2 | 0 | 0 | 0 | 387.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Строительно-монтажные работы рос | 66509.1216 | 0 | 0 | 1541.4893 | 64967.6323 | 25252.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4162 | 73.4894 | 88.2134 | 91.889 | 55.318 | 23.8528 | 33.9583 | 68.5884 | 109.5614 | 301.6531 | 321.8159 | 139.1792 | 131.5543 | 358.2615 | 402.1158 | 131.6318 | 151.7492 | 372.006 | 77.6744 | 603.6791 | 205.6324 | 422.2635 | 265.5542 | 166.5508 | 933.5496 | 619.274 | 356.486 | 1088.4504 | 201.347 | 812.8923 | 829.3161 | 1088.17 | 291.3422 | 833.6753 | 358.0579 | 636.9147 | 960.0382 | 812.7522 | 971.7056 | 775.6426 | 572.6874 | 927.6696 | 2161.671 | 1180.8983 | 1571.3949 | 1294.9074 | 1274.6447 | 536.6037 | 4027.5653 | 2390.6428 | 2460.5961 | 2113.4539 | 2795.9327 | 2960.8982 | 2544.6062 | 2342.5147 | 2861.4746 | 2854.0214 | 2491.0483 | 2394.2972 | 2394.2972 | 2517.2471 | 2510.168 | 353.8865 | 353.8865 | 353.8865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ТМЦ имп | 2071.2587 | 0 | 0 | 0 | 2071.2587 | 860.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.6477 | 137.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.2878 | 0 | 213.9072 | 0 | 0 | 211.232 | 88.806 | 0 | 118.041 | 118.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.0601 | 0 | 0 | 340.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ТМЦ рос | 8736.4482 | 0 | 0 | 7.4374 | 8729.0109 | 2829.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0086 | 7.8358 | 200.6871 | 10.5659 | 23.3176 | 87.4337 | 8.2376 | 36.6688 | 39.3194 | 8.399 | 38.494 | 23.685 | 165.4883 | 11.6005 | 8.7125 | 2.0562 | 10.3414 | 44.9147 | 12.5916 | 69.7529 | 20.5652 | 585.354 | 42.4607 | 1.9931 | 603.9381 | 19.9466 | 18.3603 | 50.2293 | 131.3335 | 38.7228 | 96.9949 | 242.9245 | 91.7696 | 245.4633 | 275.8004 | 37.5122 | 550.6724 | 485.7407 | 502.1422 | 527.8469 | 421.7192 | 449.194 | 444.2459 | 397.4334 | 390.3506 | 313.3299 | 299.0032 | 283.4266 | 283.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Оборудование имп | 30196.3485 | 0 | 0 | 0 | 30196.3485 | 25745.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.0068 | 0 | 0 | 207.2543 | 635.0658 | 812.4185 | 695.1135 | 3700.7214 | 3250.7421 | 2434.3477 | 1000.3039 | 177.0144 | 1103.9506 | 309.7078 | 400.6472 | 927.8551 | 382.9107 | 783.7501 | 764.2086 | 0 | 0 | 2278.2642 | 2159.217 | 743.4837 | 873.5749 | 0 | 322.3779 | 525.9664 | 781.6906 | 418.6573 | 0 | 0 | 0 | 2115.7339 | 486.0368 | 980.6822 | 224.8227 | 224.8227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Оборудование рос | 21308.3764 | 0 | 0 | 293.7344 | 21014.642 | 9325.1595 | 0 | 0 | 0 | 10.3465 | 22.7092 | 0 | 0 | 22.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1398 | 1.9473 | 7.9451 | 35.2918 | 0 | 27.9082 | 131.7375 | 65.6804 | 0 | 187.2419 | 224.6427 | 253.0415 | 90.8233 | 88.5859 | 21.6016 | 55.9973 | 966.0586 | 252.8184 | 281.1489 | 103.9757 | 558.1097 | 28.9312 | 119.0987 | 1035.6799 | 23.7088 | 126.3499 | 327.3126 | 577.6132 | 290.8172 | 201.586 | 228.5805 | 239.8694 | 367.2389 | 465.0741 | 217.3677 | 707.1054 | 608.3182 | 126.9826 | 45.9042 | 57.8236 | 86.3369 | 108.9183 | 386.5278 | 733.749 | 1042.5837 | 475.2406 | 911.0683 | 1572.173 | 1669.7732 | 1047.297 | 909.2809 | 877.6808 | 877.6808 | 685.6218 | 685.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Прочие имп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Прочие рос | 2971.7746 | 0 | 0 | 5.8589 | 2965.9157 | 2586.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.029 | 0.097684 | 0 | 0 | 0.08645 | 0.49001 | 3.1558 | 1.1414 | 0.9789 | 3.346 | 0.81321 | 20.9055 | 2.3068 | 1762.803 | 2.9487 | 4.961 | 252.1095 | 3.1637 | 9.0532 | 52.6979 | 117.1054 | 13.8355 | 4.8308 | -24.0756 | 24.5281 | 20.6289 | 50.6021 | 40.5429 | 11.5197 | 9.7271 | 8.8 | 6.2605 | 23.4761 | 5.8014 | 16.3225 | 12.1115 | 12.3314 | 9.6601 | 23.6913 | 58.6424 | 17.2673 | 31.5642 | 21.0782 | 17.1089 | 14.2028 | 35.2252 | 27.4031 | 34.5152 | 34.5152 | 21.1831 | 21.1831 | 21.1831 | 21.1831 | 21.1831 | 21.1831 | 21.1831 | 21.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Таможенные платежи | 158.4186 | 0 | 0 | 0 | 158.4186 | 53.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2576 | 0 | 0 | 0.34753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1055 | 67.626 | 12.3455 | 0 | 0 | 0 | 3.7365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Менеджмент резерв | 7544.5053 | 0 | 0 | 0 | 7544.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7544.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ФОТ МП и РГ | 2971.8526 | 0 | 0 | 131.5481 | 2840.3045 | 1559.4191 | 3.8945 | 3.6937 | 4.278 | 3.4733 | 3.5779 | 2.7232 | 3.7646 | 3.2476 | 5.9158 | 8.8831 | 9.2064 | 9.5374 | 9.6162 | 9.541 | 10.4431 | 8.24 | 10.0896 | 10.0798 | 11.3429 | 12.9317 | 11.1337 | 15.4853 | 20.0314 | 17.0603 | 16.4652 | 18.5172 | 19.2273 | 20.9685 | 11.5792 | 9.5928 | 9.3608 | 11.2463 | 11.7913 | 9.1992 | 12.6513 | 9.8168 | 10.0148 | 17.9404 | 23.4782 | 58.9808 | 60.2354 | 67.2856 | 76.2137 | 78.5886 | 81.3212 | 98.1918 | 98.171 | 108.1261 | 86.1866 | 83.0631 | 85.0789 | 78.2261 | 79.7103 | 89.0073 | 86.0929 | 86.0929 | 83.1785 | 92.528 | 90.3788 | 87.4215 | 87.4215 | 87.4215 | 87.4215 | 87.4215 | 98.3616 | 87.4215 | 87.4215 | 87.4215 | 87.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Мотивационный фонд | 1432.3439 | 0 | 0 | 0 | 1432.3439 | 241.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Итого без НДС, тыс. руб | 147527.1489 | 0 | 0 | 2476.3324 | 145050.8165 | 70442.683 | 3.8945 | 3.6937 | 8.5842 | 13.8197 | 69.5116 | 2.7232 | 119.1858 | 121.7268 | 130.4167 | 122.468 | 92.0034 | 53.8455 | 80.6102 | 109.8378 | 133.195 | 499.86 | 349.391 | 221.3286 | 340.2367 | 438.0149 | 523.9708 | 570.528 | 617.1924 | 699.5244 | 705.4746 | 2614.2765 | 261.509 | 767.5496 | 2199.057 | 1409.1325 | 1967.9557 | 4571.9004 | 4554.9781 | 3643.9741 | 1365.6894 | 2032.8346 | 2031.1765 | 1656.424 | 1233.7706 | 2558.4791 | 1135.0006 | 2313.5657 | 2080.3017 | 1139.4637 | 2183.3275 | 3796.996 | 3230.7213 | 2795.9227 | 3987.8943 | 1505.13 | 2557.7566 | 2271.4433 | 2545.4151 | 1510.2409 | 4894.4074 | 3581.8248 | 4346.3127 | 5434.6468 | 5047.7276 | 6398.3027 | 5103.319 | 4852.4005 | 4440.3307 | 4323.5423 | 3878.6245 | 3501.8535 | 3487.5268 | 2909.2783 | 10780.7646 | 353.8865 | 353.8865 | 1885.5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Проектно-изыскательские работы имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Проектно-изыскательские работы рос НДС | 608.6892 | 0 | 0 | 74.2286 | 534.4606 | 358.64 | 0 | 0 | 0.77511 | 0 | 5.1581 | 0 | 1.0022 | 4.0105 | 6.5318 | 1.3641 | 0 | 2.2008 | 0.33604 | 5.3394 | 0.94417 | 27.3272 | 3.1318 | 7.8609 | 8.2464 | 0 | 5.6388 | 39.0395 | 0 | 1.0757 | 3.9761 | 0 | 0.7723 | 3.8872 | 5.8046 | 31.2379 | 0.24714 | 12.06 | 19.0511 | 9.9296 | 3.749 | 3.8901 | 5.8633 | 9.7424 | 1.0706 | 10.0118 | 2.1789 | 7.0433 | 0 | 0 | 0 | 3.3609 | 29.7191 | 4.192 | 22.8957 | 13.1606 | 32.2053 | 2.5906 | 0.017696 | 16.0054 | 15.2475 | 7.5722 | 18.7855 | 23.3449 | 23.3449 | 23.3449 | 23.3449 | 58.5535 | 23.3449 | 17.1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Строительно-монтажные работы имп НДС | 77.44 | 0 | 0 | 0 | 77.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Строительно-монтажные работы рос НДС | 13253.4438 | 0 | 0 | 277.4681 | 12975.9757 | 5002.0385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4349 | 13.2281 | 15.8784 | 16.54 | 9.9572 | 4.2935 | 6.1125 | 12.3459 | 19.7211 | 54.2976 | 57.9269 | 25.0523 | 23.6798 | 64.4871 | 72.3808 | 23.6937 | 31.5585 | 73.9252 | 15.0808 | 120.7358 | 41.1265 | 84.4527 | 53.1108 | 33.3102 | 186.7099 | 123.8548 | 71.2972 | 217.6901 | 40.2694 | 162.5785 | 165.8632 | 217.634 | 58.2684 | 166.7351 | 71.6116 | 127.3829 | 192.0076 | 162.5504 | 194.352 | 155.1285 | 114.5375 | 185.5339 | 432.3342 | 236.1797 | 314.279 | 258.9815 | 254.9289 | 107.3207 | 805.5131 | 478.1286 | 492.1192 | 422.6908 | 559.1865 | 592.1796 | 508.9212 | 468.5029 | 572.2949 | 570.8043 | 498.2097 | 478.8594 | 478.8594 | 503.4494 | 502.0336 | 70.7773 | 70.7773 | 70.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ТМЦ имп НДС | 387.1222 | 0 | 0 | 0 | 387.1222 | 144.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2576 | 0 | 42.7814 | 0 | 0 | 42.2464 | 17.7612 | 0 | 23.6082 | 23.6082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.812 | 0 | 0 | 68.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ТМЦ рос НДС | 1692.0334 | 0 | 0 | 1.3387 | 1690.6946 | 510.5718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.689 | 2.5435 | 1.2045 | 2.026 | 0.10658 | 17.4867 | 1.6475 | 7.3338 | 7.8639 | 1.6798 | 7.6988 | 4.737 | 33.0977 | 2.3201 | 1.7425 | 0.41124 | 2.0683 | 8.9829 | 2.5183 | 13.798 | 3.9491 | 116.2788 | 7.7421 | 0.39861 | 121.852 | 3.9893 | 3.6721 | 10.0459 | 26.2667 | 7.7446 | 19.399 | 48.5849 | 18.3539 | 49.0927 | 55.1601 | 7.5024 | 110.1345 | 97.1481 | 100.4284 | 105.5694 | 84.3438 | 89.8388 | 88.8492 | 79.4867 | 78.0701 | 62.666 | 59.8006 | 56.6853 | 56.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Оборудование имп НДС | 6955.3178 | 0 | 0 | 0 | 6955.3178 | 6065.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5142 | 0 | 41.4509 | 127.0132 | 162.4837 | 139.0227 | 88.9778 | 650.1443 | 28.5559 | 1292.4801 | 312.6989 | 315.0455 | 61.9416 | 80.1294 | 185.571 | 646.9801 | 156.75 | 121.4924 | 0 | 0 | 455.6528 | 431.8434 | 148.6967 | 174.715 | 0 | 64.4756 | 105.1933 | 156.3381 | 83.7315 | 0 | 0 | 0 | 423.1468 | 97.2074 | 196.1364 | 44.9645 | 44.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Оборудование рос НДС | 4229.7109 | 0 | 0 | 52.8722 | 4176.8387 | 1833.0675 | 0 | 0 | 0 | 1.8624 | 4.0876 | 0 | 0 | 4.0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9652 | 0.35051 | 1.4301 | 6.3525 | 0 | 5.0235 | 23.7127 | 11.8225 | 0 | 35.1386 | 44.9285 | 50.6083 | 18.1647 | 17.7172 | 4.3203 | 28.9228 | 178.9649 | 31.0806 | 56.2298 | 14.707 | 111.6219 | 5.7862 | 23.8197 | 207.136 | 4.7418 | 25.27 | 65.4625 | 115.5226 | 58.1634 | 40.3172 | 45.7161 | 46.9202 | 74.1299 | 93.0148 | 43.4735 | 141.4211 | 121.6636 | 25.3965 | 9.1808 | 11.5647 | 17.2674 | 21.7837 | 77.3056 | 146.7498 | 208.5167 | 95.0481 | 182.2137 | 314.4346 | 333.9546 | 209.4594 | 181.8562 | 175.5362 | 175.5362 | 137.1244 | 137.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Прочие имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Прочие рос НДС | 187.0435 | 0 | 0 | 0.87805 | 186.1654 | 110.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36521 | 0.017439 | 0 | 0 | 0.015561 | 0 | 0.47983 | 0.072466 | 0.042605 | 0.011473 | 0.10642 | 3.666 | 0.27494 | 0.11728 | 0.09542 | 0.31812 | 15.1712 | 0.58948 | 1.7469 | 10.1601 | 23.0416 | 2.7283 | 0.92735 | -5.1106 | 4.9816 | 2.2048 | 3.3295 | 5.2751 | 2.0666 | 1.0312 | 0.81138 | 1.2521 | 3.0731 | 1.1603 | 3.2645 | 2.4223 | 2.4663 | 1.932 | 4.7383 | 11.7285 | 3.4535 | 6.3128 | 4.2156 | 3.4218 | 2.8406 | 7.045 | 5.4806 | 6.903 | 6.903 | 4.2366 | 4.2366 | 4.2366 | 4.2366 | 4.2366 | 4.2366 | 4.2366 | 4.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Таможенные платежи НДС | 20.9627 | 0 | 0 | 0 | 20.9627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2211 | 13.5252 | 2.4691 | 0 | 0 | 0 | 0.74729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Менеджмент резерв НДС | 1508.9011 | 0 | 0 | 0 | 1508.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
НДС, тыс. руб | 28920.6645 | 0 | 0 | 406.7856 | 28513.8788 | 14024.4944 | 0 | 0 | 0.77511 | 1.8624 | 9.2458 | 0 | 20.7758 | 21.3263 | 22.4102 | 17.9041 | 9.9572 | 6.4943 | 12.7789 | 18.0533 | 22.0953 | 87.9773 | 61.0743 | 37.9366 | 56.1188 | 76.382 | 79.7513 | 100.4268 | 77.7979 | 131.3012 | 37.6031 | 273.5713 | 47.962 | 166.3655 | 387.9285 | 260.3816 | 391.6552 | 254.4967 | 908.2537 | 267.0102 | 1362.9881 | 681.6041 | 498.5637 | 325.7758 | 235.2676 | 496.9136 | 784.9498 | 448.8035 | 367.7696 | 211.1213 | 393.407 | 739.7608 | 626.5101 | 492.3118 | 780.3415 | 284.4134 | 494.5355 | 438.6435 | 493.141 | 284.2467 | 961.6629 | 699.1464 | 852.6268 | 1068.4238 | 991.4698 | 1262.1762 | 1003.1795 | 952.9958 | 870.5818 | 847.2242 | 756.0526 | 682.8864 | 680.0211 | 564.3714 | 2138.6686 | 70.7773 | 70.7773 | 138.8816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Итого с НДС, тыс. руб | 176447.8134 | 0 | 0 | 2883.118 | 173564.6954 | 84467.1774 | 3.8945 | 3.6937 | 9.3593 | 15.6821 | 78.7574 | 2.7232 | 139.9616 | 143.053 | 152.8269 | 140.3722 | 101.9606 | 60.3397 | 93.3891 | 127.8911 | 155.2904 | 587.8374 | 410.4653 | 259.2652 | 396.3555 | 514.3969 | 603.722 | 670.9548 | 694.9904 | 830.8256 | 743.0776 | 2887.8478 | 309.471 | 933.9151 | 2586.9855 | 1669.5141 | 2359.6109 | 4826.3971 | 5463.2318 | 3910.9843 | 2728.6775 | 2714.4387 | 2529.7402 | 1982.1998 | 1469.0382 | 3055.3927 | 1919.9504 | 2762.3692 | 2448.0713 | 1350.585 | 2576.7345 | 4536.7568 | 3857.2314 | 3288.2345 | 4768.2359 | 1789.5433 | 3052.2921 | 2710.0868 | 3038.556 | 1794.4876 | 5856.0703 | 4280.9712 | 5198.9396 | 6503.0706 | 6039.1974 | 7660.4789 | 6106.4985 | 5805.3963 | 5310.9125 | 5170.7665 | 4634.6771 | 4184.7399 | 4167.5478 | 3473.6496 | 12919.4332 | 424.6638 | 424.6638 | 2024.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[52 empty] | -3.188 | -2.7125 | -2.3475 | -3.3483 | -1.2637 | -2.1475 | -1.9071 | 29.1039 | -3970.4544 | -1100.5625 | -3218.1616 | -2571.1051 | -150.0024 | 35.0243 | 55.0272 | 229.7942 | 892.6355 | 1424.2955 | 1376.296 | 1368.7488 | 1362.3575 | 1362.1145 | 1352.3055 | 8902.3575 | 156.9147 | 156.9147 | -6779.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | Курс $ | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 58.3465 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 62.6519 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 64.7419 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 72.1251 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73.3386 | 73.3386 | 73.3386 | 73.3386 | 73.3386 | 73.3386 | 73.3386 | 73.3386 | 73.3386 | 73.3386 | 73.3386 | 73.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГРАФИК ОСВОЕНИЯ | CODE | Concept | Optins | Define | Execut | НИТ (1) → | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Наименование статьи | ИТОГО, тыс. $ | ИТОГО, тыс. $ | ИТОГО, тыс. $ | ИТОГО, тыс. $ | ИТОГО, тыс. $ | ИТОГО, тыс. $ | time axis 2017-04-01 to 2025-02-01
Наименование статьи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Проектно-изыскательские работы имп | 3260.2169 | 0 | 0 | 518.5371 | 2741.6798 | 2200.4104 | 0 | 4.3062 | 0 | 43.6461 | 0 | 27.4267 | 49.4372 | 31.5161 | 20.774 | 1.8669 | 31.1683 | 4.4813 | 0 | 154.1832 | 28.1569 | 12.1089 | 35.1308 | 30.3304 | 44.0041 | 253.0135 | 30.1789 | 1.9307 | 11.0696 | 11.2703 | 0.98854 | 8.4953 | 14.8024 | 70.9148 | 114.2976 | 1.8535 | 86.5898 | 67.4969 | 72.7434 | 34.1767 | 22.461 | 63.3306 | 0 | 2.773 | 50.0987 | 13.5287 | 32.5823 | 0.40901 | 0 | 0 | 97.8861 | 156.2739 | 23.0128 | 72.843 | 107.7155 | 126.8489 | 35.4968 | 18.4776 | 78.3137 | 53.4693 | 53.6013 | 28.1433 | 25.7597 | 120.439 | 158.5061 | 158.5061 | 120.439 | 120.439 | 120.439 | 100.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Проектно-изыскательские работы рос | 387.2 | 0 | 0 | 0 | 387.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Строительно-монтажные работы имп | 66718.889 | 0 | 0 | 2045.7893 | 64673.0997 | 24943.0173 | 0 | 0.15803 | 0.18094 | 0 | 28.7953 | 78.2 | 68.9102 | 88.2134 | 98.6694 | 67.6343 | 41.2849 | 55.5043 | 39.1214 | 136.8799 | 393.302 | 288.166 | 179.8745 | 114.3461 | 366.5486 | 305.88 | 267.3328 | 188.225 | 300.6691 | 320.0487 | 410.2738 | 325.1521 | 232.1763 | 267.8002 | 95.0553 | 999.584 | 597.5865 | 637.7558 | 867.0762 | 894.7008 | 763.3944 | 676.1344 | 1191.6283 | 499.3015 | 334.8289 | 362.404 | 157.3277 | 936.7462 | 1037.3034 | 978.1755 | 878.4179 | 990.6529 | 1049.8292 | 1480.8936 | 1208.0206 | 1042.6048 | 1061.8228 | 1023.4841 | 514.9411 | 939.1342 | 2614.4801 | 2882.9666 | 3018.174 | 3189.2963 | 3614.6862 | 3844.8576 | 2098.268 | 2106.8491 | 2099.3959 | 3009.6982 | 2709.2433 | 2709.2433 | 2254.7734 | 2451.398 | 1384.0798 | 283.1092 | 283.1092 | 283.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Строительно-монтажные работы рос | 2044.5886 | 0 | 0 | 0 | 2044.5886 | 133.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.9315 | 139.6348 | 63.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.3404 | 0 | 0 | 659.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ТМЦ имп | 10098.1057 | 0 | 0 | 221.643 | 9876.4628 | 2595.0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5588 | 5.7918 | 52.9344 | 32.6999 | 42.942 | 21.6267 | 13.4972 | 22.2039 | 7.4796 | 14.7108 | 8.3303 | 21.4401 | 6.497 | 12.8621 | 70.1583 | 76.561 | 111.8294 | 73.6504 | 59.6245 | 151.4448 | 49.8586 | 44.2239 | 16.3041 | 59.3289 | 83.6897 | 71.7678 | 55.1371 | 31.3691 | 11.5244 | 34.2508 | 73.5727 | 28.6634 | 70.8141 | 85.0063 | 125.6826 | 79.6938 | 85.1976 | 83.7738 | 171.282 | 115.4773 | 128.1144 | 166.2552 | 58.1862 | 51.8783 | 107.6186 | 59.4189 | 20.41 | 35.5866 | 524.5919 | 699.332 | 697.6647 | 760.8283 | 746.5016 | 746.5016 | 564.6786 | 564.6786 | 564.6786 | 564.6786 | 469.649 | 376.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ТМЦ рос | 29328.6978 | 0 | 0 | 0 | 29328.6978 | 9430.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.6548 | 48.0685 | 1882.9421 | 534.9412 | 545.2858 | 0 | 0 | 555.1653 | 0 | 0 | 0 | 236.0843 | 0 | 1863.7069 | 0 | 1914.3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.36 | 0 | 620.7063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.7005 | 0 | 1975.489 | 3153.4574 | 5126.649 | 1529.389 | 2777.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620.3036 | 1620.3036 | 0 | 0 | 0 | 1432.3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Оборудование имп | 21157.8283 | 0 | 0 | 317.6252 | 20840.2031 | 3818.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9451 | 0 | 37.2391 | 47.1149 | 114.9925 | 44.6531 | 65.6804 | 0 | 105.4465 | 123.4903 | 127.8151 | 76.9465 | 29.9651 | 20.189 | 130.8271 | 124.2617 | 89.1928 | 151.4989 | 556.2286 | 123.1256 | 110.4642 | 86.8323 | 30.3253 | 2.8672 | 121.5398 | 109.6203 | 245.9616 | 150.2141 | 111.5459 | 189.3349 | 177.8798 | 96.0678 | 15.5584 | 1.2318 | 196.9666 | 134.8101 | 0 | 9.8547 | 19.4992 | 24.2418 | 7.1028 | 65.2055 | 2584.2217 | 2167.5376 | 475.1646 | 803.3543 | 772.5154 | 1327.5694 | 1594.3758 | 1394.0833 | 1511.7536 | 1453.3745 | 1490.4508 | 860.5312 | 284.379 | 284.379 | 270.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Оборудование рос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Прочие имп | 3531.3765 | 0 | 0 | 6.0565 | 3525.32 | 3227.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.029 | 0 | 0.097684 | 0 | 0.08645 | 2.4054 | 1.438 | 5.4171 | 1.7876 | 1.4844 | 1.6466 | 1.0077 | 5.254 | 3.7508 | 3.0857 | 27.0448 | 76.3922 | 1954.2047 | 18.1825 | 68.0966 | 53.5145 | 50.6168 | 55.3098 | 52.389 | 63.2353 | 69.166 | 67.2164 | 23.8058 | 16.4705 | 63.0563 | 19.1399 | 17.0327 | 25.6336 | 78.3073 | 73.1462 | 64.7574 | 48.1053 | 49.4506 | 96.0063 | 35.6942 | 32.3597 | 53.3125 | 48.3337 | 30.3798 | 31.0143 | 21.1132 | 21.1132 | 21.1132 | 7.2243 | 7.2243 | 7.2243 | 7.2243 | 7.2243 | 7.2243 | 19.3774 | 7.2243 | 7.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Прочие рос | 159.9085 | 0 | 0 | 0 | 159.9085 | 53.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Таможенные платежи | 7544.5053 | 0 | 0 | 0 | 7544.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7544.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Менеджмент резерв | 2971.8526 | 0 | 0 | 131.5481 | 2840.3045 | 1559.4191 | 3.8945 | 3.6937 | 4.278 | 3.4733 | 3.5779 | 2.7232 | 3.7646 | 3.2476 | 5.9158 | 8.8831 | 9.2064 | 9.5374 | 9.6162 | 9.541 | 10.4431 | 8.24 | 10.0896 | 10.0798 | 11.3429 | 12.9317 | 11.1337 | 15.4853 | 20.0314 | 17.0603 | 16.4652 | 18.5172 | 19.2273 | 20.9685 | 11.5792 | 9.5928 | 9.3608 | 11.2463 | 11.7913 | 9.1992 | 12.6513 | 9.8168 | 10.0148 | 17.9404 | 23.4782 | 58.9808 | 60.2354 | 67.2856 | 76.2137 | 78.5886 | 81.3212 | 98.1918 | 98.171 | 108.1261 | 86.1866 | 83.0631 | 85.0789 | 78.2261 | 79.7103 | 89.0073 | 86.0929 | 86.0929 | 83.1785 | 92.528 | 90.3788 | 87.4215 | 87.4215 | 87.4215 | 87.4215 | 87.4215 | 87.4215 | 87.4215 | 98.3616 | 87.4215 | 87.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ФОТ МП и РГ | 1432.3439 | 0 | 0 | 0 | 1432.3439 | 241.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Итого без НДС, тыс. руб | 148635.5133 |  |  | 3241.1991 | 145394.3141 | 48202.5141 | 3.8945 | 8.1579 | 4.459 | 47.1194 | 38.5711 | 108.3499 | 122.1121 | 122.9771 | 125.3592 | 79.9431 | 87.4514 | 122.4574 | 91.4115 | 343.546 | 490.8656 | 369.1271 | 362.3778 | 209.2943 | 503.7248 | 585.5726 | 437.3196 | 337.1126 | 489.0186 | 496.4918 | 539.5077 | 487.9339 | 473.7691 | 1161.8743 | 586.0303 | 5049.5346 | 1847.1133 | 1469.3111 | 1174.9185 | 1159.2154 | 1511.0748 | 859.6752 | 1417.7873 | 710.3256 | 1125.1326 | 682.5061 | 2270.5321 | 1327.6461 | 3309.8657 | 1295.5472 | 1178.5109 | 1409.8554 | 1524.8996 | 2950.3097 | 1565.5054 | 2060.6428 | 1464.1592 | 1238.31 | 764.3058 | 1307.7474 | 6108.849 | 5215.5303 | 5644.3667 | 7904.7799 | 10483.1807 | 7666.5215 | 8655.0331 | 4602.1536 | 4636.0481 | 5222.462 | 4859.0185 | 4229.099 | 4841.8737 | 4920.3754 | 10003.9043 | 283.1092 | 283.1092 | 3565.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[52 empty] | -1.1837 | -1.2803 | -2.4771 | -1.3144 | -1.7301 | -1.2293 | -1.0397 | -4.7657 | -2563.5374 | -3257.0422 | -7947.5391 | -4989.4233 | 101.2524 | 205.116 | 154.4292 | 1729.2062 | 609.5274 | 800.889 | 1800.0265 | 1769.481 | 1758.7956 | 3365.1753 | 3363.3398 | 9273.2811
[56 empty] | 1.5051 | 2.5578 | 2.2714 | 2.5454 | 1.5102 | 4.8944 | 3.5818 | 4.3463 | 5.4346 | 5.0477 | 6.3983 | 5.1033 | 4.8524 | 4.4403 | 4.3235 | 3.8786 | 3.5019 | 3.4875 | 2.9093 | 10.7808 | 0.35389 | 0.35389 | 1.8856
[56 empty] | 2.0606 | 1.4642 | 1.2383 | 0.76431 | 1.3077 | 6.1088 | 5.2155 | 5.6444 | 7.9048 | 10.4832 | 7.6665 | 8.655 | 4.6022 | 4.636 | 5.2225 | 4.859 | 4.2291 | 4.8419 | 4.9204 | 10.0039 | 0.28311 | 0.28311 | 3.5658
[52 empty] | 3.797 | 3.2307 | 2.7959 | 3.9879 | 1.5051 | 2.5578 | 2.2714 | 2.5454 | 1.5102 | 4.8944 | 3.5818 | 4.3463 | 5.4346 | 5.0477 | 6.3983 | 5.1033 | 4.8524 | 4.4403 | 4.3235 | 3.8786 | 3.5019 | 3.4875 | 2.9093 | 10.7808 | 0.35389 | 0.35389 | 1.8856
[52 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[52 empty] | 1.4099 | 1.5249 | 2.9503 | 1.5655 | 2.0606 | 1.4642 | 1.2383 | 0.76431 | 1.3077 | 6.1088 | 5.2155 | 5.6444 | 7.9048 | 10.4832 | 7.6665 | 8.655 | 4.6022 | 4.636 | 5.2225 | 4.859 | 4.2291 | 4.8419 | 4.9204 | 10.0039 | 0.28311 | 0.28311 | 3.5658 | 0 | 0
Formulas:
С = DATE(YEAR([По, row above]),(MONTH([По, row above])+1),DAY([По, row above]))
По = DATE(YEAR([С]),(MONTH([С])+[Период, месяц]-1),DAY([С]))
- цвет ячеек для ввода информации
- цвет ячеек для ввода информации

## S-фин.$
|  |  | Первые | 3 | года разбивка помесячная, остальные года годовая в январе месяце
1 |  |  |  | С | По | Период, месяц
1 |  |  |  | 2017-04-01 |  | 3 | Concept
1 | Первый месяц финансирования | 2017-04-01 |  |  |  | 14 | Options
1 | Последний месяц финансирования | 2022-12-31 |  |  |  | 18 | Define+
1 | Инвестиционный период, год | 5.9167 |  |  | 2022-12-31 | 39 | Define+Execute
0 | Объект | утвержд. Макро
0 | ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
43497
| ИТОГО, без НДС: | ИТОГО с прошлого периода | time axis 2017-04-01 to 2023-08-01
| В месяц ПЛАН | 146.845 | 0.0038945 | 0.0036937 | 0.0085842 | 0.01382 | 0.069512 | 0.0027232 | 0.11919 | 0.12173 | 0.13042 | 0.12247 | 0.092003 | 0.053845 | 0.08061 | 0.10984 | 0.1332 | 0.49986 | 0.34939 | 0.22133 | 0.34024 | 0.43801 | 0.52397 | 0.57053 | 0.61719 | 0.69952 | 0.70547 | 2.6143 | 0.26151 | 0.76755 | 2.1991 | 1.4091 | 1.968 | 4.5719 | 4.555 | 3.644 | 1.3657 | 2.0328 | 2.0312 | 1.6564 | 1.2338 | 2.5585 | 1.135 | 2.3198 | 2.0803 | 1.1395 | 2.1833 | 3.8002 | 3.2334 | 2.7983 | 3.9912 | 2.2558 | 5.3633 | 7.6365 | 7.509 | 7.4658 | 7.0366 | 7.3364 | 6.8911 | 3.7689 | 2.5853 | 3.8766 | 2.9304 | 2.0297 | 1.7927 | 1.7239 | 1.5604 | 1.2007 | 1.1866 | 1.0919 | 10.0227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В месяц ФАКТ | 65.6258 | 0.0038945 | 0.0036937 | 0.0085842 | 0.01382 | 0.069512 | 0.0027232 | 0.11919 | 0.12173 | 0.13042 | 0.12247 | 0.092003 | 0.053845 | 0.08061 | 0.10984 | 0.1332 | 0.49986 | 0.34939 | 0.22133 | 0.34024 | 0.43801 | 0.52397 | 0.57053 | 0.61719 | 0.69952 | 0.70547 | 2.6143 | 0.26151 | 0.76755 | 2.1991 | 1.4091 | 1.968 | 4.5719 | 4.555 | 3.644 | 1.3657 | 2.0328 | 2.0312 | 1.6564 | 1.2338 | 2.5585 | 1.135 | 2.3136 | 2.0803 | 1.1395 | 2.1833 | 3.797 | 3.2307 | 2.7959 | 3.9879 | 1.5051 | 2.5578
| В месяц ПРОГНОЗ | 147.5271 | 0.0038945 | 0.0036937 | 0.0085842 | 0.01382 | 0.069512 | 0.0027232 | 0.11919 | 0.12173 | 0.13042 | 0.12247 | 0.092003 | 0.053845 | 0.08061 | 0.10984 | 0.1332 | 0.49986 | 0.34939 | 0.22133 | 0.34024 | 0.43801 | 0.52397 | 0.57053 | 0.61719 | 0.69952 | 0.70547 | 2.6143 | 0.26151 | 0.76755 | 2.1991 | 1.4091 | 1.968 | 4.5719 | 4.555 | 3.644 | 1.3657 | 2.0328 | 2.0312 | 1.6564 | 1.2338 | 2.5585 | 1.135 | 2.3136 | 2.0803 | 1.1395 | 2.1833 | 3.797 | 3.2307 | 2.7959 | 3.9879 | 1.5051 | 2.5578 | 2.2714 | 2.5454 | 1.5102 | 4.8944 | 3.5818 | 4.3463 | 5.4346 | 5.0477 | 6.3983 | 5.1033 | 4.8524 | 4.4403 | 4.3235 | 3.8786 | 3.5019 | 3.4875 | 2.9093 | 10.7808 | 0.35389 | 0.35389 | 1.8856 | 0 | 0 | 0
| План | 0 | 0.0038945 | 0.0075882 | 0.016172 | 0.029992 | 0.099504 | 0.10223 | 0.22141 | 0.34314 | 0.47356 | 0.59602 | 0.68803 | 0.74187 | 0.82248 | 0.93232 | 1.0655 | 1.5654 | 1.9148 | 2.1361 | 2.4763 | 2.9143 | 3.4383 | 4.0088 | 4.626 | 5.3256 | 6.031 | 8.6453 | 8.9068 | 9.6744 | 11.8734 | 13.2826 | 15.2505 | 19.8224 | 24.3774 | 28.0214 | 29.3871 | 31.4199 | 33.4511 | 35.1075 | 36.3413 | 38.8997 | 40.0347 | 42.3546 | 44.4349 | 45.5743 | 47.7577 | 51.5579 | 54.7913 | 57.5896 | 61.5808 | 63.8366 | 69.1999 | 76.8364 | 84.3454 | 91.8112 | 98.8477 | 106.1841 | 113.0752 | 116.8441 | 119.4294 | 123.306 | 126.2364 | 128.2661 | 130.0588 | 131.7826 | 133.343 | 134.5437 | 135.7304 | 136.8223 | 146.845
| Факт | 0 | 0.0038945 | 0.0075882 | 0.016172 | 0.029992 | 0.099504 | 0.10223 | 0.22141 | 0.34314 | 0.47356 | 0.59602 | 0.68803 | 0.74187 | 0.82248 | 0.93232 | 1.0655 | 1.5654 | 1.9148 | 2.1361 | 2.4763 | 2.9143 | 3.4383 | 4.0088 | 4.626 | 5.3256 | 6.031 | 8.6453 | 8.9068 | 9.6744 | 11.8734 | 13.2826 | 15.2505 | 19.8224 | 24.3774 | 28.0214 | 29.3871 | 31.4199 | 33.4511 | 35.1075 | 36.3413 | 38.8997 | 40.0347 | 42.3483 | 44.4286 | 45.5681 | 47.7514 | 51.5484 | 54.7791 | 57.575 | 61.5629 | 63.0681 | 65.6258
| Прогноз |  | 2021-06-01: 65.6258; 2021-07-01: 67.8973; 2021-08-01: 70.4427; 2021-09-01: 71.9529; 2021-10-01: 76.8473; 2021-11-01: 80.4292; 2021-12-01: 84.7755; 2022-01-01: 90.2101; 2022-02-01: 95.2578; 2022-03-01: 101.6561; 2022-04-01: 106.7595; 2022-05-01: 111.6119; 2022-06-01: 116.0522; 2022-07-01: 120.3757; 2022-08-01: 124.2544; 2022-09-01: 127.7562; 2022-10-01: 131.2437; 2022-11-01: 134.153; 2022-12-01: 144.9338; 2023-01-01: 145.2877; 2023-02-01: 145.6416; 2023-03-01: 147.5271
4.626
| План, % | 3.15%
4.626
| Факт, % | 3.15%
0
0
0 | ПЛАН
0 | Наименование статьи | ИТОГО, тыс. $. | time axis 2017-04-01 to 2028-03-01
0 | Проектно-изыскательские работы | 0 | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0; 2017-11-01: 0; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 0; 2019-03-01: 0; 2019-04-01: 0; 2019-05-01: 0; 2019-06-01: 0; 2019-07-01: 0; 2019-08-01: 0; 2019-09-01: 0; 2019-10-01: 0; 2019-11-01: 0; 2019-12-01: 0; 2020-01-01: 0; 2020-02-01: 0; 2020-03-01: 0; 2020-04-01: 0; 2020-05-01: 0; 2020-06-01: 0; 2020-07-01: 0; 2020-08-01: 0; 2020-09-01: 0; 2020-10-01: 0; 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 0; 2021-01-01: 0; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 0; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0; 2021-10-01: 0; 2021-11-01: 0; 2021-12-01: 0; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0
0 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) | 2725.3753 | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 4.3062; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 43.2245; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 5.5676; 2017-11-01: 22.2807; 2017-12-01: 36.2875; 2018-01-01: 21.6872; 2018-02-01: 27.4679; 2018-03-01: 20.4471; 2018-04-01: 1.8662; 2018-05-01: 29.6516; 2018-06-01: 5.2433; 2018-07-01: 154.613; 2018-08-01: 17.3921; 2018-09-01: 43.6539; 2018-10-01: 62.4212; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 42.7166; 2019-01-01: 224.9873; 2019-02-01: 4.3442; 2019-03-01: 25.9452; 2019-04-01: 19.8804; 2019-05-01: 0; 2019-06-01: 3.8615; 2019-07-01: 19.4361; 2019-08-01: 29.0229; 2019-09-01: 156.1894; 2019-10-01: 1.2357; 2019-11-01: 60.3; 2019-12-01: 95.2553; 2020-01-01: 55.4013; 2020-02-01: 18.0267; 2020-03-01: 18.7051; 2020-04-01: 21.9929; 2020-05-01: 46.5708; 2020-06-01: 24.8994; 2020-07-01: 68.406; 2020-08-01: 50.2452; 2020-09-01: 87.7535; 2020-10-01: 76.6424; 2020-11-01: 184.4493; 2020-12-01: 229.218; 2021-01-01: 205.1634; 2021-02-01: 103.3807; 2021-03-01: 73.8831; 2021-04-01: 56.2705; 2021-05-01: 56.2705; 2021-06-01: 56.2705; 2021-07-01: 56.2705; 2021-08-01: 56.2705; 2021-09-01: 0; 2021-10-01: 0; 2021-11-01: 0; 2021-12-01: 0; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0
0 | Строительно-монтажные работы рос | 377.6 | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0; 2017-11-01: 0; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 0; 2019-03-01: 0; 2019-04-01: 0; 2019-05-01: 0; 2019-06-01: 0; 2019-07-01: 0; 2019-08-01: 0; 2019-09-01: 0; 2019-10-01: 0; 2019-11-01: 0; 2019-12-01: 0; 2020-01-01: 0; 2020-02-01: 0; 2020-03-01: 0; 2020-04-01: 0; 2020-05-01: 0; 2020-06-01: 0; 2020-07-01: 0; 2020-08-01: 0; 2020-09-01: 0; 2020-10-01: 0; 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 0; 2021-01-01: 0; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 377.6; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 0; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0; 2021-10-01: 0; 2021-11-01: 0; 2021-12-01: 0; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0
0 | ТМЦ | 50562.6123 | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 102.4162; 2017-11-01: 73.4894; 2017-12-01: 88.2134; 2018-01-01: 91.8521; 2018-02-01: 55.2958; 2018-03-01: 23.8432; 2018-04-01: 33.9447; 2018-05-01: 68.5609; 2018-06-01: 109.5175; 2018-07-01: 301.5321; 2018-08-01: 321.6869; 2018-09-01: 139.1234; 2018-10-01: 131.5016; 2018-11-01: 358.1178; 2018-12-01: 401.9546; 2019-01-01: 131.6318; 2019-02-01: 151.7492; 2019-03-01: 372.006; 2019-04-01: 77.6744; 2019-05-01: 603.6791; 2019-06-01: 205.6324; 2019-07-01: 422.2635; 2019-08-01: 265.5542; 2019-09-01: 166.5508; 2019-10-01: 933.5496; 2019-11-01: 619.274; 2019-12-01: 356.486; 2020-01-01: 1046.7276; 2020-02-01: 193.6289; 2020-03-01: 781.7323; 2020-04-01: 612.1718; 2020-05-01: 890.688; 2020-06-01: 781.267; 2020-07-01: 1237.2938; 2020-08-01: 1869.3849; 2020-09-01: 1507.0328; 2020-10-01: 1553.3339; 2020-11-01: 1871.3967; 2020-12-01: 1400.897; 2021-01-01: 1467.487; 2021-02-01: 1857.2434; 2021-03-01: 1977.8227; 2021-04-01: 2021.6412; 2021-05-01: 2616.5989; 2021-06-01: 2390.3181; 2021-07-01: 2030.2395; 2021-08-01: 1694.803; 2021-09-01: 1406.6457; 2021-10-01: 1692.9453; 2021-11-01: 1169.7372; 2021-12-01: 1516.719; 2022-01-01: 393.1556; 2022-02-01: 637.9501; 2022-03-01: 805.2391; 2022-04-01: 1019.4394; 2022-05-01: 814.5015; 2022-06-01: 873.3998; 2022-07-01: 865.8417; 2022-08-01: 704.3291; 2022-09-01: 606.2152; 2022-10-01: 606.2152; 2022-11-01: 524.3241; 2022-12-01: 517.1453
0 | Оборудование (привязка к валюте) | 1990.2115 | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0; 2017-11-01: 0; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 0; 2019-03-01: 0; 2019-04-01: 0; 2019-05-01: 0; 2019-06-01: 0; 2019-07-01: 0; 2019-08-01: 0; 2019-09-01: 0; 2019-10-01: 0; 2019-11-01: 0; 2019-12-01: 0; 2020-01-01: 0; 2020-02-01: 0; 2020-03-01: 0; 2020-04-01: 0; 2020-05-01: 0; 2020-06-01: 0; 2020-07-01: 139.9391; 2020-08-01: 139.9391; 2020-09-01: 267.1211; 2020-10-01: 127.182; 2020-11-01: 211.232; 2020-12-01: 211.232; 2021-01-01: 211.232; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 312.9714; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 56.3915; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0; 2021-10-01: 0; 2021-11-01: 0; 2021-12-01: 312.9714; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0
0 | Оборудование рос | 5272.0082 | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 7.4374; 2017-11-01: 0; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 66.9818; 2019-01-01: 7.8358; 2019-02-01: 200.6871; 2019-03-01: 10.5659; 2019-04-01: 23.3176; 2019-05-01: 87.4337; 2019-06-01: 8.2376; 2019-07-01: 36.6688; 2019-08-01: 39.3194; 2019-09-01: 8.399; 2019-10-01: 38.494; 2019-11-01: 23.685; 2019-12-01: 165.4883; 2020-01-01: 11.1559; 2020-02-01: 8.3786; 2020-03-01: 1.9774; 2020-04-01: 5.9877; 2020-05-01: 111.812; 2020-06-01: 54.9129; 2020-07-01: 166.8496; 2020-08-01: 247.626; 2020-09-01: 405.9533; 2020-10-01: 311.2886; 2020-11-01: 271.7901; 2020-12-01: 210.8969; 2021-01-01: 86.9601; 2021-02-01: 224.6414; 2021-03-01: 228.1138; 2021-04-01: 226.6033; 2021-05-01: 226.1104; 2021-06-01: 227.7033; 2021-07-01: 216.1022; 2021-08-01: 155.1481; 2021-09-01: 186.4564; 2021-10-01: 119.2378; 2021-11-01: 81.6798; 2021-12-01: 252.2008; 2022-01-01: 48.3161; 2022-02-01: 64.9486; 2022-03-01: 91.0153; 2022-04-01: 62.1349; 2022-05-01: 89.9966; 2022-06-01: 37.5071; 2022-07-01: 37.5071; 2022-08-01: 30.3245; 2022-09-01: 30.3245; 2022-10-01: 15.796; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0
0 | Прочие | 29418.8454 | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0; 2017-11-01: 0; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 0; 2019-03-01: 0; 2019-04-01: 475.0068; 2019-05-01: 0; 2019-06-01: 0; 2019-07-01: 207.2543; 2019-08-01: 635.0658; 2019-09-01: 812.4185; 2019-10-01: 695.1135; 2019-11-01: 3700.7214; 2019-12-01: 3250.7421; 2020-01-01: 2341.0337; 2020-02-01: 961.96; 2020-03-01: 170.229; 2020-04-01: 1061.6337; 2020-05-01: 313.0784; 2020-06-01: 249.7173; 2020-07-01: 748.2993; 2020-08-01: 433.9934; 2020-09-01: 796.0227; 2020-10-01: 1120.7767; 2020-11-01: 586.8124; 2020-12-01: 245.0584; 2021-01-01: 3793.802; 2021-02-01: 812.6917; 2021-03-01: 812.6909; 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 1563.7022; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 1292.3136; 2021-08-01: 1011.5288; 2021-09-01: 1141.3288; 2021-10-01: 0; 2021-11-01: 0; 2021-12-01: 185.85; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0
0 | Таможенные платежи | 17594.2368 | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 10.3465; 2017-08-01: 22.7092; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0; 2017-11-01: 22.7092; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 33.1265; 2018-05-01: 1.9465; 2018-06-01: 7.9419; 2018-07-01: 35.2777; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 27.897; 2018-10-01: 131.6846; 2018-11-01: 65.654; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 187.2419; 2019-02-01: 224.6427; 2019-03-01: 253.0415; 2019-04-01: 90.8233; 2019-05-01: 88.5859; 2019-06-01: 21.6016; 2019-07-01: 55.9973; 2019-08-01: 966.0586; 2019-09-01: 252.8184; 2019-10-01: 281.1489; 2019-11-01: 103.9757; 2019-12-01: 558.1097; 2020-01-01: 27.8222; 2020-02-01: 114.5333; 2020-03-01: 995.98; 2020-04-01: 22.8; 2020-05-01: 568.1253; 2020-06-01: 234.2667; 2020-07-01: 285.4021; 2020-08-01: 45.84; 2020-09-01: 636.0648; 2020-10-01: 490.1104; 2020-11-01: 896.323; 2020-12-01: 1197.6655; 2021-01-01: 803.3418; 2021-02-01: 873.0769; 2021-03-01: 1335.0803; 2021-04-01: 854.7809; 2021-05-01: 193.7772; 2021-06-01: 248.6486; 2021-07-01: 432.9882; 2021-08-01: 211.0386; 2021-09-01: 232.4384; 2021-10-01: 228.1559; 2021-11-01: 174.7066; 2021-12-01: 70.336; 2022-01-01: 122.8846; 2022-02-01: 564.8508; 2022-03-01: 1399.5522; 2022-04-01: 803.2486; 2022-05-01: 55.014; 2022-06-01: 32.0452; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0
0 |  | 0 | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0; 2017-11-01: 0; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 0; 2019-03-01: 0; 2019-04-01: 0; 2019-05-01: 0; 2019-06-01: 0; 2019-07-01: 0; 2019-08-01: 0; 2019-09-01: 0; 2019-10-01: 0; 2019-11-01: 0; 2019-12-01: 0; 2020-01-01: 0; 2020-02-01: 0; 2020-03-01: 0; 2020-04-01: 0; 2020-05-01: 0; 2020-06-01: 0; 2020-07-01: 0; 2020-08-01: 0; 2020-09-01: 0; 2020-10-01: 0; 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 0; 2021-01-01: 0; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 0; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0; 2021-10-01: 0; 2021-11-01: 0; 2021-12-01: 0; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0
0 |  | 2744.1875 | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0; 2017-11-01: 0; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 2.0282; 2018-05-01: 0.097645; 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0; 2018-08-01: 0.086415; 2018-09-01: 0.48981; 2018-10-01: 3.1545; 2018-11-01: 1.1409; 2018-12-01: 0.97851; 2019-01-01: 3.346; 2019-02-01: 0.81321; 2019-03-01: 20.9055; 2019-04-01: 2.3068; 2019-05-01: 1762.803; 2019-06-01: 2.9487; 2019-07-01: 4.961; 2019-08-01: 252.1095; 2019-09-01: 3.1637; 2019-10-01: 9.0532; 2019-11-01: 52.6979; 2019-12-01: 117.1054; 2020-01-01: 13.3051; 2020-02-01: 4.6457; 2020-03-01: -23.1528; 2020-04-01: 13.4149; 2020-05-01: 42.9165; 2020-06-01: 35.4668; 2020-07-01: 9.2281; 2020-08-01: 17.2805; 2020-09-01: 24.0261; 2020-10-01: 130.7087; 2020-11-01: 2.5722; 2020-12-01: 76.4928; 2021-01-01: 25.1628; 2021-02-01: 19.9664; 2021-03-01: -2.7508; 2021-04-01: 10.9887; 2021-05-01: 24.6874; 2021-06-01: 10.9887; 2021-07-01: 10.9887; 2021-08-01: 10.9887; 2021-09-01: 10.9887; 2021-10-01: 10.9887; 2021-11-01: 10.9887; 2021-12-01: 9.8198; 2022-01-01: 3.2864; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0
0 |  | 149.4911 | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0; 2017-11-01: 0; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 0; 2019-03-01: 0; 2019-04-01: 0; 2019-05-01: 53.2576; 2019-06-01: 0; 2019-07-01: 0; 2019-08-01: 0.34753; 2019-09-01: 0; 2019-10-01: 0; 2019-11-01: 0; 2019-12-01: 0; 2020-01-01: 0; 2020-02-01: 0; 2020-03-01: 0; 2020-04-01: 0; 2020-05-01: 0; 2020-06-01: 0; 2020-07-01: 0; 2020-08-01: 0; 2020-09-01: 12.7182; 2020-10-01: 12.7182; 2020-11-01: 21.1232; 2020-12-01: 21.1232; 2021-01-01: 21.1232; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 3.54; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 0; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0; 2021-10-01: 0; 2021-11-01: 0; 2021-12-01: 3.54; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0
0 | Менеджмент резерв | 6069.0141 | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0; 2017-11-01: 0; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 0; 2019-03-01: 0; 2019-04-01: 0; 2019-05-01: 0; 2019-06-01: 0; 2019-07-01: 0; 2019-08-01: 0; 2019-09-01: 0; 2019-10-01: 0; 2019-11-01: 0; 2019-12-01: 0; 2020-01-01: 0; 2020-02-01: 0; 2020-03-01: 0; 2020-04-01: 0; 2020-05-01: 0; 2020-06-01: 0; 2020-07-01: 0; 2020-08-01: 0; 2020-09-01: 0; 2020-10-01: 0; 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 0; 2021-01-01: 0; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 0; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0; 2021-10-01: 0; 2021-11-01: 0; 2021-12-01: 0; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 6069.0141
0 | ФОТ МП и РГ | 2709.911 | 2017-04-01: 3.8945; 2017-05-01: 3.6937; 2017-06-01: 4.278; 2017-07-01: 3.4733; 2017-08-01: 3.5779; 2017-09-01: 2.7232; 2017-10-01: 3.7646; 2017-11-01: 3.2476; 2017-12-01: 5.9158; 2018-01-01: 8.8796; 2018-02-01: 9.2027; 2018-03-01: 9.5335; 2018-04-01: 9.6123; 2018-05-01: 9.5371; 2018-06-01: 10.4389; 2018-07-01: 8.2367; 2018-08-01: 10.0855; 2018-09-01: 10.0758; 2018-10-01: 11.3384; 2018-11-01: 12.9265; 2018-12-01: 11.1292; 2019-01-01: 15.4853; 2019-02-01: 20.0314; 2019-03-01: 17.0603; 2019-04-01: 16.4652; 2019-05-01: 18.5172; 2019-06-01: 19.2273; 2019-07-01: 20.9685; 2019-08-01: 11.5792; 2019-09-01: 9.5928; 2019-10-01: 9.3608; 2019-11-01: 11.2463; 2019-12-01: 11.7913; 2020-01-01: 8.8465; 2020-02-01: 11.7119; 2020-03-01: 9.3019; 2020-04-01: 68.9057; 2020-05-01: 68.9057; 2020-06-01: 68.9057; 2020-07-01: 68.9057; 2020-08-01: 68.9057; 2020-09-01: 68.9057; 2020-10-01: 68.9057; 2020-11-01: 68.9057; 2020-12-01: 68.9057; 2021-01-01: 70.7936; 2021-02-01: 70.7936; 2021-03-01: 70.7936; 2021-04-01: 70.7936; 2021-05-01: 70.7936; 2021-06-01: 70.7936; 2021-07-01: 70.7936; 2021-08-01: 70.7936; 2021-09-01: 70.7936; 2021-10-01: 70.7936; 2021-11-01: 70.7936; 2021-12-01: 70.7936; 2022-01-01: 72.7877; 2022-02-01: 72.7877; 2022-03-01: 72.7877; 2022-04-01: 72.7877; 2022-05-01: 72.7877; 2022-06-01: 72.7877; 2022-07-01: 72.7877; 2022-08-01: 72.7877; 2022-09-01: 72.7877; 2022-10-01: 72.7877; 2022-11-01: 72.7877; 2022-12-01: 72.8206
0 | Мотивационный фонд | 1640.976 | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0; 2017-11-01: 0; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 14.9247; 2019-03-01: 0; 2019-04-01: 0; 2019-05-01: 0; 2019-06-01: 0; 2019-07-01: 0; 2019-08-01: 0; 2019-09-01: 0; 2019-10-01: 0; 2019-11-01: 0; 2019-12-01: 0; 2020-01-01: 0; 2020-02-01: 0; 2020-03-01: 0; 2020-04-01: 0; 2020-05-01: 0; 2020-06-01: 0; 2020-07-01: 0; 2020-08-01: 0; 2020-09-01: 0; 2020-10-01: 0; 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 0; 2021-01-01: 0; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 0; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0; 2021-10-01: 0; 2021-11-01: 0; 2021-12-01: 0; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 1626.0513
0 | Итого без НДС, тыс. $ | 146844.9536 | 3.8945 | 3.6937 | 8.5842 | 13.8197 | 69.5116 | 2.7232 | 119.1858 | 121.7268 | 130.4167 | 122.468 | 92.0034 | 53.8455 | 80.6102 | 109.8378 | 133.195 | 499.86 | 349.391 | 221.3286 | 340.2367 | 438.0149 | 523.9708 | 570.528 | 617.1924 | 699.5244 | 705.4746 | 2614.2765 | 261.509 | 767.5496 | 2199.057 | 1409.1325 | 1967.9557 | 4571.9004 | 4554.9781 | 3643.9741 | 1365.6894 | 2032.8346 | 2031.1765 | 1656.424 | 1233.7706 | 2558.4791 | 1135.0006 | 2319.8341 | 2080.3017 | 1139.4637 | 2183.3275 | 3800.184 | 3233.4339 | 2798.2702 | 3991.2426 | 2255.7534 | 5363.3349 | 7636.4687 | 7508.9994 | 7465.8113 | 7036.5623 | 7336.3766 | 6891.0965 | 3768.8658 | 2585.3159 | 3876.5761 | 2930.3866 | 2029.7326 | 1792.6706 | 1723.8818 | 1560.3514 | 1200.7263 | 1186.6426 | 1091.9462 | 10022.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Проектно-изыскательские работы НДС | 0 | 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 0; 2024-10-01: 0; 2024-11-01: 0; 2024-12-01: 0; 2025-01-01: 0; 2025-02-01: 0; 2025-03-01: 0; 2025-04-01: 0; 2025-05-01: 0; 2025-06-01: 0; 2025-07-01: 0; 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0; 2026-08-01: 0; 2026-09-01: 0; 2026-10-01: 0; 2026-11-01: 0; 2026-12-01: 0; 2027-01-01: 0; 2027-02-01: 0; 2027-03-01: 0; 2027-04-01: 0; 2027-05-01: 0; 2027-06-01: 0; 2027-07-01: 0; 2027-08-01: 0; 2027-09-01: 0; 2027-10-01: 0; 2027-11-01: 0; 2027-12-01: 0; 2028-01-01: 0; 2028-02-01: 0; 2028-03-01: 0
0 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) НДС | 0 | 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 0; 2024-10-01: 0; 2024-11-01: 0; 2024-12-01: 0; 2025-01-01: 0; 2025-02-01: 0; 2025-03-01: 0; 2025-04-01: 0; 2025-05-01: 0; 2025-06-01: 0; 2025-07-01: 0; 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0; 2026-08-01: 0; 2026-09-01: 0; 2026-10-01: 0; 2026-11-01: 0; 2026-12-01: 0; 2027-01-01: 0; 2027-02-01: 0; 2027-03-01: 0; 2027-04-01: 0; 2027-05-01: 0; 2027-06-01: 0; 2027-07-01: 0; 2027-08-01: 0; 2027-09-01: 0; 2027-10-01: 0; 2027-11-01: 0; 2027-12-01: 0; 2028-01-01: 0; 2028-02-01: 0; 2028-03-01: 0
0 | Строительно-монтажные работы рос НДС | 0 | 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 0; 2024-10-01: 0; 2024-11-01: 0; 2024-12-01: 0; 2025-01-01: 0; 2025-02-01: 0; 2025-03-01: 0; 2025-04-01: 0; 2025-05-01: 0; 2025-06-01: 0; 2025-07-01: 0; 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0; 2026-08-01: 0; 2026-09-01: 0; 2026-10-01: 0; 2026-11-01: 0; 2026-12-01: 0; 2027-01-01: 0; 2027-02-01: 0; 2027-03-01: 0; 2027-04-01: 0; 2027-05-01: 0; 2027-06-01: 0; 2027-07-01: 0; 2027-08-01: 0; 2027-09-01: 0; 2027-10-01: 0; 2027-11-01: 0; 2027-12-01: 0; 2028-01-01: 0; 2028-02-01: 0; 2028-03-01: 0
0 | ТМЦ НДС | 0 | 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 0; 2024-10-01: 0; 2024-11-01: 0; 2024-12-01: 0; 2025-01-01: 0; 2025-02-01: 0; 2025-03-01: 0; 2025-04-01: 0; 2025-05-01: 0; 2025-06-01: 0; 2025-07-01: 0; 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0; 2026-08-01: 0; 2026-09-01: 0; 2026-10-01: 0; 2026-11-01: 0; 2026-12-01: 0; 2027-01-01: 0; 2027-02-01: 0; 2027-03-01: 0; 2027-04-01: 0; 2027-05-01: 0; 2027-06-01: 0; 2027-07-01: 0; 2027-08-01: 0; 2027-09-01: 0; 2027-10-01: 0; 2027-11-01: 0; 2027-12-01: 0; 2028-01-01: 0; 2028-02-01: 0; 2028-03-01: 0
0 | Оборудование (привязка к валюте) НДС | 0 | 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 0; 2024-10-01: 0; 2024-11-01: 0; 2024-12-01: 0; 2025-01-01: 0; 2025-02-01: 0; 2025-03-01: 0; 2025-04-01: 0; 2025-05-01: 0; 2025-06-01: 0; 2025-07-01: 0; 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0; 2026-08-01: 0; 2026-09-01: 0; 2026-10-01: 0; 2026-11-01: 0; 2026-12-01: 0; 2027-01-01: 0; 2027-02-01: 0; 2027-03-01: 0; 2027-04-01: 0; 2027-05-01: 0; 2027-06-01: 0; 2027-07-01: 0; 2027-08-01: 0; 2027-09-01: 0; 2027-10-01: 0; 2027-11-01: 0; 2027-12-01: 0; 2028-01-01: 0; 2028-02-01: 0; 2028-03-01: 0
0 | Оборудование рос НДС | 0 | 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 0; 2024-10-01: 0; 2024-11-01: 0; 2024-12-01: 0; 2025-01-01: 0; 2025-02-01: 0; 2025-03-01: 0; 2025-04-01: 0; 2025-05-01: 0; 2025-06-01: 0; 2025-07-01: 0; 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0; 2026-08-01: 0; 2026-09-01: 0; 2026-10-01: 0; 2026-11-01: 0; 2026-12-01: 0; 2027-01-01: 0; 2027-02-01: 0; 2027-03-01: 0; 2027-04-01: 0; 2027-05-01: 0; 2027-06-01: 0; 2027-07-01: 0; 2027-08-01: 0; 2027-09-01: 0; 2027-10-01: 0; 2027-11-01: 0; 2027-12-01: 0; 2028-01-01: 0; 2028-02-01: 0; 2028-03-01: 0
0 | Прочие НДС | 0 | 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 0; 2024-10-01: 0; 2024-11-01: 0; 2024-12-01: 0; 2025-01-01: 0; 2025-02-01: 0; 2025-03-01: 0; 2025-04-01: 0; 2025-05-01: 0; 2025-06-01: 0; 2025-07-01: 0; 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0; 2026-08-01: 0; 2026-09-01: 0; 2026-10-01: 0; 2026-11-01: 0; 2026-12-01: 0; 2027-01-01: 0; 2027-02-01: 0; 2027-03-01: 0; 2027-04-01: 0; 2027-05-01: 0; 2027-06-01: 0; 2027-07-01: 0; 2027-08-01: 0; 2027-09-01: 0; 2027-10-01: 0; 2027-11-01: 0; 2027-12-01: 0; 2028-01-01: 0; 2028-02-01: 0; 2028-03-01: 0
| Таможенные платежи НДС | 0 | bar: 2017-04-01 to 2023-04-01
| НДС | 0 | bar: 2017-04-01 to 2023-04-01
0 | НДС | 0 | 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 0; 2024-10-01: 0; 2024-11-01: 0; 2024-12-01: 0; 2025-01-01: 0; 2025-02-01: 0; 2025-03-01: 0; 2025-04-01: 0; 2025-05-01: 0; 2025-06-01: 0; 2025-07-01: 0; 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0; 2026-08-01: 0; 2026-09-01: 0; 2026-10-01: 0; 2026-11-01: 0; 2026-12-01: 0; 2027-01-01: 0; 2027-02-01: 0; 2027-03-01: 0; 2027-04-01: 0; 2027-05-01: 0; 2027-06-01: 0; 2027-07-01: 0; 2027-08-01: 0; 2027-09-01: 0; 2027-10-01: 0; 2027-11-01: 0; 2027-12-01: 0; 2028-01-01: 0; 2028-02-01: 0; 2028-03-01: 0
0 | НДС | 0 | 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 0; 2024-10-01: 0; 2024-11-01: 0; 2024-12-01: 0; 2025-01-01: 0; 2025-02-01: 0; 2025-03-01: 0; 2025-04-01: 0; 2025-05-01: 0; 2025-06-01: 0; 2025-07-01: 0; 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0; 2026-08-01: 0; 2026-09-01: 0; 2026-10-01: 0; 2026-11-01: 0; 2026-12-01: 0; 2027-01-01: 0; 2027-02-01: 0; 2027-03-01: 0; 2027-04-01: 0; 2027-05-01: 0; 2027-06-01: 0; 2027-07-01: 0; 2027-08-01: 0; 2027-09-01: 0; 2027-10-01: 0; 2027-11-01: 0; 2027-12-01: 0; 2028-01-01: 0; 2028-02-01: 0; 2028-03-01: 0
0 | Менеджмент резерв НДС | 0 | 2023-05-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 0; 2024-10-01: 0; 2024-11-01: 0; 2024-12-01: 0; 2025-01-01: 0; 2025-02-01: 0; 2025-03-01: 0; 2025-04-01: 0; 2025-05-01: 0; 2025-06-01: 0; 2025-07-01: 0; 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0; 2026-08-01: 0; 2026-09-01: 0; 2026-10-01: 0; 2026-11-01: 0; 2026-12-01: 0; 2027-01-01: 0; 2027-02-01: 0; 2027-03-01: 0; 2027-04-01: 0; 2027-05-01: 0; 2027-06-01: 0; 2027-07-01: 0; 2027-08-01: 0; 2027-09-01: 0; 2027-10-01: 0; 2027-11-01: 0; 2027-12-01: 0; 2028-01-01: 0; 2028-02-01: 0; 2028-03-01: 0
0 | НДС, тыс. $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Итого с НДС, тыс. $ | 0 | 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 0; 2024-10-01: 0; 2024-11-01: 0; 2024-12-01: 0; 2025-01-01: 0; 2025-02-01: 0; 2025-03-01: 0; 2025-04-01: 0; 2025-05-01: 0; 2025-06-01: 0; 2025-07-01: 0; 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0; 2026-08-01: 0; 2026-09-01: 0; 2026-10-01: 0; 2026-11-01: 0; 2026-12-01: 0; 2027-01-01: 0; 2027-02-01: 0; 2027-03-01: 0; 2027-04-01: 0; 2027-05-01: 0; 2027-06-01: 0; 2027-07-01: 0; 2027-08-01: 0; 2027-09-01: 0; 2027-10-01: 0; 2027-11-01: 0; 2027-12-01: 0; 2028-01-01: 0; 2028-02-01: 0; 2028-03-01: 0
0 |  | 146844.9536
#REF! | ФАКТ | 0 | 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0; 2023-04-01: 0; 2023-05-01: 0
#REF! | Наименование статьи | ИТОГО , тыс. $. | time axis 2017-04-01 to 2028-03-01
1 | Проектно-изыскательские работы имп | 0 | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0; 2017-11-01: 0; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 0; 2019-03-01: 0; 2019-04-01: 0; 2019-05-01: 0; 2019-06-01: 0; 2019-07-01: 0; 2019-08-01: 0; 2019-09-01: 0; 2019-10-01: 0; 2019-11-01: 0; 2019-12-01: 0; 2020-01-01: 0; 2020-02-01: 0; 2020-03-01: 0; 2020-04-01: 0; 2020-05-01: 0; 2020-06-01: 0; 2020-07-01: 0; 2020-08-01: 0; 2020-09-01: 0; 2020-10-01: 0; 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 0; 2021-01-01: 0; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 0; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0; 2021-10-01: 0; 2021-11-01: 0; 2021-12-01: 0; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0
#REF! | Проектно-изыскательские работы рос | 2725.3753 | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 4.3062; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 43.2245; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 5.5676; 2017-11-01: 22.2807; 2017-12-01: 36.2875; 2018-01-01: 21.6872; 2018-02-01: 27.4679; 2018-03-01: 20.4471; 2018-04-01: 1.8662; 2018-05-01: 29.6516; 2018-06-01: 5.2433; 2018-07-01: 154.613; 2018-08-01: 17.3921; 2018-09-01: 43.6539; 2018-10-01: 62.4212; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 42.7166; 2019-01-01: 224.9873; 2019-02-01: 4.3442; 2019-03-01: 25.9452; 2019-04-01: 19.8804; 2019-05-01: 0; 2019-06-01: 3.8615; 2019-07-01: 19.4361; 2019-08-01: 29.0229; 2019-09-01: 156.1894; 2019-10-01: 1.2357; 2019-11-01: 60.3; 2019-12-01: 95.2553; 2020-01-01: 55.4013; 2020-02-01: 18.0267; 2020-03-01: 18.7051; 2020-04-01: 21.9929; 2020-05-01: 46.5708; 2020-06-01: 24.8994; 2020-07-01: 68.406; 2020-08-01: 50.2452; 2020-09-01: 87.7535; 2020-10-01: 76.6424; 2020-11-01: 184.4493; 2020-12-01: 229.218; 2021-01-01: 205.1634; 2021-02-01: 103.3807; 2021-03-01: 73.8831; 2021-04-01: 56.2705; 2021-05-01: 56.2705; 2021-06-01: 56.2705; 2021-07-01: 56.2705; 2021-08-01: 56.2705; 2021-09-01: 0; 2021-10-01: 0; 2021-11-01: 0; 2021-12-01: 0; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0
#REF! | Строительно-монтажные работы имп | 377.6 | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0; 2017-11-01: 0; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 0; 2019-03-01: 0; 2019-04-01: 0; 2019-05-01: 0; 2019-06-01: 0; 2019-07-01: 0; 2019-08-01: 0; 2019-09-01: 0; 2019-10-01: 0; 2019-11-01: 0; 2019-12-01: 0; 2020-01-01: 0; 2020-02-01: 0; 2020-03-01: 0; 2020-04-01: 0; 2020-05-01: 0; 2020-06-01: 0; 2020-07-01: 0; 2020-08-01: 0; 2020-09-01: 0; 2020-10-01: 0; 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 0; 2021-01-01: 0; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 377.6; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 0; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0; 2021-10-01: 0; 2021-11-01: 0; 2021-12-01: 0; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0
#REF! | Строительно-монтажные работы рос | 50562.6123 | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 102.4162; 2017-11-01: 73.4894; 2017-12-01: 88.2134; 2018-01-01: 91.8521; 2018-02-01: 55.2958; 2018-03-01: 23.8432; 2018-04-01: 33.9447; 2018-05-01: 68.5609; 2018-06-01: 109.5175; 2018-07-01: 301.5321; 2018-08-01: 321.6869; 2018-09-01: 139.1234; 2018-10-01: 131.5016; 2018-11-01: 358.1178; 2018-12-01: 401.9546; 2019-01-01: 131.6318; 2019-02-01: 151.7492; 2019-03-01: 372.006; 2019-04-01: 77.6744; 2019-05-01: 603.6791; 2019-06-01: 205.6324; 2019-07-01: 422.2635; 2019-08-01: 265.5542; 2019-09-01: 166.5508; 2019-10-01: 933.5496; 2019-11-01: 619.274; 2019-12-01: 356.486; 2020-01-01: 1046.7276; 2020-02-01: 193.6289; 2020-03-01: 781.7323; 2020-04-01: 612.1718; 2020-05-01: 890.688; 2020-06-01: 781.267; 2020-07-01: 1237.2938; 2020-08-01: 1869.3849; 2020-09-01: 1507.0328; 2020-10-01: 1553.3339; 2020-11-01: 1871.3967; 2020-12-01: 1400.897; 2021-01-01: 1467.487; 2021-02-01: 1857.2434; 2021-03-01: 1977.8227; 2021-04-01: 2021.6412; 2021-05-01: 2616.5989; 2021-06-01: 2390.3181; 2021-07-01: 2030.2395; 2021-08-01: 1694.803; 2021-09-01: 1406.6457; 2021-10-01: 1692.9453; 2021-11-01: 1169.7372; 2021-12-01: 1516.719; 2022-01-01: 393.1556; 2022-02-01: 637.9501; 2022-03-01: 805.2391; 2022-04-01: 1019.4394; 2022-05-01: 814.5015; 2022-06-01: 873.3998; 2022-07-01: 865.8417; 2022-08-01: 704.3291; 2022-09-01: 606.2152; 2022-10-01: 606.2152; 2022-11-01: 524.3241; 2022-12-01: 517.1453; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0
#REF! | ТМЦ имп | 1990.2115 | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0; 2017-11-01: 0; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 0; 2019-03-01: 0; 2019-04-01: 0; 2019-05-01: 0; 2019-06-01: 0; 2019-07-01: 0; 2019-08-01: 0; 2019-09-01: 0; 2019-10-01: 0; 2019-11-01: 0; 2019-12-01: 0; 2020-01-01: 0; 2020-02-01: 0; 2020-03-01: 0; 2020-04-01: 0; 2020-05-01: 0; 2020-06-01: 0; 2020-07-01: 139.9391; 2020-08-01: 139.9391; 2020-09-01: 267.1211; 2020-10-01: 127.182; 2020-11-01: 211.232; 2020-12-01: 211.232; 2021-01-01: 211.232; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 312.9714; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 56.3915; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0; 2021-10-01: 0; 2021-11-01: 0; 2021-12-01: 312.9714; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0
#REF! | ТМЦ рос | 5272.0082 | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 7.4374; 2017-11-01: 0; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 66.9818; 2019-01-01: 7.8358; 2019-02-01: 200.6871; 2019-03-01: 10.5659; 2019-04-01: 23.3176; 2019-05-01: 87.4337; 2019-06-01: 8.2376; 2019-07-01: 36.6688; 2019-08-01: 39.3194; 2019-09-01: 8.399; 2019-10-01: 38.494; 2019-11-01: 23.685; 2019-12-01: 165.4883; 2020-01-01: 11.1559; 2020-02-01: 8.3786; 2020-03-01: 1.9774; 2020-04-01: 5.9877; 2020-05-01: 111.812; 2020-06-01: 54.9129; 2020-07-01: 166.8496; 2020-08-01: 247.626; 2020-09-01: 405.9533; 2020-10-01: 311.2886; 2020-11-01: 271.7901; 2020-12-01: 210.8969; 2021-01-01: 86.9601; 2021-02-01: 224.6414; 2021-03-01: 228.1138; 2021-04-01: 226.6033; 2021-05-01: 226.1104; 2021-06-01: 227.7033; 2021-07-01: 216.1022; 2021-08-01: 155.1481; 2021-09-01: 186.4564; 2021-10-01: 119.2378; 2021-11-01: 81.6798; 2021-12-01: 252.2008; 2022-01-01: 48.3161; 2022-02-01: 64.9486; 2022-03-01: 91.0153; 2022-04-01: 62.1349; 2022-05-01: 89.9966; 2022-06-01: 37.5071; 2022-07-01: 37.5071; 2022-08-01: 30.3245; 2022-09-01: 30.3245; 2022-10-01: 15.796; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0
| Оборудование имп | 29418.8454 | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0; 2017-11-01: 0; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 0; 2019-03-01: 0; 2019-04-01: 475.0068; 2019-05-01: 0; 2019-06-01: 0; 2019-07-01: 207.2543; 2019-08-01: 635.0658; 2019-09-01: 812.4185; 2019-10-01: 695.1135; 2019-11-01: 3700.7214; 2019-12-01: 3250.7421; 2020-01-01: 2341.0337; 2020-02-01: 961.96; 2020-03-01: 170.229; 2020-04-01: 1061.6337; 2020-05-01: 313.0784; 2020-06-01: 249.7173; 2020-07-01: 748.2993; 2020-08-01: 433.9934; 2020-09-01: 796.0227; 2020-10-01: 1120.7767; 2020-11-01: 586.8124; 2020-12-01: 245.0584; 2021-01-01: 3793.802; 2021-02-01: 812.6917; 2021-03-01: 812.6909; 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 1563.7022; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 1292.3136; 2021-08-01: 1011.5288; 2021-09-01: 1141.3288; 2021-10-01: 0; 2021-11-01: 0; 2021-12-01: 185.85; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0
| Оборудование рос | 17594.2368 | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 10.3465; 2017-08-01: 22.7092; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0; 2017-11-01: 22.7092; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 33.1265; 2018-05-01: 1.9465; 2018-06-01: 7.9419; 2018-07-01: 35.2777; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 27.897; 2018-10-01: 131.6846; 2018-11-01: 65.654; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 187.2419; 2019-02-01: 224.6427; 2019-03-01: 253.0415; 2019-04-01: 90.8233; 2019-05-01: 88.5859; 2019-06-01: 21.6016; 2019-07-01: 55.9973; 2019-08-01: 966.0586; 2019-09-01: 252.8184; 2019-10-01: 281.1489; 2019-11-01: 103.9757; 2019-12-01: 558.1097; 2020-01-01: 27.8222; 2020-02-01: 114.5333; 2020-03-01: 995.98; 2020-04-01: 22.8; 2020-05-01: 568.1253; 2020-06-01: 234.2667; 2020-07-01: 285.4021; 2020-08-01: 45.84; 2020-09-01: 636.0648; 2020-10-01: 490.1104; 2020-11-01: 896.323; 2020-12-01: 1197.6655; 2021-01-01: 803.3418; 2021-02-01: 873.0769; 2021-03-01: 1335.0803; 2021-04-01: 854.7809; 2021-05-01: 193.7772; 2021-06-01: 248.6486; 2021-07-01: 432.9882; 2021-08-01: 211.0386; 2021-09-01: 232.4384; 2021-10-01: 228.1559; 2021-11-01: 174.7066; 2021-12-01: 70.336; 2022-01-01: 122.8846; 2022-02-01: 564.8508; 2022-03-01: 1399.5522; 2022-04-01: 803.2486; 2022-05-01: 55.014; 2022-06-01: 32.0452; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0
#REF! | Прочие имп | 0 | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0; 2017-11-01: 0; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 0; 2019-03-01: 0; 2019-04-01: 0; 2019-05-01: 0; 2019-06-01: 0; 2019-07-01: 0; 2019-08-01: 0; 2019-09-01: 0; 2019-10-01: 0; 2019-11-01: 0; 2019-12-01: 0; 2020-01-01: 0; 2020-02-01: 0; 2020-03-01: 0; 2020-04-01: 0; 2020-05-01: 0; 2020-06-01: 0; 2020-07-01: 0; 2020-08-01: 0; 2020-09-01: 0; 2020-10-01: 0; 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 0; 2021-01-01: 0; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 0; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0; 2021-10-01: 0; 2021-11-01: 0; 2021-12-01: 0; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0
#REF! | Прочие рос | 2744.1875 | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0; 2017-11-01: 0; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 2.0282; 2018-05-01: 0.097645; 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0; 2018-08-01: 0.086415; 2018-09-01: 0.48981; 2018-10-01: 3.1545; 2018-11-01: 1.1409; 2018-12-01: 0.97851; 2019-01-01: 3.346; 2019-02-01: 0.81321; 2019-03-01: 20.9055; 2019-04-01: 2.3068; 2019-05-01: 1762.803; 2019-06-01: 2.9487; 2019-07-01: 4.961; 2019-08-01: 252.1095; 2019-09-01: 3.1637; 2019-10-01: 9.0532; 2019-11-01: 52.6979; 2019-12-01: 117.1054; 2020-01-01: 13.3051; 2020-02-01: 4.6457; 2020-03-01: -23.1528; 2020-04-01: 13.4149; 2020-05-01: 42.9165; 2020-06-01: 35.4668; 2020-07-01: 9.2281; 2020-08-01: 17.2805; 2020-09-01: 24.0261; 2020-10-01: 130.7087; 2020-11-01: 2.5722; 2020-12-01: 76.4928; 2021-01-01: 25.1628; 2021-02-01: 19.9664; 2021-03-01: -2.7508; 2021-04-01: 10.9887; 2021-05-01: 24.6874; 2021-06-01: 10.9887; 2021-07-01: 10.9887; 2021-08-01: 10.9887; 2021-09-01: 10.9887; 2021-10-01: 10.9887; 2021-11-01: 10.9887; 2021-12-01: 9.8198; 2022-01-01: 3.2864; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0
#REF! | Таможенные платежи | 149.4911 | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0; 2017-11-01: 0; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 0; 2019-03-01: 0; 2019-04-01: 0; 2019-05-01: 53.2576; 2019-06-01: 0; 2019-07-01: 0; 2019-08-01: 0.34753; 2019-09-01: 0; 2019-10-01: 0; 2019-11-01: 0; 2019-12-01: 0; 2020-01-01: 0; 2020-02-01: 0; 2020-03-01: 0; 2020-04-01: 0; 2020-05-01: 0; 2020-06-01: 0; 2020-07-01: 0; 2020-08-01: 0; 2020-09-01: 12.7182; 2020-10-01: 12.7182; 2020-11-01: 21.1232; 2020-12-01: 21.1232; 2021-01-01: 21.1232; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 3.54; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 0; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0; 2021-10-01: 0; 2021-11-01: 0; 2021-12-01: 3.54; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0
#REF! | Менеджмент резерв | 6069.0141 | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0; 2017-11-01: 0; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 0; 2019-03-01: 0; 2019-04-01: 0; 2019-05-01: 0; 2019-06-01: 0; 2019-07-01: 0; 2019-08-01: 0; 2019-09-01: 0; 2019-10-01: 0; 2019-11-01: 0; 2019-12-01: 0; 2020-01-01: 0; 2020-02-01: 0; 2020-03-01: 0; 2020-04-01: 0; 2020-05-01: 0; 2020-06-01: 0; 2020-07-01: 0; 2020-08-01: 0; 2020-09-01: 0; 2020-10-01: 0; 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 0; 2021-01-01: 0; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 0; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0; 2021-10-01: 0; 2021-11-01: 0; 2021-12-01: 0; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 6069.0141; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0
#REF! | ФОТ МП и РГ | 2709.911 | 2017-04-01: 3.8945; 2017-05-01: 3.6937; 2017-06-01: 4.278; 2017-07-01: 3.4733; 2017-08-01: 3.5779; 2017-09-01: 2.7232; 2017-10-01: 3.7646; 2017-11-01: 3.2476; 2017-12-01: 5.9158; 2018-01-01: 8.8796; 2018-02-01: 9.2027; 2018-03-01: 9.5335; 2018-04-01: 9.6123; 2018-05-01: 9.5371; 2018-06-01: 10.4389; 2018-07-01: 8.2367; 2018-08-01: 10.0855; 2018-09-01: 10.0758; 2018-10-01: 11.3384; 2018-11-01: 12.9265; 2018-12-01: 11.1292; 2019-01-01: 15.4853; 2019-02-01: 20.0314; 2019-03-01: 17.0603; 2019-04-01: 16.4652; 2019-05-01: 18.5172; 2019-06-01: 19.2273; 2019-07-01: 20.9685; 2019-08-01: 11.5792; 2019-09-01: 9.5928; 2019-10-01: 9.3608; 2019-11-01: 11.2463; 2019-12-01: 11.7913; 2020-01-01: 8.8465; 2020-02-01: 11.7119; 2020-03-01: 9.3019; 2020-04-01: 68.9057; 2020-05-01: 68.9057; 2020-06-01: 68.9057; 2020-07-01: 68.9057; 2020-08-01: 68.9057; 2020-09-01: 68.9057; 2020-10-01: 68.9057; 2020-11-01: 68.9057; 2020-12-01: 68.9057; 2021-01-01: 70.7936; 2021-02-01: 70.7936; 2021-03-01: 70.7936; 2021-04-01: 70.7936; 2021-05-01: 70.7936; 2021-06-01: 70.7936; 2021-07-01: 70.7936; 2021-08-01: 70.7936; 2021-09-01: 70.7936; 2021-10-01: 70.7936; 2021-11-01: 70.7936; 2021-12-01: 70.7936; 2022-01-01: 72.7877; 2022-02-01: 72.7877; 2022-03-01: 72.7877; 2022-04-01: 72.7877; 2022-05-01: 72.7877; 2022-06-01: 72.7877; 2022-07-01: 72.7877; 2022-08-01: 72.7877; 2022-09-01: 72.7877; 2022-10-01: 72.7877; 2022-11-01: 72.7877; 2022-12-01: 72.8206; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0
#REF! | Мотивационный фонд | 1640.976 | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0; 2017-11-01: 0; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 14.9247; 2019-03-01: 0; 2019-04-01: 0; 2019-05-01: 0; 2019-06-01: 0; 2019-07-01: 0; 2019-08-01: 0; 2019-09-01: 0; 2019-10-01: 0; 2019-11-01: 0; 2019-12-01: 0; 2020-01-01: 0; 2020-02-01: 0; 2020-03-01: 0; 2020-04-01: 0; 2020-05-01: 0; 2020-06-01: 0; 2020-07-01: 0; 2020-08-01: 0; 2020-09-01: 0; 2020-10-01: 0; 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 0; 2021-01-01: 0; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 0; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0; 2021-10-01: 0; 2021-11-01: 0; 2021-12-01: 0; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 1626.0513; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0
#REF! | Итого без НДС, тыс. $ | 147527.1489 | 3.8945 | 3.6937 | 8.5842 | 13.8197 | 69.5116 | 2.7232 | 119.1858 | 121.7268 | 130.4167 | 122.468 | 92.0034 | 53.8455 | 80.6102 | 109.8378 | 133.195 | 499.86 | 349.391 | 221.3286 | 340.2367 | 438.0149 | 523.9708 | 570.528 | 617.1924 | 699.5244 | 705.4746 | 2614.2765 | 261.509 | 767.5496 | 2199.057 | 1409.1325 | 1967.9557 | 4571.9004 | 4554.9781 | 3643.9741 | 1365.6894 | 2032.8346 | 2031.1765 | 1656.424 | 1233.7706 | 2558.4791 | 1135.0006 | 2313.5657 | 2080.3017 | 1139.4637 | 2183.3275 | 3796.996 | 3230.7213 | 2795.9227 | 3987.8943 | 1505.13 | 2557.7566 | 2271.4433 | 2545.4151 | 1510.2409 | 4894.4074 | 3581.8248 | 4346.3127 | 5434.6468 | 5047.7276 | 6398.3027 | 5103.319 | 4852.4005 | 4440.3307 | 4323.5423 | 3878.6245 | 3501.8535 | 3487.5268 | 2909.2783 | 10780.7646 | 353.8865 | 353.8865 | 1885.5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | Проектно-изыскательские работы имп НДС | 0 | 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 0; 2024-10-01: 0; 2024-11-01: 0; 2024-12-01: 0; 2025-01-01: 0; 2025-02-01: 0; 2025-03-01: 0; 2025-04-01: 0; 2025-05-01: 0; 2025-06-01: 0; 2025-07-01: 0; 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0; 2026-08-01: 0; 2026-09-01: 0; 2026-10-01: 0; 2026-11-01: 0; 2026-12-01: 0; 2027-01-01: 0; 2027-02-01: 0; 2027-03-01: 0; 2027-04-01: 0; 2027-05-01: 0; 2027-06-01: 0; 2027-07-01: 0; 2027-08-01: 0; 2027-09-01: 0; 2027-10-01: 0; 2027-11-01: 0; 2027-12-01: 0; 2028-01-01: 0; 2028-02-01: 0; 2028-03-01: 0
#REF! | Проектно-изыскательские работы рос НДС | 0 | 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 0; 2024-10-01: 0; 2024-11-01: 0; 2024-12-01: 0; 2025-01-01: 0; 2025-02-01: 0; 2025-03-01: 0; 2025-04-01: 0; 2025-05-01: 0; 2025-06-01: 0; 2025-07-01: 0; 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0; 2026-08-01: 0; 2026-09-01: 0; 2026-10-01: 0; 2026-11-01: 0; 2026-12-01: 0; 2027-01-01: 0; 2027-02-01: 0; 2027-03-01: 0; 2027-04-01: 0; 2027-05-01: 0; 2027-06-01: 0; 2027-07-01: 0; 2027-08-01: 0; 2027-09-01: 0; 2027-10-01: 0; 2027-11-01: 0; 2027-12-01: 0; 2028-01-01: 0; 2028-02-01: 0; 2028-03-01: 0
#REF! | Строительно-монтажные работы имп НДС | 0 | 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 0; 2024-10-01: 0; 2024-11-01: 0; 2024-12-01: 0; 2025-01-01: 0; 2025-02-01: 0; 2025-03-01: 0; 2025-04-01: 0; 2025-05-01: 0; 2025-06-01: 0; 2025-07-01: 0; 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0; 2026-08-01: 0; 2026-09-01: 0; 2026-10-01: 0; 2026-11-01: 0; 2026-12-01: 0; 2027-01-01: 0; 2027-02-01: 0; 2027-03-01: 0; 2027-04-01: 0; 2027-05-01: 0; 2027-06-01: 0; 2027-07-01: 0; 2027-08-01: 0; 2027-09-01: 0; 2027-10-01: 0; 2027-11-01: 0; 2027-12-01: 0; 2028-01-01: 0; 2028-02-01: 0; 2028-03-01: 0
#REF! | Строительно-монтажные работы рос НДС | 0 | 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 0; 2024-10-01: 0; 2024-11-01: 0; 2024-12-01: 0; 2025-01-01: 0; 2025-02-01: 0; 2025-03-01: 0; 2025-04-01: 0; 2025-05-01: 0; 2025-06-01: 0; 2025-07-01: 0; 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0; 2026-08-01: 0; 2026-09-01: 0; 2026-10-01: 0; 2026-11-01: 0; 2026-12-01: 0; 2027-01-01: 0; 2027-02-01: 0; 2027-03-01: 0; 2027-04-01: 0; 2027-05-01: 0; 2027-06-01: 0; 2027-07-01: 0; 2027-08-01: 0; 2027-09-01: 0; 2027-10-01: 0; 2027-11-01: 0; 2027-12-01: 0; 2028-01-01: 0; 2028-02-01: 0; 2028-03-01: 0
#REF! | ТМЦ имп НДС | 0 | 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 0; 2024-10-01: 0; 2024-11-01: 0; 2024-12-01: 0; 2025-01-01: 0; 2025-02-01: 0; 2025-03-01: 0; 2025-04-01: 0; 2025-05-01: 0; 2025-06-01: 0; 2025-07-01: 0; 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0; 2026-08-01: 0; 2026-09-01: 0; 2026-10-01: 0; 2026-11-01: 0; 2026-12-01: 0; 2027-01-01: 0; 2027-02-01: 0; 2027-03-01: 0; 2027-04-01: 0; 2027-05-01: 0; 2027-06-01: 0; 2027-07-01: 0; 2027-08-01: 0; 2027-09-01: 0; 2027-10-01: 0; 2027-11-01: 0; 2027-12-01: 0; 2028-01-01: 0; 2028-02-01: 0; 2028-03-01: 0
#REF! | ТМЦ рос НДС | 0 | 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 0; 2024-10-01: 0; 2024-11-01: 0; 2024-12-01: 0; 2025-01-01: 0; 2025-02-01: 0; 2025-03-01: 0; 2025-04-01: 0; 2025-05-01: 0; 2025-06-01: 0; 2025-07-01: 0; 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0; 2026-08-01: 0; 2026-09-01: 0; 2026-10-01: 0; 2026-11-01: 0; 2026-12-01: 0; 2027-01-01: 0; 2027-02-01: 0; 2027-03-01: 0; 2027-04-01: 0; 2027-05-01: 0; 2027-06-01: 0; 2027-07-01: 0; 2027-08-01: 0; 2027-09-01: 0; 2027-10-01: 0; 2027-11-01: 0; 2027-12-01: 0; 2028-01-01: 0; 2028-02-01: 0; 2028-03-01: 0
| Оборудование имп НДС | 0 | 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0
| Оборудование рос НДС | 0 | 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0
#REF! | Прочие имп НДС | 0 | 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 0; 2024-10-01: 0; 2024-11-01: 0; 2024-12-01: 0; 2025-01-01: 0; 2025-02-01: 0; 2025-03-01: 0; 2025-04-01: 0; 2025-05-01: 0; 2025-06-01: 0; 2025-07-01: 0; 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0; 2026-08-01: 0; 2026-09-01: 0; 2026-10-01: 0; 2026-11-01: 0; 2026-12-01: 0; 2027-01-01: 0; 2027-02-01: 0; 2027-03-01: 0; 2027-04-01: 0; 2027-05-01: 0; 2027-06-01: 0; 2027-07-01: 0; 2027-08-01: 0; 2027-09-01: 0; 2027-10-01: 0; 2027-11-01: 0; 2027-12-01: 0; 2028-01-01: 0; 2028-02-01: 0; 2028-03-01: 0
#REF! | Прочие рос НДС | 0 | 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 0; 2024-10-01: 0; 2024-11-01: 0; 2024-12-01: 0; 2025-01-01: 0; 2025-02-01: 0; 2025-03-01: 0; 2025-04-01: 0; 2025-05-01: 0; 2025-06-01: 0; 2025-07-01: 0; 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0; 2026-08-01: 0; 2026-09-01: 0; 2026-10-01: 0; 2026-11-01: 0; 2026-12-01: 0; 2027-01-01: 0; 2027-02-01: 0; 2027-03-01: 0; 2027-04-01: 0; 2027-05-01: 0; 2027-06-01: 0; 2027-07-01: 0; 2027-08-01: 0; 2027-09-01: 0; 2027-10-01: 0; 2027-11-01: 0; 2027-12-01: 0; 2028-01-01: 0; 2028-02-01: 0; 2028-03-01: 0
#REF! | Таможенные платежи НДС | 0 | 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 0; 2024-10-01: 0; 2024-11-01: 0; 2024-12-01: 0; 2025-01-01: 0; 2025-02-01: 0; 2025-03-01: 0; 2025-04-01: 0; 2025-05-01: 0; 2025-06-01: 0; 2025-07-01: 0; 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0; 2026-08-01: 0; 2026-09-01: 0; 2026-10-01: 0; 2026-11-01: 0; 2026-12-01: 0; 2027-01-01: 0; 2027-02-01: 0; 2027-03-01: 0; 2027-04-01: 0; 2027-05-01: 0; 2027-06-01: 0; 2027-07-01: 0; 2027-08-01: 0; 2027-09-01: 0; 2027-10-01: 0; 2027-11-01: 0; 2027-12-01: 0; 2028-01-01: 0; 2028-02-01: 0; 2028-03-01: 0
#REF! | Менеджмент резерв НДС | 0 | 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0; 2023-11-01: 0; 2023-12-01: 0; 2024-01-01: 0; 2024-02-01: 0; 2024-03-01: 0; 2024-04-01: 0; 2024-05-01: 0; 2024-06-01: 0; 2024-07-01: 0; 2024-08-01: 0; 2024-09-01: 0; 2024-10-01: 0; 2024-11-01: 0; 2024-12-01: 0; 2025-01-01: 0; 2025-02-01: 0; 2025-03-01: 0; 2025-04-01: 0; 2025-05-01: 0; 2025-06-01: 0; 2025-07-01: 0; 2025-08-01: 0; 2025-09-01: 0; 2025-10-01: 0; 2025-11-01: 0; 2025-12-01: 0; 2026-01-01: 0; 2026-02-01: 0; 2026-03-01: 0; 2026-04-01: 0; 2026-05-01: 0; 2026-06-01: 0; 2026-07-01: 0; 2026-08-01: 0; 2026-09-01: 0; 2026-10-01: 0; 2026-11-01: 0; 2026-12-01: 0; 2027-01-01: 0; 2027-02-01: 0; 2027-03-01: 0; 2027-04-01: 0; 2027-05-01: 0; 2027-06-01: 0; 2027-07-01: 0; 2027-08-01: 0; 2027-09-01: 0; 2027-10-01: 0; 2027-11-01: 0; 2027-12-01: 0; 2028-01-01: 0; 2028-02-01: 0; 2028-03-01: 0
146844.9536
ПРОГНОЗ
| Наименование статьи | ИТОГО, тыс. $. | time axis 2017-04-01 to 2023-10-01
| Проектно-изыскательские работы имп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектно-изыскательские работы рос | 2725.3753 | 0 | 0 | 4.3062 | 0 | 43.2245 | 0 | 5.5676 | 22.2807 | 36.2875 | 21.6872 | 27.4679 | 20.4471 | 1.8662 | 29.6516 | 5.2433 | 154.613 | 17.3921 | 43.6539 | 62.4212 | 0 | 42.7166 | 224.9873 | 4.3442 | 25.9452 | 19.8804 | 0 | 3.8615 | 19.4361 | 29.0229 | 156.1894 | 1.2357 | 60.3 | 95.2553 | 55.4013 | 18.0267 | 18.7051 | 21.9929 | 46.5708 | 24.8994 | 68.406 | 50.2452 | 87.7535 | 76.6424 | 184.4493 | 229.218 | 205.1634 | 103.3807 | 73.8831 | 56.2705 | 56.2705 | 56.2705 | 56.2705 | 56.2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы имп | 377.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы рос | 50562.6123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4162 | 73.4894 | 88.2134 | 91.8521 | 55.2958 | 23.8432 | 33.9447 | 68.5609 | 109.5175 | 301.5321 | 321.6869 | 139.1234 | 131.5016 | 358.1178 | 401.9546 | 131.6318 | 151.7492 | 372.006 | 77.6744 | 603.6791 | 205.6324 | 422.2635 | 265.5542 | 166.5508 | 933.5496 | 619.274 | 356.486 | 1046.7276 | 193.6289 | 781.7323 | 612.1718 | 890.688 | 781.267 | 1237.2938 | 1869.3849 | 1507.0328 | 1553.3339 | 1871.3967 | 1400.897 | 1467.487 | 1857.2434 | 1977.8227 | 2021.6412 | 2616.5989 | 2390.3181 | 2030.2395 | 1694.803 | 1406.6457 | 1692.9453 | 1169.7372 | 1516.719 | 393.1556 | 637.9501 | 805.2391 | 1019.4394 | 814.5015 | 873.3998 | 865.8417 | 704.3291 | 606.2152 | 606.2152 | 524.3241 | 517.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМЦ имп | 1990.2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.9391 | 139.9391 | 267.1211 | 127.182 | 211.232 | 211.232 | 211.232 | 0 | 0 | 312.9714 | 0 | 0 | 56.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМЦ рос | 5272.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9818 | 7.8358 | 200.6871 | 10.5659 | 23.3176 | 87.4337 | 8.2376 | 36.6688 | 39.3194 | 8.399 | 38.494 | 23.685 | 165.4883 | 11.1559 | 8.3786 | 1.9774 | 5.9877 | 111.812 | 54.9129 | 166.8496 | 247.626 | 405.9533 | 311.2886 | 271.7901 | 210.8969 | 86.9601 | 224.6414 | 228.1138 | 226.6033 | 226.1104 | 227.7033 | 216.1022 | 155.1481 | 186.4564 | 119.2378 | 81.6798 | 252.2008 | 48.3161 | 64.9486 | 91.0153 | 62.1349 | 89.9966 | 37.5071 | 37.5071 | 30.3245 | 30.3245 | 15.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование имп | 29418.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.0068 | 0 | 0 | 207.2543 | 635.0658 | 812.4185 | 695.1135 | 3700.7214 | 3250.7421 | 2341.0337 | 961.96 | 170.229 | 1061.6337 | 313.0784 | 249.7173 | 748.2993 | 433.9934 | 796.0227 | 1120.7767 | 586.8124 | 245.0584 | 3793.802 | 812.6917 | 812.6909 | 0 | 1563.7022 | 0 | 1292.3136 | 1011.5288 | 1141.3288 | 0 | 0 | 185.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование рос | 17594.2368 | 0 | 0 | 0 | 10.3465 | 22.7092 | 0 | 0 | 22.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1265 | 1.9465 | 7.9419 | 35.2777 | 0 | 27.897 | 131.6846 | 65.654 | 0 | 187.2419 | 224.6427 | 253.0415 | 90.8233 | 88.5859 | 21.6016 | 55.9973 | 966.0586 | 252.8184 | 281.1489 | 103.9757 | 558.1097 | 27.8222 | 114.5333 | 995.98 | 22.8 | 568.1253 | 234.2667 | 285.4021 | 45.84 | 636.0648 | 490.1104 | 896.323 | 1197.6655 | 803.3418 | 873.0769 | 1335.0803 | 854.7809 | 193.7772 | 248.6486 | 432.9882 | 211.0386 | 232.4384 | 228.1559 | 174.7066 | 70.336 | 122.8846 | 564.8508 | 1399.5522 | 803.2486 | 55.014 | 32.0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие имп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие рос | 2744.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0282 | 0.097645 | 0 | 0 | 0.086415 | 0.48981 | 3.1545 | 1.1409 | 0.97851 | 3.346 | 0.81321 | 20.9055 | 2.3068 | 1762.803 | 2.9487 | 4.961 | 252.1095 | 3.1637 | 9.0532 | 52.6979 | 117.1054 | 13.3051 | 4.6457 | -23.1528 | 13.4149 | 42.9165 | 35.4668 | 9.2281 | 17.2805 | 24.0261 | 130.7087 | 2.5722 | 76.4928 | 25.1628 | 19.9664 | -2.7508 | 10.9887 | 24.6874 | 10.9887 | 10.9887 | 10.9887 | 10.9887 | 10.9887 | 10.9887 | 9.8198 | 3.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Таможенные платежи | 149.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2576 | 0 | 0 | 0.34753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7182 | 12.7182 | 21.1232 | 21.1232 | 21.1232 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Менеджмент резерв | 6069.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6069.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ МП и РГ | 2709.911 | 3.8945 | 3.6937 | 4.278 | 3.4733 | 3.5779 | 2.7232 | 3.7646 | 3.2476 | 5.9158 | 8.8796 | 9.2027 | 9.5335 | 9.6123 | 9.5371 | 10.4389 | 8.2367 | 10.0855 | 10.0758 | 11.3384 | 12.9265 | 11.1292 | 15.4853 | 20.0314 | 17.0603 | 16.4652 | 18.5172 | 19.2273 | 20.9685 | 11.5792 | 9.5928 | 9.3608 | 11.2463 | 11.7913 | 8.8465 | 11.7119 | 9.3019 | 68.9057 | 68.9057 | 68.9057 | 68.9057 | 68.9057 | 68.9057 | 68.9057 | 68.9057 | 68.9057 | 70.7936 | 70.7936 | 70.7936 | 70.7936 | 70.7936 | 70.7936 | 70.7936 | 70.7936 | 70.7936 | 70.7936 | 70.7936 | 70.7936 | 72.7877 | 72.7877 | 72.7877 | 72.7877 | 72.7877 | 72.7877 | 72.7877 | 72.7877 | 72.7877 | 72.7877 | 72.7877 | 72.8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мотивационный фонд | 1640.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого без НДС, тыс. $ | 147527.1489 | 3.8945 | 3.6937 | 8.5842 | 13.8197 | 69.5116 | 2.7232 | 119.1858 | 121.7268 | 130.4167 | 122.468 | 92.0034 | 53.8455 | 80.6102 | 109.8378 | 133.195 | 499.86 | 349.391 | 221.3286 | 340.2367 | 438.0149 | 523.9708 | 570.528 | 617.1924 | 699.5244 | 705.4746 | 2614.2765 | 261.509 | 767.5496 | 2199.057 | 1409.1325 | 1967.9557 | 4571.9004 | 4554.9781 | 3643.9741 | 1365.6894 | 2032.8346 | 2031.1765 | 1656.424 | 1233.7706 | 2558.4791 | 1135.0006 | 2313.5657 | 2080.3017 | 1139.4637 | 2183.3275 | 3796.996 | 3230.7213 | 2795.9227 | 3987.8943 | 1505.13 | 2557.7566 | 2271.4433 | 2545.4151 | 1510.2409 | 4894.4074 | 3581.8248 | 4346.3127 | 5434.6468 | 5047.7276 | 6398.3027 | 5103.319 | 4852.4005 | 4440.3307 | 4323.5423 | 3878.6245 | 3501.8535 | 3487.5268 | 2909.2783 | 10780.7646 | 353.8865 | 353.8865 | 1885.5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектно-изыскательские работы имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектно-изыскательские работы рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМЦ имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМЦ рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Таможенные платежи НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Менеджмент резерв НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| НДС, тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 126863.7781 | 3.8945 | 3.6937 | 8.5842 | 13.8197 | 69.5116 | 2.7232 | 119.1858 | 121.7268 | 130.4167 | 122.4189 | 91.9665 | 53.8239 | 80.5778 | 109.7938 | 133.1416 | 499.6596 | 349.2509 | 221.2399 | 340.1003 | 437.8393 | 523.7607 | 570.528 | 617.1924 | 699.5244 | 705.4746 | 2614.2765 | 261.509 | 767.5496 | 2199.057 | 1409.1325 | 1967.9557 | 4571.9004 | 4554.9781 | 3716.0419 | 1392.2171 | 2072.8915 | 2071.3476 | 1689.173 | 1258.1712 | 2608.3008 | 1051.5724 | 3258.893 | 2914.9196 | 2786.6911 | 5246.5054 | 7416.2021 | 4395.8296 | 4956.0881 | 3992.0271 | 5708.9751 | 3572.4709 | 4818.2621 | 3836.2454 | 3661.8233 | 2512.1434 | 1875.1445 | 2800.0447 | 635.9519 | 1331.1629 | 2352.0308 | 1943.921 | 1025.081 | 1008.6368 | 969.3104 | 801.7949 | 704.3672 | 689.9403 | 592.9362 | 8227.094 | 353.8865 | 353.8865 | 1885.5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146844.9536
0 | ГРАФИК ОСВОЕНИЯ |  | 2017-09-01: 7.4374; 2017-11-01: -7.4374
0 | ПЛАН
0 | Наименование статьи | ИТОГО, тыс. $. | time axis 2017-04-01 to 2028-03-01
0 | Проектно-изыскательские работы | 0 | 2018-09-01: 0
0 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос | 0
0 | ТМЦ | 0
0 | Оборудование (привязка к валюте) | 0
0 | Оборудование рос | 0
0 | Прочие | 0
0 | Таможенные платежи | 0
0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв | 0
0 | ФОТ МП и РГ | 0
0 | Мотивационный фонд | 0
0 | Итого без НДС, тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 2018-01-01: 0
ФАКТ
| Наименование статьи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование (привязка к валюте) НДС | 0 | 2018-09-01: 0
| Оборудование рос НДС | 0
| Прочие НДС | 0
| НДС | 0
| НДС | 0
| Менеджмент резерв НДС | 0
| НДС, тыс. $ | 0
| Итого с НДС, тыс. $ | 0
| 0 | 0
| ФАКТ | 0
| Наименование статьи | 0
| Проектно-изыскательские работы имп | 0
| Итого без НДС, тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 343.1394 | 2133.1929 | 142457.4537
[52 empty] | 1.5064 | 2.5599 | 2.2806 | 4.8458 | 5.1694 | 5.995 | 6.7548 | 7.286 | 5.5846 | 4.3835 | 5.5225 | 4.4268 | 3.5262 | 3.016 | 2.9472 | 2.4991 | 2.1395 | 2.1254 | 1.557 | 10.4877 | 0.19697 | 0.19697 | 0.19697
1000
1000
ПроверьНДС
#REF! | ГРАФИК ОСВОЕНИЯ
#REF!
#REF! | Наименование статьи | ИТОГО , тыс. $. | time axis 2017-04-01 to 2028-03-01
#REF! | Проектно-изыскательские работы имп | 0
#REF! | Проектно-изыскательские работы рос | 0
#REF! | Строительно-монтажные работы имп | 0
#REF! | Строительно-монтажные работы рос | 0
#REF! | ТМЦ имп | 0
#REF! | ТМЦ рос | 0
#REF! | Прочие имп | 0
#REF! | Прочие рос | 0
#REF! | Таможенные платежи | 0
#REF! | Менеджмент резерв | 0
#REF! | ФОТ МП и РГ | 0
#REF! | Мотивационный фонд | 0 | 2018-08-01: 0
#REF! | Итого без НДС, тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF!
#REF!
1 |  | #REF!
1 | ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
1
1 | Наименование статьи | ИТОГО, тыс. руб. | time axis 2017-04-01 to 2028-03-01
1 | Проектно-изыскательские работы | 0
1 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) | 0
1 | Строительно-монтажные работы рос | 0
1 | ТМЦ | 0
1 | Оборудование (привязка к валюте) | 0
1 | Оборудование рос | 0
1 | Прочие | 0
1 | Таможенные платежи | 0
0 | 0 | 0
1 | Менеджмент резерв | 0
1 | ФОТ МП и РГ | 0
1 | Мотивационный фонд | 0
1 | Итого без НДС, тыс. $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Проектно-изыскательские работы НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Строительно-монтажные работы рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ТМЦ НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Оборудование (привязка к валюте) НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Оборудование рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Прочие НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Таможенные платежи НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Менеджмент резерв НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | НДС, тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | #DIV/0!
1 | ГРАФИК ОСВОЕНИЯ
1
1 | Наименование статьи | ИТОГО, тыс. руб. | time axis 2017-04-01 to 2028-03-01
1 | Проектно-изыскательские работы | 0
1 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) | 0
1 | Строительно-монтажные работы рос | 0
1 | ТМЦ | 0
1 | Оборудование (привязка к валюте) | 0
1 | Оборудование рос | 0
1 | Прочие | 0
1 | Таможенные платежи | 0
0 | 0 | 0
1 | Менеджмент резерв | 0
1 | ФОТ МП и РГ | 0
1 | Мотивационный фонд | 0
1 | Итого без НДС, тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
1
0 | Объект | #REF!
0 | ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
0
0 | Наименование статьи | ИТОГО, тыс. руб. | time axis 2017-04-01 to 2028-03-01
0 | Проектно-изыскательские работы | 0
0 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос | 0
0 | ТМЦ | 0
0 | Оборудование (привязка к валюте) | 0
0 | Оборудование рос | 0
0 | Прочие | 0
0 | Таможенные платежи | 0
0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв | 0
0 | ФОТ МП и РГ | 0
0 | Мотивационный фонд | 0
0 | Итого без НДС, тыс. $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Проектно-изыскательские работы НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТМЦ НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование (привязка к валюте) НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Прочие НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Таможенные платежи НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | НДС, тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | #DIV/0!
0
0
0 | Объект | #REF!
0 | ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
0
0 | Наименование статьи | ИТОГО, тыс. руб. | time axis 2017-04-01 to 2028-03-01
0 | Проектно-изыскательские работы | 0
0 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос | 0
0 | ТМЦ | 0
0 | Оборудование (привязка к валюте) | 0
0 | Оборудование рос | 0
0 | Прочие | 0
0 | Таможенные платежи | 0
0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв | 0
0 | ФОТ МП и РГ | 0
0 | Мотивационный фонд | 0
0 | Итого без НДС, тыс. $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Проектно-изыскательские работы НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТМЦ НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование (привязка к валюте) НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Прочие НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Таможенные платежи НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | НДС, тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | #DIV/0! | 2021-12-01: #DIV/0!
0
0 | Объект
0 | ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
0
0 | Наименование статьи | ИТОГО, тыс. руб. | time axis 2017-04-01 to 2028-03-01
0 | Проектно-изыскательские работы имп | 0
0 | Проектно-изыскательские работы рос | 0
0 | Строительно-монтажные работы имп | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос | 0
0 | ТМЦ имп | 0
0 | ТМЦ рос | 0
0 | Прочие имп | 0
0 | Прочие рос | 0
0 | Таможенные платежи | 0
0 | Менеджмент резерв | 0
0 | ФОТ МП и РГ | 0
0 | Мотивационный фонд | 0
0 | Итого без НДС, тыс. $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Проектно-изыскательские работы имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Проектно-изыскательские работы рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТМЦ имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТМЦ рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Прочие имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Прочие рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Таможенные платежи НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | НДС, тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | #DIV/0!
0
0
0 | Объект | 1
0 | ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
0
0 | Наименование статьи | ИТОГО, тыс. руб. | time axis 2017-04-01 to 2028-03-01
0 | Проектно-изыскательские работы | 0
0 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос | 0
0 | ТМЦ | 0
0 | Оборудование (привязка к валюте) | 0
0 | Оборудование рос | 0
0 | Прочие | 0
0 | Таможенные платежи | 0
0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв | 0
0 | ФОТ МП и РГ | 0
0 | Мотивационный фонд | 0
0 | Итого без НДС, тыс. $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Проектно-изыскательские работы НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТМЦ НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование (привязка к валюте) НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Прочие НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Таможенные платежи НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | НДС, тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | #DIV/0!
0
0
0 | Объект | 2
0 | ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
0
0 | Наименование статьи | ИТОГО, тыс. руб. | time axis 2017-04-01 to 2028-03-01
0 | Проектно-изыскательские работы | 0
0 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос | 0
0 | ТМЦ | 0
0 | Оборудование (привязка к валюте) | 0
0 | Оборудование рос | 0
0 | Прочие | 0
0 | Таможенные платежи | 0
0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв | 0
0 | ФОТ МП и РГ | 0
0 | Мотивационный фонд | 0
0 | Итого без НДС, тыс. $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Проектно-изыскательские работы НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТМЦ НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование (привязка к валюте) НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Прочие НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Таможенные платежи НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | НДС, тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | #DIV/0!
0
0
0 | Объект | 3
0 | ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
0
0 | Наименование статьи | ИТОГО, тыс. руб. | time axis 2017-04-01 to 2028-03-01
0 | Проектно-изыскательские работы | 0
0 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос | 0
0 | ТМЦ | 0
0 | Оборудование (привязка к валюте) | 0
0 | Оборудование рос | 0
0 | Прочие | 0
0 | Таможенные платежи | 0
0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв | 0
0 | ФОТ МП и РГ | 0
0 | Мотивационный фонд | 0
0 | Итого без НДС, тыс. $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Проектно-изыскательские работы НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТМЦ НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование (привязка к валюте) НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Прочие НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Таможенные платежи НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | НДС, тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | #DIV/0!
0
0
0 | Объект | 4
0 | ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
0
0 | Наименование статьи | ИТОГО, тыс. руб. | time axis 2017-04-01 to 2028-03-01
0 | Проектно-изыскательские работы имп | 0
0 | Проектно-изыскательские работы рос | 0
0 | Строительно-монтажные работы имп | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос | 0
0 | ТМЦ имп | 0
0 | ТМЦ рос | 0
0 | Прочие имп | 0
0 | Прочие рос | 0
0 | Таможенные платежи | 0
0 | Менеджмент резерв | 0
0 | ФОТ МП и РГ | 0
0 | Мотивационный фонд | 0
0 | Итого без НДС, тыс. $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Проектно-изыскательские работы имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Проектно-изыскательские работы рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТМЦ имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТМЦ рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Прочие имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Прочие рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Таможенные платежи НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | НДС, тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | #DIV/0!
0
0
0 | Объект | 5
0 | ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
0
0 | Наименование статьи | ИТОГО, тыс. руб. | time axis 2017-04-01 to 2028-03-01
0 | Проектно-изыскательские работы | 0
0 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос | 0
0 | ТМЦ | 0
0 | Оборудование (привязка к валюте) | 0
0 | Оборудование рос | 0
0 | Прочие | 0
0 | Таможенные платежи | 0
0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв | 0
0 | ФОТ МП и РГ | 0
0 | Мотивационный фонд | 0
0 | Итого без НДС, тыс. $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Проектно-изыскательские работы НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТМЦ НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование (привязка к валюте) НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Прочие НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Таможенные платежи НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | НДС, тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | #DIV/0!
0
0
0 | Объект | 6
0 | ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
0
0 | Наименование статьи | ИТОГО, тыс. руб. | time axis 2017-04-01 to 2028-03-01
0 | Проектно-изыскательские работы | 0
0 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос | 0
0 | ТМЦ | 0
0 | Оборудование (привязка к валюте) | 0
0 | Оборудование рос | 0
0 | Прочие | 0
0 | Таможенные платежи | 0
0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв | 0
0 | ФОТ МП и РГ | 0
0 | Мотивационный фонд | 0
0 | Итого без НДС, тыс. $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Проектно-изыскательские работы НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТМЦ НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование (привязка к валюте) НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Прочие НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Таможенные платежи НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | НДС, тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | #DIV/0!
0
0
0 | Объект | 7
0 | ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
0
0 | Наименование статьи | ИТОГО, тыс. руб. | time axis 2017-04-01 to 2028-03-01
0 | Проектно-изыскательские работы | 0
0 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос | 0
0 | ТМЦ | 0
0 | Оборудование (привязка к валюте) | 0
0 | Оборудование рос | 0
0 | Прочие | 0
0 | Таможенные платежи | 0
0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв | 0
0 | ФОТ МП и РГ | 0
0 | Мотивационный фонд | 0
0 | Итого без НДС, тыс. $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Проектно-изыскательские работы НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТМЦ НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование (привязка к валюте) НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Прочие НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Таможенные платежи НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | НДС, тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | #DIV/0!
0
0
0 | Объект | 8
0 | ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
0
0 | Наименование статьи | ИТОГО, тыс. руб. | time axis 2017-04-01 to 2028-03-01
0 | Проектно-изыскательские работы имп | 0
0 | Проектно-изыскательские работы рос | 0
0 | Строительно-монтажные работы имп | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос | 0
0 | ТМЦ имп | 0
0 | ТМЦ рос | 0
0 | Прочие имп | 0
0 | Прочие рос | 0
0 | Таможенные платежи | 0
0 | Менеджмент резерв | 0
0 | ФОТ МП и РГ | 0
0 | Мотивационный фонд | 0
0 | Итого без НДС, тыс. $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Проектно-изыскательские работы имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Проектно-изыскательские работы рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТМЦ имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТМЦ рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Прочие имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Прочие рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Таможенные платежи НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | НДС, тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | #DIV/0!
0
0
0 | Объект | 9
0 | ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
0
0 | Наименование статьи | ИТОГО, тыс. руб. | time axis 2017-04-01 to 2028-03-01
0 | Проектно-изыскательские работы | 0
0 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос | 0
0 | ТМЦ | 0
0 | Оборудование (привязка к валюте) | 0
0 | Оборудование рос | 0
0 | Прочие | 0
0 | Таможенные платежи | 0
0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв | 0
0 | ФОТ МП и РГ | 0
0 | Мотивационный фонд | 0
0 | Итого без НДС, тыс. $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Проектно-изыскательские работы НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТМЦ НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование (привязка к валюте) НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Прочие НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Таможенные платежи НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | НДС, тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | #DIV/0!
0
0
0 | Объект | 10
0 | ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
0
0 | Наименование статьи | ИТОГО, тыс. руб. | time axis 2017-04-01 to 2028-03-01
0 | Проектно-изыскательские работы | 0
0 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос | 0
0 | ТМЦ | 0
0 | Оборудование (привязка к валюте) | 0
0 | Оборудование рос | 0
0 | Прочие | 0
0 | Таможенные платежи | 0
0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв | 0
0 | ФОТ МП и РГ | 0
0 | Мотивационный фонд | 0
0 | Итого без НДС, тыс. $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Проектно-изыскательские работы НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТМЦ НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование (привязка к валюте) НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Прочие НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Таможенные платежи НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | НДС, тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | #DIV/0!
0
0
0 | Объект | 11
0 | ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
0
0 | Наименование статьи | ИТОГО, тыс. руб. | time axis 2017-04-01 to 2028-03-01
0 | Проектно-изыскательские работы | 0
0 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос | 0
0 | ТМЦ | 0
0 | Оборудование (привязка к валюте) | 0
0 | Оборудование рос | 0
0 | Прочие | 0
0 | Таможенные платежи | 0
0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв | 0
0 | ФОТ МП и РГ | 0
0 | Мотивационный фонд | 0
0 | Итого без НДС, тыс. $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Проектно-изыскательские работы НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТМЦ НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование (привязка к валюте) НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Прочие НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Таможенные платежи НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | НДС, тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | #DIV/0!
0
0
0 | Объект | 12
0 | ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
0
0 | Наименование статьи | ИТОГО, тыс. руб. | time axis 2017-04-01 to 2028-03-01
0 | Проектно-изыскательские работы имп | 0
0 | Проектно-изыскательские работы рос | 0
0 | Строительно-монтажные работы имп | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос | 0
0 | ТМЦ имп | 0
0 | ТМЦ рос | 0
0 | Прочие имп | 0
0 | Прочие рос | 0
0 | Таможенные платежи | 0
0 | Менеджмент резерв | 0
0 | ФОТ МП и РГ | 0
0 | Мотивационный фонд | 0
0 | Итого без НДС, тыс. $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Проектно-изыскательские работы имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Проектно-изыскательские работы рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТМЦ имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТМЦ рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Прочие имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Прочие рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Таможенные платежи НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | НДС, тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | #DIV/0!
0
0
0 | Объект | 13
0 | ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
0
0 | Наименование статьи | ИТОГО, тыс. руб. | time axis 2017-04-01 to 2028-03-01
0 | Проектно-изыскательские работы | 0
0 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос | 0
0 | ТМЦ | 0
0 | Оборудование (привязка к валюте) | 0
0 | Оборудование рос | 0
0 | Прочие | 0
0 | Таможенные платежи | 0
0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв | 0
0 | ФОТ МП и РГ | 0
0 | Мотивационный фонд | 0
0 | Итого без НДС, тыс. $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Проектно-изыскательские работы НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТМЦ НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование (привязка к валюте) НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Прочие НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Таможенные платежи НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | НДС, тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | #DIV/0!
0
0
0 | Объект | 14
0 | ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
0
0 | Наименование статьи | ИТОГО, тыс. руб. | time axis 2017-04-01 to 2028-03-01
0 | Проектно-изыскательские работы | 0
0 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос | 0
0 | ТМЦ | 0
0 | Оборудование (привязка к валюте) | 0
0 | Оборудование рос | 0
0 | Прочие | 0
0 | Таможенные платежи | 0
0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв | 0
0 | ФОТ МП и РГ | 0
0 | Мотивационный фонд | 0
0 | Итого без НДС, тыс. $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Проектно-изыскательские работы НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТМЦ НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование (привязка к валюте) НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Прочие НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Таможенные платежи НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | НДС, тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | #DIV/0!
0
0
0 | Объект | 15
0 | ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
0
0 | Наименование статьи | ИТОГО, тыс. руб. | time axis 2017-04-01 to 2028-03-01
0 | Проектно-изыскательские работы | 0
0 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос | 0
0 | ТМЦ | 0
0 | Оборудование (привязка к валюте) | 0
0 | Оборудование рос | 0
0 | Прочие | 0
0 | Таможенные платежи | 0
0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв | 0
0 | ФОТ МП и РГ | 0
0 | Мотивационный фонд | 0
0 | Итого без НДС, тыс. $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Проектно-изыскательские работы НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТМЦ НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование (привязка к валюте) НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Прочие НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Таможенные платежи НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | НДС, тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | #DIV/0!
0
0
0 | Объект | 16
0 | ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
0
0 | Наименование статьи | ИТОГО, тыс. руб. | time axis 2017-04-01 to 2028-03-01
0 | Проектно-изыскательские работы имп | 0
0 | Проектно-изыскательские работы рос | 0
0 | Строительно-монтажные работы имп | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос | 0
0 | ТМЦ имп | 0
0 | ТМЦ рос | 0
0 | Прочие имп | 0
0 | Прочие рос | 0
0 | Таможенные платежи | 0
0 | Менеджмент резерв | 0
0 | ФОТ МП и РГ | 0
0 | Мотивационный фонд | 0
0 | Итого без НДС, тыс. $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Проектно-изыскательские работы имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Проектно-изыскательские работы рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТМЦ имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТМЦ рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Прочие имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Прочие рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Таможенные платежи НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | НДС, тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0 | Объект | 17
0 | ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
0
0 | Наименование статьи | ИТОГО, тыс. руб. | time axis 2017-04-01 to 2028-03-01
0 | Проектно-изыскательские работы | 0
0 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос | 0
0 | ТМЦ | 0
0 | Оборудование (привязка к валюте) | 0
0 | Оборудование рос | 0
0 | Прочие | 0
0 | Таможенные платежи | 0
0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв | 0
0 | ФОТ МП и РГ | 0
0 | Мотивационный фонд | 0
0 | Итого без НДС, тыс. $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Проектно-изыскательские работы НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТМЦ НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование (привязка к валюте) НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Прочие НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Таможенные платежи НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | НДС, тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | #DIV/0!
0
0
0 | Объект | 18
0 | ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
0
0 | Наименование статьи | ИТОГО, тыс. руб. | time axis 2017-04-01 to 2028-03-01
0 | Проектно-изыскательские работы | 0
0 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос | 0
0 | ТМЦ | 0
0 | Оборудование (привязка к валюте) | 0
0 | Оборудование рос | 0
0 | Прочие | 0
0 | Таможенные платежи | 0
0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв | 0
0 | ФОТ МП и РГ | 0
0 | Мотивационный фонд | 0
0 | Итого без НДС, тыс. $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Проектно-изыскательские работы НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТМЦ НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование (привязка к валюте) НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Прочие НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Таможенные платежи НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | НДС, тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | #DIV/0!
0
0
0 | Объект | 19
0 | ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
0
0 | Наименование статьи | ИТОГО, тыс. руб. | time axis 2017-04-01 to 2028-03-01
0 | Проектно-изыскательские работы | 0
0 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос | 0
0 | ТМЦ | 0
0 | Оборудование (привязка к валюте) | 0
0 | Оборудование рос | 0
0 | Прочие | 0
0 | Таможенные платежи | 0
0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв | 0
0 | ФОТ МП и РГ | 0
0 | Мотивационный фонд | 0
0 | Итого без НДС, тыс. $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Проектно-изыскательские работы НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | ТМЦ НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование (привязка к валюте) НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Оборудование рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Прочие НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Таможенные платежи НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | НДС, тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | #DIV/0!
0
0
1 | Суммарный график по всем объектам
1 | ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
1
1 | Наименование статьи | ИТОГО, тыс. руб. | time axis 2017-04-01 to 2028-03-01
1 | Проектно-изыскательские работы имп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Проектно-изыскательские работы рос | 5450.7506 | 0 | 0 | 8.6123 | 0 | 86.449 | 0 | 11.1352 | 44.5614 | 72.575 | 43.3745 | 54.9358 | 40.8942 | 3.7323 | 59.3032 | 10.4866 | 309.2261 | 34.7842 | 87.3078 | 124.8424 | 0 | 85.4331 | 449.9746 | 8.6883 | 51.8904 | 39.7609 | 0 | 7.723 | 38.8723 | 58.0458 | 312.3788 | 2.4714 | 120.6 | 190.5107 | 110.8026 | 36.0533 | 37.4101 | 43.9859 | 93.1416 | 49.7989 | 136.8119 | 100.4905 | 175.507 | 153.2847 | 368.8987 | 458.4361 | 410.3269 | 206.7613 | 147.7661 | 112.5411 | 112.5411 | 112.5411 | 112.5411 | 112.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Строительно-монтажные работы имп | 755.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Строительно-монтажные работы рос | 101125.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.8325 | 146.9787 | 176.4267 | 183.7042 | 110.5917 | 47.6865 | 67.8893 | 137.1217 | 219.0349 | 603.0643 | 643.3737 | 278.2468 | 263.0031 | 716.2356 | 803.9091 | 263.2635 | 303.4984 | 744.012 | 155.3488 | 1207.3582 | 411.2648 | 844.527 | 531.1084 | 333.1016 | 1867.0993 | 1238.5479 | 712.972 | 2093.4553 | 387.2578 | 1563.4645 | 1224.3435 | 1781.376 | 1562.534 | 2474.5876 | 3738.7699 | 3014.0655 | 3106.6678 | 3742.7934 | 2801.7941 | 2934.9739 | 3714.4867 | 3955.6455 | 4043.2824 | 5233.1979 | 4780.6361 | 4060.479 | 3389.6061 | 2813.2915 | 3385.8905 | 2339.4744 | 3033.4379 | 786.3113 | 1275.9002 | 1610.4783 | 2038.8787 | 1629.003 | 1746.7997 | 1731.6834 | 1408.6582 | 1212.4305 | 1212.4305 | 1048.6482 | 1034.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ТМЦ имп | 3980.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.8782 | 279.8782 | 534.2422 | 254.364 | 422.464 | 422.464 | 422.464 | 0 | 0 | 625.9428 | 0 | 0 | 112.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ТМЦ рос | 10544.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.9635 | 15.6715 | 401.3742 | 21.1318 | 46.6352 | 174.8674 | 16.4751 | 73.3375 | 78.6387 | 16.798 | 76.988 | 47.3701 | 330.9766 | 22.3117 | 16.7571 | 3.9548 | 11.9754 | 223.6239 | 109.8258 | 333.6991 | 495.2521 | 811.9067 | 622.5773 | 543.5802 | 421.7937 | 173.9202 | 449.2829 | 456.2276 | 453.2066 | 452.2208 | 455.4067 | 432.2045 | 310.2963 | 372.9127 | 238.4755 | 163.3596 | 504.4016 | 96.6321 | 129.8973 | 182.0306 | 124.2698 | 179.9933 | 75.0141 | 75.0141 | 60.649 | 60.649 | 31.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Прочие имп | 29418.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.0068 | 0 | 0 | 207.2543 | 635.0658 | 812.4185 | 695.1135 | 3700.7214 | 3250.7421 | 2341.0337 | 961.96 | 170.229 | 1061.6337 | 313.0784 | 249.7173 | 748.2993 | 433.9934 | 796.0227 | 1120.7767 | 586.8124 | 245.0584 | 3793.802 | 812.6917 | 812.6909 | 0 | 1563.7022 | 0 | 1292.3136 | 1011.5288 | 1141.3288 | 0 | 0 | 185.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Прочие рос | 20338.4243 | 0 | 0 | 0 | 10.3465 | 22.7092 | 0 | 0 | 22.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1547 | 2.0441 | 7.9419 | 35.2777 | 0.086415 | 28.3868 | 134.8391 | 66.795 | 0.97851 | 190.5879 | 225.4559 | 273.947 | 93.1301 | 1851.3889 | 24.5503 | 60.9584 | 1218.1681 | 255.9821 | 290.2021 | 156.6737 | 675.2151 | 41.1274 | 119.179 | 972.8272 | 36.2149 | 611.0418 | 269.7335 | 294.6303 | 63.1205 | 660.0909 | 620.8191 | 898.8952 | 1274.1582 | 828.5046 | 893.0433 | 1332.3295 | 865.7696 | 218.4646 | 259.6373 | 443.9769 | 222.0273 | 243.4271 | 239.1447 | 185.6953 | 80.1558 | 126.1709 | 564.8508 | 1399.5522 | 803.2486 | 55.014 | 32.0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Таможенные платежи | 298.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5152 | 0 | 0 | 0.69507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4364 | 25.4364 | 42.2464 | 42.2464 | 42.2464 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Менеджмент резерв | 12138.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12138.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ФОТ МП и РГ | 5419.822 | 7.789 | 7.3873 | 8.5561 | 6.9465 | 7.1559 | 5.4463 | 7.5292 | 6.4951 | 11.8317 | 17.7591 | 18.4055 | 19.0671 | 19.2247 | 19.0743 | 20.8778 | 16.4735 | 20.171 | 20.1516 | 22.6767 | 25.8531 | 22.2584 | 30.9706 | 40.0628 | 34.1206 | 32.9304 | 37.0345 | 38.4545 | 41.9369 | 23.1583 | 19.1856 | 18.7216 | 22.4927 | 23.5825 | 17.6931 | 23.4238 | 18.6038 | 137.8115 | 137.8115 | 137.8115 | 137.8115 | 137.8115 | 137.8115 | 137.8115 | 137.8115 | 137.8115 | 141.5871 | 141.5871 | 141.5871 | 141.5871 | 141.5871 | 141.5871 | 141.5871 | 141.5871 | 141.5871 | 141.5871 | 141.5871 | 141.5871 | 145.5755 | 145.5755 | 145.5755 | 145.5755 | 145.5755 | 145.5755 | 145.5755 | 145.5755 | 145.5755 | 145.5755 | 145.5755 | 145.6413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Мотивационный фонд | 3281.9519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3252.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Итого без НДС, тыс. $ | 192751.6686 | 7.789 | 7.3873 | 17.1684 | 17.293 | 116.3141 | 5.4463 | 238.3716 | 220.7444 | 260.8334 | 244.8379 | 183.933 | 107.6478 | 126.001 | 217.5434 | 258.3413 | 964.0415 | 698.4154 | 414.093 | 545.3614 | 808.8837 | 1046.5428 | 950.4681 | 1008.929 | 1125.1018 | 842.8122 | 3377.1642 | 498.4677 | 1266.8865 | 2544.8802 | 1749.8645 | 2950.5958 | 5286.4057 | 5183.999 | 4626.4237 | 1544.631 | 2766.4895 | 2515.9648 | 3160.0732 | 2379.4209 | 4405.7179 | 5249.316 | 6155.0827 | 6041.7375 | 6743.5017 | 5803.7624 | 8747.8252 | 6217.853 | 6846.2468 | 6249.4096 | 8476.9136 | 5749.8083 | 6595.8852 | 5187.5867 | 4712.5472 | 4005.0979 | 2830.1164 | 4578.4552 | 1154.6898 | 2116.2237 | 3337.6366 | 3111.9726 | 2009.5858 | 1999.4345 | 1952.2731 | 1614.8827 | 1418.655 | 1389.598 | 1194.2236 | 16570.0626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Проектно-изыскательские работы имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Проектно-изыскательские работы рос НДС | 60.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2574 | 20.2574 | 20.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Строительно-монтажные работы имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Строительно-монтажные работы рос НДС | 7296.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.5145 | 730.8862 | 610.1291 | 506.3925 | 609.4603 | 421.1054 | 546.0188 | 141.536 | 229.662 | 289.8861 | 366.9982 | 293.2205 | 314.4239 | 311.703 | 253.5585 | 218.2375 | 218.2375 | 188.7567 | 186.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ТМЦ имп НДС | 132.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ТМЦ рос НДС | 628.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9732 | 77.7968 | 55.8533 | 67.1243 | 42.9256 | 29.4047 | 90.7923 | 17.3938 | 23.3815 | 32.7655 | 22.3686 | 32.3988 | 13.5025 | 13.5025 | 10.9168 | 10.9168 | 5.6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Прочие имп НДС | 653.5838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6164 | 182.0752 | 205.4392 | 0 | 0 | 33.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Прочие рос НДС | 837.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7347 | 79.9158 | 39.9649 | 43.8169 | 43.046 | 33.4252 | 14.428 | 22.7108 | 101.6731 | 251.9194 | 144.5847 | 9.9025 | 5.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Таможенные платежи НДС | 1.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Менеджмент резерв НДС | 2184.8451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184.8451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | НДС, тыс. руб | 11796.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009.4798 | 1161.7737 | 908.2799 | 822.7728 | 695.4319 | 483.9353 | 798.6363 | 181.6406 | 354.7167 | 574.571 | 533.9515 | 335.5219 | 333.6946 | 325.2056 | 264.4753 | 229.1543 | 223.924 | 188.7567 | 2371.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 204548.6078 | 7.789 | 7.3873 | 17.1684 | 17.293 | 116.3141 | 5.4463 | 238.3716 | 220.7444 | 260.8334 | 244.8379 | 183.933 | 107.6478 | 126.001 | 217.5434 | 258.3413 | 964.0415 | 698.4154 | 414.093 | 545.3614 | 808.8837 | 1046.5428 | 950.4681 | 1008.929 | 1125.1018 | 842.8122 | 3377.1642 | 498.4677 | 1266.8865 | 2544.8802 | 1749.8645 | 2950.5958 | 5286.4057 | 5183.999 | 4626.4237 | 1544.631 | 2766.4895 | 2515.9648 | 3160.0732 | 2379.4209 | 4405.7179 | 5249.316 | 6155.0827 | 6041.7375 | 6743.5017 | 5803.7624 | 8747.8252 | 6217.853 | 6846.2468 | 6249.4096 | 8476.9136 | 6759.2882 | 7757.6589 | 6095.8666 | 5535.3201 | 4700.5298 | 3314.0517 | 5377.0914 | 1336.3304 | 2470.9404 | 3912.2076 | 3645.9241 | 2345.1076 | 2333.1291 | 2277.4786 | 1879.358 | 1647.8093 | 1613.522 | 1382.9803 | 18941.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПРОВЕРКА | ПроверьНДС | 2017-04-01: 0.064096
1
0 |  |  | 2028-02-01: #REF!; 2028-03-01: #REF!
0 |  |  | 2028-02-01: #REF!; 2028-03-01: #REF!
0 |  |  | 2028-02-01: #REF!; 2028-03-01: #REF!
0 |  |  | 2028-02-01: #REF!; 2028-03-01: #REF!
0 |  |  | 2028-02-01: #REF!; 2028-03-01: #REF!
#REF! |  |  | 2028-02-01: #REF!; 2028-03-01: #REF! |  | #REF!
1 |  |  | 2028-02-01: #REF!; 2028-03-01: #REF! |  | Таможенные платежи
0 |  |  | 2028-02-01: #REF!; 2028-03-01: #REF!
0 |  |  | 2028-02-01: #REF!; 2028-03-01: #REF!
0 |  |  | 2028-02-01: #REF!; 2028-03-01: #REF!
0 |  |  | 2028-02-01: #REF!; 2028-03-01: #REF!
ПРОВЕРКА
[132 empty] | фин | осв
[132 empty] | #REF! | #REF! | 41
[132 empty] | #REF! | #REF! | 79
|  |  | 2028-01-01: #REF!; 2028-02-01: #REF!; 2028-03-01: 117 |  | 0
0 | утв | #REF! | 2028-01-01: #REF!; 2028-02-01: #REF!; 2028-03-01: 155 |  | Объект
0 | 2015 | #REF! | 2028-01-01: #REF!; 2028-02-01: #REF!; 2028-03-01: 193 |  | Объект
1 |  |  | 2017-05-01: #REF!; 2018-04-01: 0
0
1
1
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
- цвет ячеек для ввода информации
Note on N200: Автор: аванс на ТМЦ

## S-Осв $
|  |  | Первые | 3 | года разбивка помесячная, остальные года годовая в январе месяце
1 |  |  |  | С | По | Период, месяц
1 |  |  |  | 2017-04-01 |  | 3
1 | Первый месяц финансирования | 2017-04-01 |  |  |  | 14
1 | Последний месяц финансирования | 2022-12-31 |  |  |  | 18
1 | Инвестиционный период, год |  |  |  | 2022-12-31 | 39
0 | Объект |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 61.2929 | 61.2929 | 61.2929 | 61.2929 | 61.2929 | 61.2929 | 61.2929 | 61.2929 | 61.2929 | 61.2929 | 61.2929 | 61.2929 | 63.2896 | 63.2896 | 63.2896 | 63.2896 | 63.2896 | 63.2896 | 63.2896 | 63.2896 | 63.2896 | 63.2896 | 63.2896 | 63.2896 | 65.1565 | 65.1565 | 65.1565 | 65.1565 | 65.1565 | 65.1565 | 65.1565 | 65.1565 | 65.1565 | 65.1565 | 65.1565 | 65.1565 | 65.1565 | 65.1565 | 65.1565
0 | ГРАФИК ОСВОЕНИЯ
| ИТОГО, без НДС: | ИТОГО с прошлого периода | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2017-04-01 | 2017-04-01
| В месяц ПЛАН | 147.6401 | 0.0038945 | 0.0081579 | 0.004459 | 0.047119 | 0.038571 | 0.10835 | 0.12211 | 0.12298 | 0.12536 | 0.079943 | 0.087451 | 0.12246 | 0.091412 | 0.34355 | 0.49087 | 0.36913 | 0.36238 | 0.20929 | 0.50372 | 0.58557 | 0.43732 | 0.33711 | 0.48902 | 0.49649 | 0.53951 | 0.48793 | 0.47377 | 1.1619 | 0.58603 | 5.0495 | 1.8471 | 1.4693 | 1.1749 | 1.1592 | 1.5111 | 0.85968 | 1.4178 | 0.71033 | 1.1251 | 0.68251 | 2.2705 | 1.3276 | 3.3099 | 1.2955 | 1.1785 | 1.411 | 1.5262 | 2.9528 | 1.5668 | 3.2589 | 7.3477 | 7.3702 | 7.7754 | 7.0925 | 13.3151 | 14.9268 | 7.0287 | 4.161 | 4.805 | 4.087 | 3.1794 | 2.0194 | 1.862 | 1.621 | 2.0971 | 1.4779 | 1.2548 | 1.2479 | 9.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В месяц ФАКТ | 46.1999 | 0.0038945 | 0.0081579 | 0.004459 | 0.047119 | 0.038571 | 0.10835 | 0.12211 | 0.12298 | 0.12536 | 0.079943 | 0.087451 | 0.12246 | 0.091412 | 0.34355 | 0.49087 | 0.36913 | 0.36238 | 0.20929 | 0.50372 | 0.58557 | 0.43732 | 0.33711 | 0.48902 | 0.49649 | 0.53951 | 0.48793 | 0.47377 | 1.1619 | 0.58603 | 5.0495 | 1.8471 | 1.4693 | 1.1749 | 1.1592 | 1.5111 | 0.85968 | 1.4178 | 0.71033 | 1.1251 | 0.68251 | 2.2705 | 1.3276 | 3.3099 | 1.2955 | 1.1785 | 1.4099 | 1.5249 | 2.9503 | 1.5655 | 2.0606 | 1.4642
| В месяц ПРОГНОЗ | 148.6355 | 0.0038945 | 0.0081579 | 0.004459 | 0.047119 | 0.038571 | 0.10835 | 0.12211 | 0.12298 | 0.12536 | 0.079943 | 0.087451 | 0.12246 | 0.091412 | 0.34355 | 0.49087 | 0.36913 | 0.36238 | 0.20929 | 0.50372 | 0.58557 | 0.43732 | 0.33711 | 0.48902 | 0.49649 | 0.53951 | 0.48793 | 0.47377 | 1.1619 | 0.58603 | 5.0495 | 1.8471 | 1.4693 | 1.1749 | 1.1592 | 1.5111 | 0.85968 | 1.4178 | 0.71033 | 1.1251 | 0.68251 | 2.2705 | 1.3276 | 3.3099 | 1.2955 | 1.1785 | 1.4099 | 1.5249 | 2.9503 | 1.5655 | 2.0606 | 1.4642 | 1.2383 | 0.76431 | 1.3077 | 6.1088 | 5.2155 | 5.6444 | 7.9048 | 10.4832 | 7.6665 | 8.655 | 4.6022 | 4.636 | 5.2225 | 4.859 | 4.2291 | 4.8419 | 4.9204 | 10.0039 | 0.28311 | 0.28311 | 3.5658 | 0 | 0 | 0 | 0
| План |  | 0.0038945 | 0.012052 | 0.016511 | 0.063631 | 0.1022 | 0.21055 | 0.33266 | 0.45564 | 0.581 | 0.66094 | 0.74839 | 0.87085 | 0.96226 | 1.3058 | 1.7967 | 2.1658 | 2.5282 | 2.7375 | 3.2412 | 3.8268 | 4.2641 | 4.6012 | 5.0902 | 5.5867 | 6.1262 | 6.6142 | 7.0879 | 8.2498 | 8.8358 | 13.8854 | 15.7325 | 17.2018 | 18.3767 | 19.5359 | 21.047 | 21.9067 | 23.3245 | 24.0348 | 25.1599 | 25.8424 | 28.113 | 29.4406 | 32.7505 | 34.046 | 35.2245 | 36.6356 | 38.1617 | 41.1145 | 42.6814 | 45.9403 | 53.288 | 60.6582 | 68.4336 | 75.5261 | 88.8413 | 103.768 | 110.7968 | 114.9578 | 119.7628 | 123.8498 | 127.0292 | 129.0487 | 130.9106 | 132.5316 | 134.6288 | 136.1067 | 137.3615 | 138.6093 | 147.6401
| Факт |  | 0.0038945 | 0.012052 | 0.016511 | 0.063631 | 0.1022 | 0.21055 | 0.33266 | 0.45564 | 0.581 | 0.66094 | 0.74839 | 0.87085 | 0.96226 | 1.3058 | 1.7967 | 2.1658 | 2.5282 | 2.7375 | 3.2412 | 3.8268 | 4.2641 | 4.6012 | 5.0902 | 5.5867 | 6.1262 | 6.6142 | 7.0879 | 8.2498 | 8.8358 | 13.8854 | 15.7325 | 17.2018 | 18.3767 | 19.5359 | 21.047 | 21.9067 | 23.3245 | 24.0348 | 25.1599 | 25.8424 | 28.113 | 29.4406 | 32.7505 | 34.046 | 35.2245 | 36.6344 | 38.1593 | 41.1096 | 42.6751 | 44.7357 | 46.1999
| Прогноз | [51 empty] | 46.1999 | 47.4382 | 48.2025 | 49.5103 | 55.6191 | 60.8346 | 66.479 | 74.3838 | 84.867 | 92.5335 | 101.1885 | 105.7907 | 110.4267 | 115.6492 | 120.5082 | 124.7373 | 129.5792 | 134.4996 | 144.5035 | 144.7866 | 145.0697 | 148.6355
29.4406
|  | 156.9% | [39 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0902
| План, % | 3.448%
46.1999
| Факт, % | 31.29%
-41.1097
0 | ПЛАН
0 | Наименование статьи | ИТОГО, тыс. $. | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | Проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы (привязка в валюте) | 2741.7051 | 0 | 4.3062 | 0 | 43.6461 | 0 | 27.4267 | 49.4372 | 31.5161 | 20.774 | 1.8662 | 31.1558 | 4.4795 | 0 | 154.1213 | 28.1456 | 12.104 | 35.1167 | 30.3182 | 43.9865 | 252.912 | 30.1668 | 1.9307 | 11.0696 | 11.2703 | 0.98854 | 8.4953 | 14.8024 | 70.9148 | 114.2976 | 1.8535 | 86.5898 | 67.4969 | 72.7434 | 32.8667 | 21.6 | 60.903 | 76.4077 | 4.6182 | 29.3685 | 50.2452 | 87.7535 | 76.6424 | 151.116 | 224.1076 | 233.0257 | 73.8831 | 73.8831 | 56.2705 | 56.2705 | 56.2705 | 56.2705 | 56.2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Строительно-монтажные работы рос | 377.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9333 | 62.9333 | 62.9333 | 62.9333 | 62.9333 | 62.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМЦ | 50714.7079 | 0 | 0.15803 | 0.18094 | 0 | 28.7953 | 78.2 | 68.9102 | 88.2134 | 98.6694 | 67.6072 | 41.2683 | 55.4821 | 39.1057 | 136.825 | 393.1443 | 288.0504 | 179.8024 | 114.3002 | 366.4016 | 305.7573 | 267.2256 | 188.225 | 300.6691 | 320.0487 | 410.2738 | 325.1521 | 232.1763 | 267.8002 | 95.0553 | 999.584 | 597.5865 | 637.7558 | 867.0762 | 860.4049 | 734.1318 | 650.2167 | 867.3946 | 1084.6228 | 1562.5761 | 1326.9491 | 1677.6213 | 1465.0379 | 1387.241 | 1082.7605 | 977.2312 | 1823.3396 | 1790.4771 | 2071.484 | 2475.2976 | 2440.1609 | 1996.2576 | 1744.6459 | 1450.8487 | 1638.8944 | 1415.7065 | 1342.263 | 852.684 | 668.9335 | 836.2226 | 1069.6358 | 864.698 | 873.3998 | 865.8417 | 704.3291 | 606.2152 | 606.2152 | 524.3241 | 517.1453 | 0
| Оборудование (привязка к валюте) | 2008.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.8172 | 0 | 130.6664 | 347.6856 | 0 | 428.2512 | 0 | 56.3915 | 0 | 0 | 0 | 312.9714 | 312.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование рос | 5279.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5581 | 5.7895 | 52.9132 | 32.6868 | 42.9248 | 21.6181 | 13.4918 | 22.195 | 7.4766 | 14.7049 | 8.327 | 21.4315 | 6.497 | 12.8621 | 70.1583 | 76.561 | 111.8294 | 73.6504 | 59.6245 | 151.4448 | 49.8586 | 44.2239 | 16.3041 | 59.3289 | 80.4817 | 69.0168 | 53.0235 | 90.3707 | 125.2686 | 261.0405 | 281.5551 | 292.8206 | 311.2154 | 249.1949 | 258.5562 | 261.637 | 183.8308 | 165.5025 | 236.5224 | 269.7373 | 142.2045 | 160.8341 | 161.9213 | 133.9871 | 128.0859 | 103.1309 | 84.9611 | 112.0595 | 39.1978 | 39.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Прочие | 28476.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.6548 | 48.0685 | 1882.9421 | 534.9412 | 545.2858 | 0 | 0 | 533.8845 | 0 | 0 | 0 | 368.0539 | 4326.6009 | 562.7965 | 0 | 0 | 0 | 2147.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335.7626 | 4651.1338 | 2987.1752 | 2671.5252 | 2671.5252 | 2671.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Таможенные платежи | 17401.9409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9419 | 0 | 37.2242 | 47.0961 | 114.9464 | 44.6352 | 65.654 | 0 | 105.4043 | 123.4903 | 127.8151 | 76.9465 | 29.9651 | 20.189 | 130.8271 | 124.2617 | 89.1928 | 151.4989 | 556.2286 | 123.1256 | 110.4642 | 83.5038 | 29.1628 | 2.7573 | 322.2548 | 363.0945 | 1495.0496 | 976.7726 | 1239.6027 | 776.604 | 783.8173 | 578.2582 | 730.4539 | 206.9216 | 157.8877 | 351.853 | 483.3599 | 657.8986 | 735.6109 | 503.9255 | 497.8192 | 303.7 | 288.9205 | 118.5048 | 146.2857 | 117.3994 | 86.1261 | 648.9978 | 1468.6077 | 277.7869 | 122.9046 | 63.7033 | 652.9661 | 14.1745 | 14.1745 | 14.1745 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 2893.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0282 | 0 | 0.097645 | 0 | 0.086415 | 2.4044 | 1.4375 | 5.4149 | 1.7869 | 1.4844 | 1.6466 | 1.0077 | 5.254 | 3.7508 | 3.0857 | 27.0448 | 76.3922 | 1954.2047 | 18.1825 | 68.0966 | 53.5145 | 48.6765 | 53.1896 | 50.3808 | 68.1446 | 22.3667 | 17.8006 | 12.9425 | 30.4824 | 29.4865 | 113.9265 | 32.9265 | 17.7595 | 24.8919 | 20.2373 | 11.0572 | 24.6874 | 10.9887 | 10.9887 | 10.9887 | 10.9887 | 10.9887 | 10.9887 | 12.0434 | 9.8198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 151.3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 43.4038 | 21.1232 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Менеджмент резерв | 6069.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6069.0141
0 | ФОТ МП и РГ | 2709.911 | 3.8945 | 3.6937 | 4.278 | 3.4733 | 3.5779 | 2.7232 | 3.7646 | 3.2476 | 5.9158 | 8.8796 | 9.2027 | 9.5335 | 9.6123 | 9.5371 | 10.4389 | 8.2367 | 10.0855 | 10.0758 | 11.3384 | 12.9265 | 11.1292 | 15.4853 | 20.0314 | 17.0603 | 16.4652 | 18.5172 | 19.2273 | 20.9685 | 11.5792 | 9.5928 | 9.3608 | 11.2463 | 11.7913 | 8.8465 | 11.7119 | 9.3019 | 68.9057 | 68.9057 | 68.9057 | 68.9057 | 68.9057 | 68.9057 | 68.9057 | 68.9057 | 68.9057 | 70.7936 | 70.7936 | 70.7936 | 70.7936 | 70.7936 | 70.7936 | 70.7936 | 70.7936 | 70.7936 | 70.7936 | 70.7936 | 70.7936 | 72.7877 | 72.7877 | 72.7877 | 72.7877 | 72.7877 | 72.7877 | 72.7877 | 72.7877 | 72.7877 | 72.7877 | 72.7877 | 72.8206
0 | Мотивационный фонд | 1640.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626.0513
0 | Итого без НДС, тыс. $ | 147640.0693 | 3.8945 | 8.1579 | 4.459 | 47.1194 | 38.5711 | 108.3499 | 122.1121 | 122.9771 | 125.3592 | 79.9431 | 87.4514 | 122.4574 | 91.4115 | 343.546 | 490.8656 | 369.1271 | 362.3778 | 209.2943 | 503.7248 | 585.5726 | 437.3196 | 337.1126 | 489.0186 | 496.4918 | 539.5077 | 487.9339 | 473.7691 | 1161.8743 | 586.0303 | 5049.5346 | 1847.1133 | 1469.3111 | 1174.9185 | 1159.2154 | 1511.0748 | 859.6752 | 1417.7873 | 710.3256 | 1125.1326 | 682.5061 | 2270.5321 | 1327.6461 | 3309.8657 | 1295.5472 | 1178.5109 | 1411.0391 | 1526.1799 | 2952.7867 | 1566.8198 | 3258.9041 | 7347.7499 | 7370.1803 | 7775.4262 | 7092.5098 | 13315.1496 | 14926.77 | 7028.7143 | 4161.0063 | 4805.0106 | 4087.0314 | 3179.4387 | 2019.4285 | 1861.9614 | 1621.0138 | 2097.1256 | 1477.8915 | 1254.8215 | 1247.8625 | 9030.7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 147640.0693 | [16 empty] | 2528.18 | [32 empty] | 3.2589
#REF! | ФАКТ | 0
#REF! | Наименование статьи | ИТОГО , тыс. $. | time axis 2017-04-01 to 2027-07-01
#REF! | Проектно-изыскательские работы имп | 0 | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0; 2017-11-01: 0; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 0; 2019-03-01: 0; 2019-04-01: 0; 2019-05-01: 0; 2019-06-01: 0; 2019-07-01: 0; 2019-08-01: 0; 2019-09-01: 0; 2019-10-01: 0; 2019-11-01: 0; 2019-12-01: 0; 2020-01-01: 0; 2020-02-01: 0; 2020-03-01: 0; 2020-04-01: 0; 2020-05-01: 0; 2020-06-01: 0; 2020-07-01: 0; 2020-08-01: 0; 2020-09-01: 0; 2020-10-01: 0; 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 0; 2021-01-01: 0; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 0; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0; 2021-10-01: 0; 2021-11-01: 0; 2021-12-01: 0; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0
#REF! | Проектно-изыскательские работы рос | 2741.7051 | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 4.3062; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 43.6461; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 27.4267; 2017-10-01: 49.4372; 2017-11-01: 31.5161; 2017-12-01: 20.774; 2018-01-01: 1.8662; 2018-02-01: 31.1558; 2018-03-01: 4.4795; 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 154.1213; 2018-06-01: 28.1456; 2018-07-01: 12.104; 2018-08-01: 35.1167; 2018-09-01: 30.3182; 2018-10-01: 43.9865; 2018-11-01: 252.912; 2018-12-01: 30.1668; 2019-01-01: 1.9307; 2019-02-01: 11.0696; 2019-03-01: 11.2703; 2019-04-01: 0.98854; 2019-05-01: 8.4953; 2019-06-01: 14.8024; 2019-07-01: 70.9148; 2019-08-01: 114.2976; 2019-09-01: 1.8535; 2019-10-01: 86.5898; 2019-11-01: 67.4969; 2019-12-01: 72.7434; 2020-01-01: 32.8667; 2020-02-01: 21.6; 2020-03-01: 60.903; 2020-04-01: 76.4077; 2020-05-01: 4.6182; 2020-06-01: 29.3685; 2020-07-01: 50.2452; 2020-08-01: 87.7535; 2020-09-01: 76.6424; 2020-10-01: 151.116; 2020-11-01: 224.1076; 2020-12-01: 233.0257; 2021-01-01: 73.8831; 2021-02-01: 73.8831; 2021-03-01: 56.2705; 2021-04-01: 56.2705; 2021-05-01: 56.2705; 2021-06-01: 56.2705; 2021-07-01: 56.2705; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0; 2021-10-01: 0; 2021-11-01: 0; 2021-12-01: 0; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0
#REF! | Строительно-монтажные работы имп | 377.6 | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0; 2017-11-01: 0; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 0; 2019-03-01: 0; 2019-04-01: 0; 2019-05-01: 0; 2019-06-01: 0; 2019-07-01: 0; 2019-08-01: 0; 2019-09-01: 0; 2019-10-01: 0; 2019-11-01: 0; 2019-12-01: 0; 2020-01-01: 0; 2020-02-01: 0; 2020-03-01: 0; 2020-04-01: 0; 2020-05-01: 0; 2020-06-01: 0; 2020-07-01: 0; 2020-08-01: 0; 2020-09-01: 0; 2020-10-01: 0; 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 0; 2021-01-01: 0; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 62.9333; 2021-07-01: 62.9333; 2021-08-01: 62.9333; 2021-09-01: 62.9333; 2021-10-01: 62.9333; 2021-11-01: 62.9333; 2021-12-01: 0; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0
#REF! | Строительно-монтажные работы рос | 50714.7079 | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0.15803; 2017-06-01: 0.18094; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 28.7953; 2017-09-01: 78.2; 2017-10-01: 68.9102; 2017-11-01: 88.2134; 2017-12-01: 98.6694; 2018-01-01: 67.6072; 2018-02-01: 41.2683; 2018-03-01: 55.4821; 2018-04-01: 39.1057; 2018-05-01: 136.825; 2018-06-01: 393.1443; 2018-07-01: 288.0504; 2018-08-01: 179.8024; 2018-09-01: 114.3002; 2018-10-01: 366.4016; 2018-11-01: 305.7573; 2018-12-01: 267.2256; 2019-01-01: 188.225; 2019-02-01: 300.6691; 2019-03-01: 320.0487; 2019-04-01: 410.2738; 2019-05-01: 325.1521; 2019-06-01: 232.1763; 2019-07-01: 267.8002; 2019-08-01: 95.0553; 2019-09-01: 999.584; 2019-10-01: 597.5865; 2019-11-01: 637.7558; 2019-12-01: 867.0762; 2020-01-01: 860.4049; 2020-02-01: 734.1318; 2020-03-01: 650.2167; 2020-04-01: 867.3946; 2020-05-01: 1084.6228; 2020-06-01: 1562.5761; 2020-07-01: 1326.9491; 2020-08-01: 1677.6213; 2020-09-01: 1465.0379; 2020-10-01: 1387.241; 2020-11-01: 1082.7605; 2020-12-01: 977.2312; 2021-01-01: 1823.3396; 2021-02-01: 1790.4771; 2021-03-01: 2071.484; 2021-04-01: 2475.2976; 2021-05-01: 2440.1609; 2021-06-01: 1996.2576; 2021-07-01: 1744.6459; 2021-08-01: 1450.8487; 2021-09-01: 1638.8944; 2021-10-01: 1415.7065; 2021-11-01: 1342.263; 2021-12-01: 852.684; 2022-01-01: 668.9335; 2022-02-01: 836.2226; 2022-03-01: 1069.6358; 2022-04-01: 864.698; 2022-05-01: 873.3998; 2022-06-01: 865.8417; 2022-07-01: 704.3291; 2022-08-01: 606.2152; 2022-09-01: 606.2152; 2022-10-01: 524.3241; 2022-11-01: 517.1453; 2022-12-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0
| ТМЦ имп |  | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0; 2017-11-01: 0; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 0; 2019-03-01: 0; 2019-04-01: 0; 2019-05-01: 0; 2019-06-01: 0; 2019-07-01: 0; 2019-08-01: 0; 2019-09-01: 0; 2019-10-01: 0; 2019-11-01: 0; 2019-12-01: 0; 2020-01-01: 0; 2020-02-01: 0; 2020-03-01: 0; 2020-04-01: 0; 2020-05-01: 0; 2020-06-01: 0; 2020-07-01: 0; 2020-08-01: 0; 2020-09-01: 0; 2020-10-01: 0; 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 419.8172; 2021-01-01: 0; 2021-02-01: 130.6664; 2021-03-01: 347.6856; 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 428.2512; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 56.3915; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0; 2021-10-01: 0; 2021-11-01: 312.9714; 2021-12-01: 312.9714; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0
| ТМЦ рос |  | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 6.1978; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0; 2017-11-01: 0; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 1.5581; 2018-02-01: 5.7895; 2018-03-01: 52.9132; 2018-04-01: 32.6868; 2018-05-01: 42.9248; 2018-06-01: 21.6181; 2018-07-01: 13.4918; 2018-08-01: 22.195; 2018-09-01: 7.4766; 2018-10-01: 14.7049; 2018-11-01: 8.327; 2018-12-01: 21.4315; 2019-01-01: 6.497; 2019-02-01: 12.8621; 2019-03-01: 70.1583; 2019-04-01: 76.561; 2019-05-01: 111.8294; 2019-06-01: 73.6504; 2019-07-01: 59.6245; 2019-08-01: 151.4448; 2019-09-01: 49.8586; 2019-10-01: 44.2239; 2019-11-01: 16.3041; 2019-12-01: 59.3289; 2020-01-01: 80.4817; 2020-02-01: 69.0168; 2020-03-01: 53.0235; 2020-04-01: 90.3707; 2020-05-01: 125.2686; 2020-06-01: 261.0405; 2020-07-01: 281.5551; 2020-08-01: 292.8206; 2020-09-01: 311.2154; 2020-10-01: 249.1949; 2020-11-01: 258.5562; 2020-12-01: 261.637; 2021-01-01: 183.8308; 2021-02-01: 165.5025; 2021-03-01: 236.5224; 2021-04-01: 269.7373; 2021-05-01: 142.2045; 2021-06-01: 160.8341; 2021-07-01: 161.9213; 2021-08-01: 133.9871; 2021-09-01: 128.0859; 2021-10-01: 103.1309; 2021-11-01: 84.9611; 2021-12-01: 112.0595; 2022-01-01: 39.1978; 2022-02-01: 39.1978; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0
| Оборудование имп |  | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0; 2017-11-01: 0; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 0; 2019-03-01: 0; 2019-04-01: 0; 2019-05-01: 0; 2019-06-01: 0; 2019-07-01: 537.6548; 2019-08-01: 48.0685; 2019-09-01: 1882.9421; 2019-10-01: 534.9412; 2019-11-01: 545.2858; 2019-12-01: 0; 2020-01-01: 0; 2020-02-01: 533.8845; 2020-03-01: 0; 2020-04-01: 0; 2020-05-01: 0; 2020-06-01: 368.0539; 2020-07-01: 4326.6009; 2020-08-01: 562.7965; 2020-09-01: 0; 2020-10-01: 0; 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 2147.1319; 2021-01-01: 0; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 1335.7626; 2021-07-01: 4651.1338; 2021-08-01: 2987.1752; 2021-09-01: 2671.5252; 2021-10-01: 2671.5252; 2021-11-01: 2671.5252; 2021-12-01: 0; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0
| Оборудование рос |  | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0; 2017-11-01: 0; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 7.9419; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 37.2242; 2018-07-01: 47.0961; 2018-08-01: 114.9464; 2018-09-01: 44.6352; 2018-10-01: 65.654; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 105.4043; 2019-01-01: 123.4903; 2019-02-01: 127.8151; 2019-03-01: 76.9465; 2019-04-01: 29.9651; 2019-05-01: 20.189; 2019-06-01: 130.8271; 2019-07-01: 124.2617; 2019-08-01: 89.1928; 2019-09-01: 151.4989; 2019-10-01: 556.2286; 2019-11-01: 123.1256; 2019-12-01: 110.4642; 2020-01-01: 83.5038; 2020-02-01: 29.1628; 2020-03-01: 2.7573; 2020-04-01: 322.2548; 2020-05-01: 363.0945; 2020-06-01: 1495.0496; 2020-07-01: 976.7726; 2020-08-01: 1239.6027; 2020-09-01: 776.604; 2020-10-01: 783.8173; 2020-11-01: 578.2582; 2020-12-01: 730.4539; 2021-01-01: 206.9216; 2021-02-01: 157.8877; 2021-03-01: 351.853; 2021-04-01: 483.3599; 2021-05-01: 657.8986; 2021-06-01: 735.6109; 2021-07-01: 503.9255; 2021-08-01: 497.8192; 2021-09-01: 303.7; 2021-10-01: 288.9205; 2021-11-01: 118.5048; 2021-12-01: 146.2857; 2022-01-01: 117.3994; 2022-02-01: 86.1261; 2022-03-01: 648.9978; 2022-04-01: 1468.6077; 2022-05-01: 277.7869; 2022-06-01: 122.9046; 2022-07-01: 63.7033; 2022-08-01: 652.9661; 2022-09-01: 14.1745; 2022-10-01: 14.1745; 2022-11-01: 14.1745; 2022-12-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0
| Прочие имп |  | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0; 2017-11-01: 0; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 0; 2019-03-01: 0; 2019-04-01: 0; 2019-05-01: 0; 2019-06-01: 0; 2019-07-01: 0; 2019-08-01: 0; 2019-09-01: 0; 2019-10-01: 0; 2019-11-01: 0; 2019-12-01: 0; 2020-01-01: 0; 2020-02-01: 0; 2020-03-01: 0; 2020-04-01: 0; 2020-05-01: 0; 2020-06-01: 0; 2020-07-01: 0; 2020-08-01: 0; 2020-09-01: 0; 2020-10-01: 0; 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 0; 2021-01-01: 0; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 0; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0; 2021-10-01: 0; 2021-11-01: 0; 2021-12-01: 0; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0
#REF! | Прочие рос | 2893.6725 | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0; 2017-11-01: 0; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 2.0282; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0.097645; 2018-07-01: 0; 2018-08-01: 0.086415; 2018-09-01: 2.4044; 2018-10-01: 1.4375; 2018-11-01: 5.4149; 2018-12-01: 1.7869; 2019-01-01: 1.4844; 2019-02-01: 1.6466; 2019-03-01: 1.0077; 2019-04-01: 5.254; 2019-05-01: 3.7508; 2019-06-01: 3.0857; 2019-07-01: 27.0448; 2019-08-01: 76.3922; 2019-09-01: 1954.2047; 2019-10-01: 18.1825; 2019-11-01: 68.0966; 2019-12-01: 53.5145; 2020-01-01: 48.6765; 2020-02-01: 53.1896; 2020-03-01: 50.3808; 2020-04-01: 68.1446; 2020-05-01: 22.3667; 2020-06-01: 17.8006; 2020-07-01: 12.9425; 2020-08-01: 30.4824; 2020-09-01: 29.4865; 2020-10-01: 113.9265; 2020-11-01: 32.9265; 2020-12-01: 17.7595; 2021-01-01: 24.8919; 2021-02-01: 20.2373; 2021-03-01: 11.0572; 2021-04-01: 24.6874; 2021-05-01: 10.9887; 2021-06-01: 10.9887; 2021-07-01: 10.9887; 2021-08-01: 10.9887; 2021-09-01: 10.9887; 2021-10-01: 10.9887; 2021-11-01: 12.0434; 2021-12-01: 9.8198; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0
#REF! | Таможенные платежи | 151.3455 | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0; 2017-11-01: 0; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 0; 2019-03-01: 0; 2019-04-01: 0; 2019-05-01: 0; 2019-06-01: 0; 2019-07-01: 53.6051; 2019-08-01: 0; 2019-09-01: 0; 2019-10-01: 0; 2019-11-01: 0; 2019-12-01: 0; 2020-01-01: 0; 2020-02-01: 0; 2020-03-01: 0; 2020-04-01: 0; 2020-05-01: 0; 2020-06-01: 0; 2020-07-01: 0; 2020-08-01: 0; 2020-09-01: 0; 2020-10-01: 0; 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 0; 2021-01-01: 0; 2021-02-01: 26.1333; 2021-03-01: 43.4038; 2021-04-01: 21.1232; 2021-05-01: 3.54; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 0; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0; 2021-10-01: 0; 2021-11-01: 0; 2021-12-01: 3.54; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0
#REF! | Менеджмент резерв | 6069.0141 | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0; 2017-11-01: 0; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 0; 2019-03-01: 0; 2019-04-01: 0; 2019-05-01: 0; 2019-06-01: 0; 2019-07-01: 0; 2019-08-01: 0; 2019-09-01: 0; 2019-10-01: 0; 2019-11-01: 0; 2019-12-01: 0; 2020-01-01: 0; 2020-02-01: 0; 2020-03-01: 0; 2020-04-01: 0; 2020-05-01: 0; 2020-06-01: 0; 2020-07-01: 0; 2020-08-01: 0; 2020-09-01: 0; 2020-10-01: 0; 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 0; 2021-01-01: 0; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 0; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0; 2021-10-01: 0; 2021-11-01: 0; 2021-12-01: 0; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 6069.0141; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0
#REF! | ФОТ МП и РГ | 2709.911 | 2017-04-01: 3.8945; 2017-05-01: 3.6937; 2017-06-01: 4.278; 2017-07-01: 3.4733; 2017-08-01: 3.5779; 2017-09-01: 2.7232; 2017-10-01: 3.7646; 2017-11-01: 3.2476; 2017-12-01: 5.9158; 2018-01-01: 8.8796; 2018-02-01: 9.2027; 2018-03-01: 9.5335; 2018-04-01: 9.6123; 2018-05-01: 9.5371; 2018-06-01: 10.4389; 2018-07-01: 8.2367; 2018-08-01: 10.0855; 2018-09-01: 10.0758; 2018-10-01: 11.3384; 2018-11-01: 12.9265; 2018-12-01: 11.1292; 2019-01-01: 15.4853; 2019-02-01: 20.0314; 2019-03-01: 17.0603; 2019-04-01: 16.4652; 2019-05-01: 18.5172; 2019-06-01: 19.2273; 2019-07-01: 20.9685; 2019-08-01: 11.5792; 2019-09-01: 9.5928; 2019-10-01: 9.3608; 2019-11-01: 11.2463; 2019-12-01: 11.7913; 2020-01-01: 8.8465; 2020-02-01: 11.7119; 2020-03-01: 9.3019; 2020-04-01: 68.9057; 2020-05-01: 68.9057; 2020-06-01: 68.9057; 2020-07-01: 68.9057; 2020-08-01: 68.9057; 2020-09-01: 68.9057; 2020-10-01: 68.9057; 2020-11-01: 68.9057; 2020-12-01: 68.9057; 2021-01-01: 70.7936; 2021-02-01: 70.7936; 2021-03-01: 70.7936; 2021-04-01: 70.7936; 2021-05-01: 70.7936; 2021-06-01: 70.7936; 2021-07-01: 70.7936; 2021-08-01: 70.7936; 2021-09-01: 70.7936; 2021-10-01: 70.7936; 2021-11-01: 70.7936; 2021-12-01: 70.7936; 2022-01-01: 72.7877; 2022-02-01: 72.7877; 2022-03-01: 72.7877; 2022-04-01: 72.7877; 2022-05-01: 72.7877; 2022-06-01: 72.7877; 2022-07-01: 72.7877; 2022-08-01: 72.7877; 2022-09-01: 72.7877; 2022-10-01: 72.7877; 2022-11-01: 72.7877; 2022-12-01: 72.8206; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0
#REF! | Мотивационный фонд | 1640.976 | 2017-04-01: 0; 2017-05-01: 0; 2017-06-01: 0; 2017-07-01: 0; 2017-08-01: 0; 2017-09-01: 0; 2017-10-01: 0; 2017-11-01: 0; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 0; 2018-05-01: 0; 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 0; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 0; 2019-01-01: 0; 2019-02-01: 14.9247; 2019-03-01: 0; 2019-04-01: 0; 2019-05-01: 0; 2019-06-01: 0; 2019-07-01: 0; 2019-08-01: 0; 2019-09-01: 0; 2019-10-01: 0; 2019-11-01: 0; 2019-12-01: 0; 2020-01-01: 0; 2020-02-01: 0; 2020-03-01: 0; 2020-04-01: 0; 2020-05-01: 0; 2020-06-01: 0; 2020-07-01: 0; 2020-08-01: 0; 2020-09-01: 0; 2020-10-01: 0; 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 0; 2021-01-01: 0; 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 0; 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0; 2021-07-01: 0; 2021-08-01: 0; 2021-09-01: 0; 2021-10-01: 0; 2021-11-01: 0; 2021-12-01: 0; 2022-01-01: 0; 2022-02-01: 0; 2022-03-01: 0; 2022-04-01: 0; 2022-05-01: 0; 2022-06-01: 0; 2022-07-01: 0; 2022-08-01: 0; 2022-09-01: 0; 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 1626.0513; 2023-06-01: 0; 2023-07-01: 0; 2023-08-01: 0; 2023-09-01: 0; 2023-10-01: 0
#REF! | Итого без НДС, тыс. $ | 148635.5133 | 3.8945 | 8.1579 | 4.459 | 47.1194 | 38.5711 | 108.3499 | 122.1121 | 122.9771 | 125.3592 | 79.9431 | 87.4514 | 122.4574 | 91.4115 | 343.546 | 490.8656 | 369.1271 | 362.3778 | 209.2943 | 503.7248 | 585.5726 | 437.3196 | 337.1126 | 489.0186 | 496.4918 | 539.5077 | 487.9339 | 473.7691 | 1161.8743 | 586.0303 | 5049.5346 | 1847.1133 | 1469.3111 | 1174.9185 | 1159.2154 | 1511.0748 | 859.6752 | 1417.7873 | 710.3256 | 1125.1326 | 682.5061 | 2270.5321 | 1327.6461 | 3309.8657 | 1295.5472 | 1178.5109 | 1409.8554 | 1524.8996 | 2950.3097 | 1565.5054 | 2060.6428 | 1464.1592 | 1238.31 | 764.3058 | 1307.7474 | 6108.849 | 5215.5303 | 5644.3667 | 7904.7799 | 10483.1807 | 7666.5215 | 8655.0331 | 4602.1536 | 4636.0481 | 5222.462 | 4859.0185 | 4229.099 | 4841.8737 | 4920.3754 | 10003.9043 | 283.1092 | 283.1092 | 3565.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147640.0693
ПРОГНОЗ
| Наименование статьи | ИТОГО, тыс. $. | time axis 2017-04-01 to 2023-10-01
| Проектно-изыскательские работы имп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектно-изыскательские работы рос | 2741.7051 | 0 | 4.3062 | 0 | 43.6461 | 0 | 27.4267 | 49.4372 | 31.5161 | 20.774 | 1.8662 | 31.1558 | 4.4795 | 0 | 154.1213 | 28.1456 | 12.104 | 35.1167 | 30.3182 | 43.9865 | 252.912 | 30.1668 | 1.9307 | 11.0696 | 11.2703 | 0.98854 | 8.4953 | 14.8024 | 70.9148 | 114.2976 | 1.8535 | 86.5898 | 67.4969 | 72.7434 | 32.8667 | 21.6 | 60.903 | 76.4077 | 4.6182 | 29.3685 | 50.2452 | 87.7535 | 76.6424 | 151.116 | 224.1076 | 233.0257 | 73.8831 | 73.8831 | 56.2705 | 56.2705 | 56.2705 | 56.2705 | 56.2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы имп | 377.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9333 | 62.9333 | 62.9333 | 62.9333 | 62.9333 | 62.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы рос | 50714.7079 | 0 | 0.15803 | 0.18094 | 0 | 28.7953 | 78.2 | 68.9102 | 88.2134 | 98.6694 | 67.6072 | 41.2683 | 55.4821 | 39.1057 | 136.825 | 393.1443 | 288.0504 | 179.8024 | 114.3002 | 366.4016 | 305.7573 | 267.2256 | 188.225 | 300.6691 | 320.0487 | 410.2738 | 325.1521 | 232.1763 | 267.8002 | 95.0553 | 999.584 | 597.5865 | 637.7558 | 867.0762 | 860.4049 | 734.1318 | 650.2167 | 867.3946 | 1084.6228 | 1562.5761 | 1326.9491 | 1677.6213 | 1465.0379 | 1387.241 | 1082.7605 | 977.2312 | 1823.3396 | 1790.4771 | 2071.484 | 2475.2976 | 2440.1609 | 1996.2576 | 1744.6459 | 1450.8487 | 1638.8944 | 1415.7065 | 1342.263 | 852.684 | 668.9335 | 836.2226 | 1069.6358 | 864.698 | 873.3998 | 865.8417 | 704.3291 | 606.2152 | 606.2152 | 524.3241 | 517.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМЦ имп | 2008.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.8172 | 0 | 130.6664 | 347.6856 | 0 | 428.2512 | 0 | 56.3915 | 0 | 0 | 0 | 312.9714 | 312.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМЦ рос | 5279.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5581 | 5.7895 | 52.9132 | 32.6868 | 42.9248 | 21.6181 | 13.4918 | 22.195 | 7.4766 | 14.7049 | 8.327 | 21.4315 | 6.497 | 12.8621 | 70.1583 | 76.561 | 111.8294 | 73.6504 | 59.6245 | 151.4448 | 49.8586 | 44.2239 | 16.3041 | 59.3289 | 80.4817 | 69.0168 | 53.0235 | 90.3707 | 125.2686 | 261.0405 | 281.5551 | 292.8206 | 311.2154 | 249.1949 | 258.5562 | 261.637 | 183.8308 | 165.5025 | 236.5224 | 269.7373 | 142.2045 | 160.8341 | 161.9213 | 133.9871 | 128.0859 | 103.1309 | 84.9611 | 112.0595 | 39.1978 | 39.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование имп | 28476.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.6548 | 48.0685 | 1882.9421 | 534.9412 | 545.2858 | 0 | 0 | 533.8845 | 0 | 0 | 0 | 368.0539 | 4326.6009 | 562.7965 | 0 | 0 | 0 | 2147.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335.7626 | 4651.1338 | 2987.1752 | 2671.5252 | 2671.5252 | 2671.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Оборудование рос | 17401.9409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9419 | 0 | 37.2242 | 47.0961 | 114.9464 | 44.6352 | 65.654 | 0 | 105.4043 | 123.4903 | 127.8151 | 76.9465 | 29.9651 | 20.189 | 130.8271 | 124.2617 | 89.1928 | 151.4989 | 556.2286 | 123.1256 | 110.4642 | 83.5038 | 29.1628 | 2.7573 | 322.2548 | 363.0945 | 1495.0496 | 976.7726 | 1239.6027 | 776.604 | 783.8173 | 578.2582 | 730.4539 | 206.9216 | 157.8877 | 351.853 | 483.3599 | 657.8986 | 735.6109 | 503.9255 | 497.8192 | 303.7 | 288.9205 | 118.5048 | 146.2857 | 117.3994 | 86.1261 | 648.9978 | 1468.6077 | 277.7869 | 122.9046 | 63.7033 | 652.9661 | 14.1745 | 14.1745 | 14.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие имп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочие рос | 2893.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0282 | 0 | 0.097645 | 0 | 0.086415 | 2.4044 | 1.4375 | 5.4149 | 1.7869 | 1.4844 | 1.6466 | 1.0077 | 5.254 | 3.7508 | 3.0857 | 27.0448 | 76.3922 | 1954.2047 | 18.1825 | 68.0966 | 53.5145 | 48.6765 | 53.1896 | 50.3808 | 68.1446 | 22.3667 | 17.8006 | 12.9425 | 30.4824 | 29.4865 | 113.9265 | 32.9265 | 17.7595 | 24.8919 | 20.2373 | 11.0572 | 24.6874 | 10.9887 | 10.9887 | 10.9887 | 10.9887 | 10.9887 | 10.9887 | 12.0434 | 9.8198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Таможенные платежи | 151.3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1333 | 43.4038 | 21.1232 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Менеджмент резерв | 6069.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6069.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ФОТ МП и РГ | 2709.911 | 3.8945 | 3.6937 | 4.278 | 3.4733 | 3.5779 | 2.7232 | 3.7646 | 3.2476 | 5.9158 | 8.8796 | 9.2027 | 9.5335 | 9.6123 | 9.5371 | 10.4389 | 8.2367 | 10.0855 | 10.0758 | 11.3384 | 12.9265 | 11.1292 | 15.4853 | 20.0314 | 17.0603 | 16.4652 | 18.5172 | 19.2273 | 20.9685 | 11.5792 | 9.5928 | 9.3608 | 11.2463 | 11.7913 | 8.8465 | 11.7119 | 9.3019 | 68.9057 | 68.9057 | 68.9057 | 68.9057 | 68.9057 | 68.9057 | 68.9057 | 68.9057 | 68.9057 | 70.7936 | 70.7936 | 70.7936 | 70.7936 | 70.7936 | 70.7936 | 70.7936 | 70.7936 | 70.7936 | 70.7936 | 70.7936 | 70.7936 | 72.7877 | 72.7877 | 72.7877 | 72.7877 | 72.7877 | 72.7877 | 72.7877 | 72.7877 | 72.7877 | 72.7877 | 72.7877 | 72.8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мотивационный фонд | 1640.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого без НДС, тыс. $ | 148635.5133 | 3.8945 | 8.1579 | 4.459 | 47.1194 | 38.5711 | 108.3499 | 122.1121 | 122.9771 | 125.3592 | 79.9431 | 87.4514 | 122.4574 | 91.4115 | 343.546 | 490.8656 | 369.1271 | 362.3778 | 209.2943 | 503.7248 | 585.5726 | 437.3196 | 337.1126 | 489.0186 | 496.4918 | 539.5077 | 487.9339 | 473.7691 | 1161.8743 | 586.0303 | 5049.5346 | 1847.1133 | 1469.3111 | 1174.9185 | 1159.2154 | 1511.0748 | 859.6752 | 1417.7873 | 710.3256 | 1125.1326 | 682.5061 | 2270.5321 | 1327.6461 | 3309.8657 | 1295.5472 | 1178.5109 | 1409.8554 | 1524.8996 | 2950.3097 | 1565.5054 | 2060.6428 | 1464.1592 | 1238.31 | 764.3058 | 1307.7474 | 6108.849 | 5215.5303 | 5644.3667 | 7904.7799 | 10483.1807 | 7666.5215 | 8655.0331 | 4602.1536 | 4636.0481 | 5222.462 | 4859.0185 | 4229.099 | 4841.8737 | 4920.3754 | 10003.9043 | 283.1092 | 283.1092 | 3565.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147640.0693
[52 empty] | 2.0624 | 1.4654 | 1.2581 | 5.3201 | 7.0695 | 14.0077 | 15.9028 | 7.1422 | 6.9958 | 7.6398 | 6.9219 | 3.656 | 3.0308 | 2.8733 | 2.6324 | 2.4997 | 1.8805 | 1.6574 | 1.557 | 9.3399
1000
1 | [124 empty] | ПРОВЕРКА
1 | [124 empty] | фин | осв
#REF! | [124 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | [124 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | [124 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | [124 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | [124 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | [124 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | [124 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | [124 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | [124 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | [124 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | [124 empty] | #REF! | #REF!
#REF! | [124 empty] | #REF! | #REF!
ПРОВЕРКА
[124 empty] | фин | осв
[124 empty] | #REF! | #REF! | 41
[124 empty] | #REF! | #REF! | 79
[124 empty] | #REF! | #REF! | 117
#REF! | утв | #REF! | [121 empty] | #REF! | #REF! | 155
#REF! | 2015 | #REF! | [121 empty] | #REF! | #REF! | 193
1 |  |  | 2017-05-01: #REF!; 2018-04-01: #REF!
0
1
1
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Formulas:
Период, месяц = DATE(YEAR([По]),(MONTH([По])+1),DAY([По]))
- цвет ячеек для ввода информации
Note on N72: Автор: аванс на ТМЦ
Note on N80: Автор: оплата по факту поставки
Note on N90: Автор: аванс на ТМЦ
Note on N98: Автор: оплата по факту поставки

## ФинОсв_утв_на год
|  |  | С | По | Период, месяц
Утвержденный годовой бюджет | [5 empty] | Concept
| 2021-01-01 |  |  |  |  | Options
| 2021-12-01 |  |  |  |  | Define+
|  |  | 2021-01-01 | 2021-12-01 | 12 | Execute | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613 | 73.0613
ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ | CODE | Concept | Optins | Define | Execut | НИТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Наименование статьи | ИТОГО, тыс. руб. | ИТОГО, тыс. руб. | ИТОГО, тыс. руб. | ИТОГО, тыс. руб. | ИТОГО, тыс. руб. | ИТОГО, тыс. руб. | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
Проектно-изыскательские работы имп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектно-изыскательские работы рос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39343.89 | 6131.2468 | 345.306 | 17080.606 | 14011.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.1097 | 963.6133
Строительно-монтажные работы имп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительно-монтажные работы рос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386953.7701 | 57285.3694 | 137365.4079 | 109994.2962 | 133740.8849 | 129848.3917 | 112563.6621 | 108784.8495 | 85562.1602 | 145126.9703 | 183477.1255 | 122146.5223 | 61058.1302
ТМЦ имп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТМЦ рос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35850.0663 | 7939.5686 | 47.6098 | 765.623 | 1868.3187 | 5411.1421 | 2246.9504 | 1048.0564 | 2637.6039 | 2379.2824 | 7625.82 | 2777.1145 | 1102.9766
Оборудование имп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436704.0052 |  |  |  |  | 46003.3441 | 196074.0368 | 38825.913 | 30912.7495 | 29507.243 | 20243.0374 | 33842.3836 | 41295.2978
Оборудование рос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328306.3381 | 305729.9981 | 85451.7856 | 101618.5819 | 108133.0101 | 60131.1037 | 89222.2132 | 120335.7609 | 95809.9616 | 91453.781 | 62740.6061 | 92290.1091 | 115389.4267
Прочие имп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие рос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9400 | 0
Таможенные платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6444.1782 |  |  |  |  | 742.5464 | 3164.8585 | 626.6945 | 498.967 | 476.2805 | 326.7457 | 243.8935 | 364.192
Менеджмент резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ФОТ МП и РГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77984.355 | 6498.6962 | 6498.6962 | 6498.6962 | 6498.6962 | 6498.6962 | 6498.6962 | 6498.6962 | 6498.6962 | 6498.6962 | 6498.6962 | 6498.6962 | 6498.6962
Мотивационный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого без НДС, тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3321586.603 | 383784.8792 | 229908.8056 | 236157.8034 | 264251.9181 | 248635.2242 | 409770.4171 | 276119.9705 | 221920.1385 | 275442.2536 | 280912.031 | 268010.8289 | 226672.3329
Проектно-изыскательские работы имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектно-изыскательские работы рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7868.778 | 1226.2494 | 69.0612 | 3416.1212 | 2802.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4219 | 192.7227
Строительно-монтажные работы имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительно-монтажные работы рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277390.754 | 11457.0739 | 27473.0816 | 21998.8592 | 26748.177 | 25969.6783 | 22512.7324 | 21756.9699 | 17112.432 | 29025.3941 | 36695.4251 | 24429.3045 | 12211.626
ТМЦ имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТМЦ рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7170.0133 | 1587.9137 | 9.522 | 153.1246 | 373.6637 | 1082.2284 | 449.3901 | 209.6113 | 527.5208 | 475.8565 | 1525.164 | 555.4229 | 220.5953
Оборудование имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87340.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200.6688 | 39214.8074 | 7765.1826 | 6182.5499 | 5901.4486 | 4048.6075 | 6768.4767 | 8259.0596
Оборудование рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265661.2676 | 61145.9996 | 17090.3571 | 20323.7164 | 21626.602 | 12026.2207 | 17844.4426 | 24067.1522 | 19161.9923 | 18290.7562 | 12548.1212 | 18458.0218 | 23077.8853
Прочие имп НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие рос НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880 | 0
Таможенные платежи НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288.8356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.5093 | 632.9717 | 125.3389 | 99.7934 | 95.2561 | 65.3491 | 48.7787 | 72.8384
Менеджмент резерв НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС, тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648720.4496 | 75457.2366 | 44682.0219 | 45931.8214 | 51550.6444 | 48427.3056 | 80654.3442 | 53924.2548 | 43084.2885 | 53788.7115 | 54882.6669 | 52302.4265 | 44034.7273
Итого с НДС, тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3970307.0526 | 459242.1158 | 274590.8275 | 282089.6248 | 315802.5625 | 297062.5298 | 490424.7613 | 330044.2253 | 265004.427 | 329230.965 | 335794.6979 | 320313.2555 | 270707.0602
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ГРАФИК ОСВОЕНИЯ | CODE | Concept | Optins | Define | Execut | НИТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Наименование статьи | ИТОГО, тыс. руб. | ИТОГО, тыс. руб. | ИТОГО, тыс. руб. | ИТОГО, тыс. руб. | ИТОГО, тыс. руб. | ИТОГО, тыс. руб. | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
Проектно-изыскательские работы имп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектно-изыскательские работы рос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36834.5158 | 19553.533 | 10895.606 | 632.6963 | 743.2574 | 742.91 | 939.5277 | 125.0734 | 1026.1656 | 1201.7875 | 973.9589 | 0 | 0
Строительно-монтажные работы имп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительно-монтажные работы рос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320192.3501 | 130805.2706 | 123751.4171 | 142805.4153 | 78582.8327 | 78543.6879 | 100695.8679 | 71238.3657 | 110457.0424 | 130243.707 | 104575.1106 | 103292.7251 | 145200.9077
ТМЦ имп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТМЦ рос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95706.3476 | 3946.098 | 21445.9278 | 10475.1243 | 5374.6451 | 5372.1327 | 6793.9151 | 10571.8566 | 7420.4117 | 8690.3693 | 7042.8946 | 2145.8007 | 6427.1717
Оборудование имп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оборудование рос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670190.7786 | 3674.8331 | 157464.0704 | 51702.2609 | 270046.1488 | 163015.8094 | 313312.7145 | 432841.4263 | 234771.2991 | 274950.9572 | 222827.1938 | 334481.9566 | 211102.1083
Прочие имп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие рос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9400 | 0
Таможенные платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Менеджмент резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ФОТ МП и РГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77984.355 | 6498.6962 | 6498.6962 | 6498.6962 | 6498.6962 | 6498.6962 | 6498.6962 | 6498.6962 | 6498.6962 | 6498.6962 | 6498.6962 | 6498.6962 | 6498.6962
Мотивационный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого без НДС, тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4210908.3471 | 164678.4309 | 320255.7176 | 212314.193 | 361245.5803 | 254173.2363 | 428240.7215 | 521275.4183 | 360173.615 | 421585.5173 | 341917.8542 | 455819.1787 | 369228.884
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000
[7 empty] | 5.2529 | 3.1468 | 3.2323 | 3.6169 | 3.4031 | 5.6086 | 3.7793 | 3.0375 | 3.77 | 3.8449 | 3.6683 | 3.1025
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2.254 | 4.3834 | 2.906 | 4.9444 | 3.4789 | 5.8614 | 7.1348 | 4.9297 | 5.7703 | 4.6799 | 6.2389 | 5.0537
Formulas:
По = DATE(YEAR([С]),(MONTH([С])+[Период, месяц]-1),DAY([С]))
- цвет ячеек для ввода информации